## табл. 1
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
муниципальная программа"Активизация индивидуального жилищного строительства на территории Онежского муниципального района " на 2009-2014 годы
за 2014 год
Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | [13 empty] | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия
|  | Всего |  |  | В том числе по источникам | [9 empty] | Освоено
[5 empty] | фед. бюд-т |  | обл. бюд-т |  | район. бюд-т |  | бюд-т поселений |  | внебюджетные источники
|  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт
Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства |  | 327.188 | 327.188 | 100 |  |  | 215.944 | 215.944 | 111.244 | 111.244 |  |  |  |  | 327.188 |  | 2014 | 2014
итого |  | 327.188 | 327.188 | 100 | 0 | 0 | 215.944 | 215.944 | 111.244 | 111.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.188
|  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1

## табл. 2
0
за 2014 год
Исполнитель _ | отдел строительства и архитектуры
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого по-казателя за отчетный период (год)
|  | план | отчет
количество разработанных генеральных планов и проектов планировки населенных пунктов | шт | 3 | 1 | -2 | 33.3333 |  | 0.33333 | 1
количество разработанных правил землепользования и застройки поселений | шт | 2 | 0 | -2 | 0 |  | 0 | 1
[8 empty] | 2 | 0.4
ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей программы
муниципальная программа"Активизация индивидуального жилищного строительства на территории Онежского муниципального района " на 2009-2014 годы
за 2014 год
Исполнитель _ | отдел строительства и архитектуры
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого по-казателя за отчетный период (год)
|  | план | отчет
количество семей, в т.ч. работников бюджетной сферы, улучшивших свои жилищные условия |  | 40 | 44 | 4 | 110 |  | 1.1 | 1
Объем реализации лесоматериалов для деревянного домостроения | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Количество семей, получивших компенсационные выплаты по уплаченным кредитам (с нарастающим итогом) |  | 5 | 15 | 10 | 300 |  | 3 | 1
объем выданных целевых кредитов гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
объем ввода индивидуальных жилых домов на территории Онежского района | кв.м | 2000 | 3607 | 1607 | 180.35 |  | 1.8035 | 1
площадь земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство или под ведение личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома в черте населенного пункта, обеспеченных объектами инженерной инжраструктуры | га | 0 | 12.3 | 12.3 |  |  | #DIV/0! | 1
1
ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей программы
0
за 2014 год
Исполнитель _ | отдел строительства и архитектуры
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого по-казателя за отчетный период (год)
|  | план | отчет
годовой объем ввода жилья | кв.м | 10000 | 6933 |  | 69.33 | не введены жилые дома ул. Седова,7; пр. Ленина,202 | 0.6933 | 1
увеличение площади земельных участков под жилищное строительство, обеспеченных коммунальной и инженерной инфраструктурой | га | 30.3 | 12.3 | -18 | 40.5941 | отсутствие финансирования и проектов | 0.40594 | 0.40594
[8 empty] | 1.4059 | 0.28119

## табл. 3
0
за 2014 год
Исполнитель _ | отдел строительства и архитектуры
Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
постановление | 2014-12-24 | 1397 | уточнение объема финансирования
СВЕДЕНИЯ о внесенных изменениях в программу
муниципальная программа"Активизация индивидуального жилищного строительства на территории Онежского муниципального района " на 2009-2014 годы
за 2014 год
Исполнитель _ | отдел строительства и архитектуры
Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
- | - | - | -
СВЕДЕНИЯ о внесенных изменениях в программу
0
за 2014 год
Исполнитель _ | отдел строительства и архитектуры
Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
постановление | 2014-07-16 | 674 | уточнение объема финансирования
постановление | 2014-08-27 | 830 | уточнение объема финансирования
постановление | 2014-10-08 | 996 | уточнение объема финансирования
постановление | 2014-12-25 | 1399 | уточнение объема финансирования

## оценка эффективности
ОЦЕНКА эффективности реализации программы
муниципальная программа"Активизация индивидуального жилищного строительства на территории Онежского муниципального района " на 2009-2014 год
за 2014 год
Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий | 1 | от 0 до 1 | 25 | 25 | Поскольку информации о внесенных в программу изменениях нет (табл. 3), а данные отчета разнятся с данными, утвержденными программой, то невозможно сделать оценку эффективности программы
2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе. | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 0.5 | от 0 до 1 | 30 | 15
3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15
4. Уровень фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» от запланированного финансирования из районного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15
5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением районного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15
итого |  |  |  |  | 85