## табл. 1
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружний на них вне границ населённых пунктов в границах Онежского муниципального района на 2014-2016 годы"
за 2014 год
Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | [13 empty] | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия
|  | Всего |  |  | В том числе по источникам | [9 empty] | Освоено
[5 empty] | фед. бюд-т |  | обл. бюд-т |  | район. бюд-т |  | бюд-т поселений |  | внебюджетные источники
|  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт
Зимнее и летнее содержание автомбильных дорог. Текущее содержание, ремонт участков автодорог, мостовых сооружений, водопропускных труб. Приобретение и установка дорожных знаков. | МКУ "Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ" | 9404.6 | 8978.6 | 95.5 |  |  |  |  | 9404.6 | 8978.6 |  |  |  |  | 95.5% | Не полностью выполнено мероприятие «Ремонт моста через р. Нименьга» в связи с тем, что повторные конкурсные процедуры состоялись в ноябре 2014г. Сумма по контракту перечислена частично. Планируемое окончание работ - март 2015г
итого |  | 9404.6 | 8978.6 | 95.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9404.6 | 8978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5%

## табл. 2
ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей программы
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружний на них вне границ населённых пунктов в границах Онежского муниципального района на 2014-2016 годы"
за 2014 год
Исполнитель _ | МКУ "Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ"
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого по-казателя за отчетный период (год)
|  | план | отчет
Организация устойчивого круглогодичного проезда по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в целях решения социально-экономических проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения | % протяжённости дорог | 70 | 70 | 0 | 100 | примечание отд. Экономики: нет возможности проверить (отсутствуют исх. данные и показатели на конец отчетного периода) | 1
Снижение количества предписаний ГИБДД по недостаткам в содержании отдельных участков автодорог, находящихся в муниципальной собственности Онежского муниципального района, по отношению к показателям 2012 года | % снижения | 20 | 20 | 0 | 100 | примечание отд. Экономики: нет возможности проверить (отсутствуют исх. данные и показатели на конец отчетного периода) | 1
[7 empty] | 2 | 1

## табл. 3
СВЕДЕНИЯ о внесенных изменениях в программу
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружний на них вне границ населённых пунктов в границах Онежского муниципального района на 2014-2016 годы"
за 2014 год
Исполнитель _ | МКУ "Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ"
Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
Постановление администрации | 2014-10-22 | 1046 | Включение в программу мероприятий по устройству и содержанию ледовых переправ на 2015-2016 годы

## оценка эффективности
ОЦЕНКА эффективности реализации программы
Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружний на них вне границ населённых пунктов в границах Онежского муниципального района на 2014-2016 годы"
за 2014 год
Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий | 0.955 | от 0 до 1 | 25 | 23.875 | примечание отд. Экономики: достаточно большой перечень работ в одном мероприятии. Рекомендация или разбить на несколько или д. б. план реализации программы
2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе. | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 1 | от 0 до 1 | 30 | 30 | нет возможности проверить позицию , см. примечание по целев. показателям
3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. | 0.9547 | от 0 до 1 | 15 | 14.3205
4. Уровень фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» от запланированного финансирования из районного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0.9547 | от 0 до 1 | 15 | 14.3205
5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением районного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15
итого |  |  |  |  | 97.5161