## табл. 1
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Спорт Прионежья на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2014 год»
за 2014 год
Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | [13 empty] | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия
|  | Всего |  |  | В том числе по источникам | [9 empty] | Освоено
[5 empty] | фед. бюд-т |  | обл. бюд-т |  | район. бюд-т |  | бюд-т поселений |  | внебюджетные источники
|  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт
1.Участие сборных команд Онежского района в областных зимних 48-ых Беломорских играх | МБУК «ОИММ», МБУК «Онежская библиотечная система» | 72 | 72 | 100 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
2.Участие в Летних спортивных играх | МБУК «ОИММ», МБУК «Онежская библиотечная система», муниципальные бюджетные учреждения культуры поселений | 85 | 85 | 100 |  |  |  |  | 85 | 85 |  |  |  |  | 85 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
3.Участие в областной спартакиаде школьников | МБУК «ОИММ», МБУК «Онежская библиотечная система» | 172 | 172 | 100 |  |  |  |  | 172 | 172 |  |  |  |  | 172 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
4.Проведение районной спартакиады трудящихся, Первенств и Кубков района (в т.ч. массовый старт «Лыжня России», спортивный праздник в честь Дня Победы, открытые районные соревнования им. В.М.Большакова, Кубок по полиатлону) | МБУК «Онежская библиотечная система» | 390 | 390 | 100 |  |  |  |  | 390 | 390 |  |  |  |  | 390 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
5.Участие в Чемпионатах, Первенствах, Кубках России и Архангельской области | МБУК «Онежская библиотечная система» | 174.1 | 174.1 | 100 |  |  |  |  | 174.1 | 174.1 |  |  |  |  | 174.1 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
6.Проведение районной спартакиады школьников | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики», МБУК «ОИММ», МБУК «Онежская библиотечная система» | 86.9 | 86.9 | 100 |  |  |  |  | 86.9 | 86.9 |  |  |  |  | 86.9 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
7.Укрепление и развитие материально-спортивной базы учреждений Онежского района, приобретение спортивного инвентаря для сборных команд района | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики», МБУК «ОИММ», МБУК «Онежская библиотечная система» | 86 | 86 | 100 |  |  | 36 | 36 | 50 | 50 |  |  |  |  | 86 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
итого |  | 1066 | 1066 | 100 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066

## табл. 2
ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей программы
«Спорт Прионежья на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2014 год»
за 2014 год
Исполнитель _ | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики»
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого по-казателя за отчетный период (год)
|  | план | отчет
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от численности населения | % | 9.5 | 22.8 | 13.3 | 240 |  | 2.4 | 1
Количество спортсменов района, выступающих на всероссийских соревнованиях | человек | 11 | 20 | 9 | 181.8182 |  | 1.8182 | 1
Количество призовых мест, завоёванных спортсменами района на областных спортивных соревнованиях | человек | 15 | 30 | 15 | 200 |  | 2 | 1
Ежегодное оснащение спортивным инвентарем сборных команд района | рублей | 50000 | 86042 | 36042 | 172.084 |  | 1.7208 | 1
[8 empty] | 4 | 1

## табл. 3
СВЕДЕНИЯ о внесенных изменениях в программу
«Спорт Прионежья на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2014 год»
за 2014 год
Исполнитель _ | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики»
Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
постановление | 2014-09-19 | 906 | Уменьшение объема финансирования в связи с перераспределением между муниципальными программами
постановление | 2014-12-23 | 1385 | Увеличен объем финансирования в связи с выделением средств из областного бюджета на приобретение инвентаря
постановление | 2014-12-31 | 1443 | Увеличен объем финансирования в связи с выделением средств из районного бюджета на приобретение инвентаря

## оценка эффективности
ОЦЕНКА эффективности реализации программы
«Спорт Прионежья на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2014 год»
за 2014 год
Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий | 1 | от 0 до 1 | 25 | 25
2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе. | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 1 | от 0 до 1 | 30 | 30
3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15
4. Уровень фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» от запланированного финансирования из районного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15
5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением районного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15
итого |  |  |  |  | 100