## табл. 1
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Развитие сферы культуры МО «Онежский муниципальный район» на 2014 год»
за 2014 год
Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | [13 empty] | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия
|  | Всего |  |  | В том числе по источникам | [9 empty] | Освоено
[5 empty] | фед. бюд-т |  | обл. бюд-т |  | район. бюд-т |  | бюд-т поселений |  | внебюджетные источники
|  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры | МБУК «ОИММ», МБУК «Онежская библиотечная система» | 7200 | 7200 | 100 |  |  |  |  | 7200 | 7200 |  |  |  |  | 7200 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
Субсидия на финансовое обеспечение повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | МБУК «ОИММ», МБУК «Онежская библиотечная система», муниципальные бюджетные учреждения культуры поселений | 36401.3 | 36013.2 | 98.9338 |  |  |  |  | 36401.3 | 36013.2 |  |  |  |  | 36013.2 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Онежского муниципального района, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | МБУК «ОИММ», МБУК «Онежская библиотечная система» | 86.3 | 86.3 | 100 |  |  |  |  | 86.3 | 86.3 |  |  |  |  | 86.3 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
Погашение подтвержденной просроченной кредиторской задолженности | МБУК «Онежская библиотечная система» | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
Прочие расходы | МБУК «Онежская библиотечная система» | 201.2 | 201.2 | 100 | 34.3 | 34.3 |  |  | 166.9 | 166.9 |  |  |  |  | 201.2 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
Организация праздников и юбилейных дат | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики», МБУК «ОИММ», МБУК «Онежская библиотечная система» | 228.4 | 228.4 | 100 |  |  |  |  | 228.4 | 228.4 |  |  |  |  | 228.4 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
Участие в фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах и иных программных мероприятиях | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики», МБУК «ОИММ», МБУК «Онежская библиотечная система» | 98.5 | 98.5 | 100 |  |  |  |  | 98.5 | 98.5 |  |  |  |  | 98.5 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
Районные семинары | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики», МБУК «ОИММ», МБУК «Онежская библиотечная система» | 1.2 | 1.2 | 100 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
Издание книг | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики», МБУК «ОИММ», МБУК «Онежская библиотечная система» | 66.8 | 66.8 | 100 |  |  |  |  | 66.8 | 66.8 |  |  |  |  | 66.8 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
итого |  | 44285.7 | 43897.6 | 99.1236 | 34.3 | 34.3 | 0 | 0 | 44251.4 | 43863.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43897.6

## табл. 2
ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей программы
«Развитие сферы культуры МО «Онежский муниципальный район» на 2014 год»
за 2014 год
Исполнитель _ | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики»
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого по-казателя за отчетный период (год)
|  | план | отчет
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями | % | 94.3 | 100 | 5.7 | 106.0445 |  | 1.0604 | 1
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | % | 83.9 | 100 | 16.1 | 119.1895 |  | 1.1919 | 1
Число культурно-досуговых учреждений на 10 000 населения | единиц | 2 | 2 | 0 | 100 |  | 1 | 1
Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных библиотек на 1000 жителей | единиц | 38 | 51 | 13 | 134.2105 |  | 1.3421 | 1
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предмет | % | 10 | 10.3 | 0.3 | 103 |  | 1.03 | 1
Среднее число посещений районного музея на 1000 человек населения района | единиц | 260 | 524 | 264 | 201.5385 |  | 2.0154 | 1
Книгообеспеченность (число изданий в библиотеках/число читателей) | единиц | 5 | 20.2 | 15.2 | 404 |  | 4.04 | 1
Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек населения района | единиц | 10768 | 5987 | -4781 | 55.5999 | В связи с недостаточным финансированием библиотечный фонд не обновляется | 0.556 | 0.556
[8 empty] | 7.556 | 0.9445

## табл. 3
СВЕДЕНИЯ о внесенных изменениях в программу
«Развитие сферы культуры МО «Онежский муниципальный район» на 2014 год»
за 2014 год
Исполнитель _ | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики»
Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
постановление | 2014-04-29 | 392 | В паспорте Программы дополнен список исполнителей Программы
постановление | 2014-05-19 | 455 | Объем финансирования Программы изменен в связи с приобретением книг
постановление | 2014-07-14 | 669 | Объем финансирования Программы изменен в связи с увеличением бюджетных ассигнований на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска
постановление | 2014-08-08 | 761 | Увеличен объем финансирования Программы в связи с приобретением компьютерного оборудования для открытия ТИЦ
постановление | 2014-09-12 | 891 | Увеличен объем финансирования Программы в связи с участием в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на проведение мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
постановление | 2014-09-19 | 906 | Увеличен объем финансирования в связи с перераспределением между муниципальными программами
постановление | 2014-10-29 | 1093 | Увеличен объем финансирования для сопровождения сайта туристско-информационного центра
постановление | 2014-12-26 | 1413 | Увеличен объем финансирования Программы в связи с выделением из федерального бюджета средств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на проведение мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Архангельской области к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

## оценка эффективности
ОЦЕНКА эффективности реализации программы
«Развитие сферы культуры МО «Онежский муниципальный район» на 2014 год»
за 2014 год
Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий | 0.99889 | от 0 до 1 | 25 | 24.9722
2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе. | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 0.9445 | от 0 до 1 | 30 | 28.335
3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. | 0.99124 | от 0 до 1 | 15 | 14.8685
4. Уровень фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» от запланированного финансирования из районного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0.99123 | от 0 до 1 | 15 | 14.8684
5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением районного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15
итого |  |  |  |  | 98.0442