## табл. 1
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Молодежь Прионежья на 2014 год»
за 2014 год
Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | [13 empty] | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия
|  | Всего |  |  | В том числе по источникам | [9 empty] | Освоено
[5 empty] | фед. бюд-т |  | обл. бюд-т |  | район. бюд-т |  | бюд-т поселений |  | внебюджетные источники
|  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт
«Вовлечение молодежи в социальную практику» | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики» | 108.2 | 108.2 | 100 |  |  |  |  | 108.2 | 108.2 |  |  |  |  | 108.2 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
«Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики» | 40.4 | 40.4 | 100 |  |  |  |  | 40.4 | 40.4 |  |  |  |  | 40.4 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
Поддержка молодежи в сфере труда и занятости | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики» | 23.2 | 23.2 | 100 |  |  |  |  | 23.2 | 23.2 |  |  |  |  | 23.2 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
«Информационное обеспечение молодежной политики» | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики» | 7.7 | 7.7 | 100 |  |  |  |  | 7.7 | 7.7 |  |  |  |  | 7.7 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
итого |  | 179.5 | 179.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5

## табл. 2
ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей программы
«Молодежь Прионежья на 2014 год»
за 2014 год
Исполнитель _ | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики»
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого по-казателя за отчетный период (год)
|  | план | отчет
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях и проектах Программы | % | 35 | 35 | 0 | 100 |  | 1 | 1
Количество органов молодежного самоуправления в муниципальных образованиях Онежского муниципального района | единиц | 2 | 3 | 1 | 150 |  | 1.5 | 1
Количество городских и сельских поселений Онежского муниципального района, принявших участие в реализации Программы | единиц | 7 | 7 | 0 | 100 |  | 1 | 1
Количество участников, принявших участие в мероприятиях Программы | человек | 3000 | 3000 | 0 | 100 |  | 1 | 1
Количество мероприятий для молодых семей | единиц | 8 | 8 |  |  |  | 1 | 1
Количество представителей Онежского района, принявших участие в районных, областных, региональных мероприятиях | человек | 55 | 55 |  |  |  | 1 | 1
Количество мероприятий, направленных на творческое, эстетическое, физическое развитие молодежи | единиц | 25 | 25 |  |  |  | 1 | 1
Количество молодых людей - участников мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | человек | 2300 | 2300 | 0 | 100 |  | 1 | 1
Количество публикаций в СМИ о реализации государственной молодежной политики на территории Онежского района | единиц | 80 | 80 | 0 | 100 |  | 1 | 1
[8 empty] | 9 | 1

## табл. 3
СВЕДЕНИЯ о внесенных изменениях в программу
«Молодежь Прионежья на 2014 год»
за 2014 год
Исполнитель _ | МКУ «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики»
Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
постановление | 2014-04-29 | 392 | В таблице 2 раздела 5.Ресурсное обеспечение Программы приведено в соответствие наименование Программы
постановление | 2014-09-19 | 906 | Уменьшение объема финансирования для перераспределения между муниципальными программами
постановление | 2014-12-31 | 1443 | Приведение в соответствие перечня мероприятий Программы

## оценка эффективности
ОЦЕНКА эффективности реализации программы
«Молодежь Прионежья на 2014 год»
за 2014 год
Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий | 1 | от 0 до 1 | 25 | 25
2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе. | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 1 | от 0 до 1 | 30 | 30
3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15
4. Уровень фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» от запланированного финансирования из районного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15
5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением районного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0 | от 0 до 1 | 15 | 0
итого |  |  |  |  | 85