## дост. ср. 1
Отчет
об исполнении мероприятий Муниципальной программы "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"
за 2014г.
Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | [13 empty] | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия
|  | Всего |  |  | В том числе по источникам | [9 empty] | Освоено
[5 empty] | фед. бюд-т |  | обл. бюд-т |  | район. бюд-т |  | бюд-т поселений |  | внебюджетные источники
|  | план | кассовые | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  | сроки и показатели | план | факт
|  |  | расходы |  |  | расходы |  | расходы |  | расходы |  | расходы |  | расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Оборудование входов в здания пандусами, поручнями. Расширение дверных проемов, установка навесов. В т.ч.: здание средней школы № 4 в г.Онега. | Управление образования, бюджетные организации | 1367.1 | 303.1 | 22.171 | 839.2 | 223.1 | 447.9 | 0 | 80 | 80 |  |  |  |  | 303.1 | 2014г. -2015г. Кассовые расходы: районный бюджет - пандус, федеральный бюджет - двери, крыльцо | 2014г. - 2015г. | 2014г. - 2015г.
здание администрации Онежского района | отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики | 40 | 40 | 100 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 40
Разработка проектно-сметной документации | Управление образования, бюджетные организации | 40 | 40 | 100 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 | 2014г. Проектно-сметная документация | 2014г. | 2014г.
Всего |  | 1447.1 | 383.1 | 26.4736 | 839.2 | 223.1 | 467.9 | 20 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.1

## дост. ср. 2
ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей программы
Доступная среда на 2011 - 2015 годы"
за 2014 год
Исполнитель _ | управление образования
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого по-казателя за отчетный период (год)
|  | план | отчет
Количество социально значимых объектов, оборудованных пандусами и поручнями | мест | 12 | 12 | 0 | 100 |  | 1 | 1
[8 empty] | 1 | 1

## оценка эффективности
ОЦЕНКА эффективности реализации программы
Доступная среда на 2011 - 2015 годы"
за 2014 год
Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий | 0.74 | от 0 до 1 | 25 | 18.5 | общее количество мероприятий 3, одно из которых имеет низкий процент исполнения (контракт на выполнение работ по 4 школе заключен в декабре 2014 г., выполнение работ -2015 год)
2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе. | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 1 | от 0 до 1 | 30 | 30 | за 2014 год -пандус ДК, поручни здание библиотеки, пандус школа № 4
3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. | 0.26474 | от 0 до 1 | 15 | 3.971 | освоено 26,5 % от плана, низкий процент исполнения по 1 мероприятию (контракт на выполнение работ по 4 школе заключен в декабре 2014 г., выполнение работ -2015 год)
4. Уровень фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» от запланированного финансирования из районного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15
5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением районного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0.18598 | от 0 до 1 | 15 | 2.7898
итого |  |  |  |  | 70.2608