## табл. 1
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы
Развитие водохозяйственного комплекса Онежского района на 2014-2016 годы
за 2014 год
Исполнитель _ | отдел сельского хозяйства и экологии
Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | [13 empty] | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия
|  | Всего |  |  | В том числе по источникам | [9 empty] | Освоено
[5 empty] | фед. бюд-т |  | обл. бюд-т |  | район. бюд-т |  | бюд-т поселений |  | внебюджетные источники
|  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт
Разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения п. Золотуха | администрации поселений, администрация муниципального образования района | 76 | 49 | 64.4737 |  |  |  |  | 46 | 46 | 30 | 3 |  |  | 46
Разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения п. Унежма | администрации поселений, администрация муниципального образования района | 15 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | мероприятия не выполнены
Разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения (р. Кодина, р. Вычера) п. Кодино | администрации поселений, администрация муниципального образования района | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | мероприятия не выполнены
Разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения поселка Нименьга | администрации поселений, администрация муниципального образования района | 15 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | мероприятия не выполнены
Разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения поселка Шаста | администрации поселений, администрация муниципального образования района | 15 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | мероприятия не выполнены
Выявление и консервация бесхозных скважин на территории муниципального образования | администрации поселений | 20 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | мероприятия не выполнены
итого |  | 241 | 49 | 20.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 195 | 3 | 0 | 0 | 46

## табл. 2
ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей программы
Развитие водохозяйственного комплекса Онежского района на 2014-2016 годы
за 2014 год
Исполнитель _ | отдел сельского хозяйства и экологии
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого по-казателя за отчетный период (год)
|  | план | отчет
Количество населенных пунктов с обустроенными санитарными зонами источников питьевого водоснабжения | шт. | 10 | 1 | -9 | 10 | 10 объектов к 2017 году | 0.1 | 0.1
Ликвидация (консервация) бесхозных скважин | % | 100 | 0 | -100 | 0 |  | 0 | 0
Количество разработанных проектов берегоукрепления | шт. | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 проекта к 2017 году | 0 | 0
[8 empty] | 0.1 | 0.033333

## табл. 3
СВЕДЕНИЯ о внесенных изменениях в программу
Развитие водохозяйственного комплекса Онежского района на 2014-2016 годы
за 2014 год
Исполнитель _ | отдел сельского хозяйства и экологии
Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
. Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | 2014-10-17 | 1029 | Уменьшение финансирования по мероприятиям программы
. Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | 2014-11-24 | 1208 | Трансферт денежных средств между мероприятиями программы

## оценка эффективности
ОЦЕНКА эффективности реализации программы
Развитие водохозяйственного комплекса Онежского района на 2014-2016 годы
за 2014 год
Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Выполнение мероприятий программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий | 0.10667 | от 0 до 1 | 25 | 2.6667 | прим. Отдела экономики: требуется корректировка мероприятий -исключение не подтвержденных соглашениями с поселениями и субъектом АО
2. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в программе. | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 0.033333 | от 0 до 1 | 30 | 1 | прим. Отдела экономики: не возможно оценить корректно, т.к. требуется корректировка целевых показателей в соответствии с запланированными на год мероприятиями
3. Уровень эффективности расходования средств программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. | 0.20332 | от 0 до 1 | 15 | 3.0498
4. Уровень фактического объема финансирования программы из бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» от запланированного финансирования из районного бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 1 | от 0 до 1 | 15 | 15 | см. примечание к пункту 1
5. Уровень фактического объема финансирования программы из всех источников финансирования (за исключением бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район») от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением районного бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0.015385 | от 0 до 1 | 15 | 0.23077 | см. примечание к пункту 1
итого |  |  |  |  | 21.9472
Низкая эффективность реализации программы. Требуется корректировка. Низкая степень участия в ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)"