Конкурс проектов территориального общественного самоуправления "Общественная инициатива-2016" Онежский муниципальный район Муниципальное образование " Малошуйское"

Проект

"В долгу у памяти"

Территориальное общественное управление "Поморье"

по приоритетному направлению «Сохранение культурного и исторического наследия»

Деревня Абрамовская 2016 год

Раздел 1. Общая информация

Территориальное общественное самоуправление «Поморье», деревня Абрамовская Онежский муниципальный район.

Ф.И.О председателя Совета ТОС: Мошникова Галина Михайловна.

Тел: 8-952-258-73-62.

Наименование проекта «В долгу у памяти»

В нашей деревне Абрамовская находится замечательный памятник  «Воину-освободителю», установленный в 1986 году в честь погибших земляков. 	За тридцать лет, что стоит этот памятник в центре деревни, его неоднократно красили, посадили черёмуху, сирень, ухаживали за цветами. Единственное - нет достойной ограды. Из года в год подкрашиваем деревянный забор, ремонтируем перед очередным Днём Победы. Когда люди собираются на митинг, то видят, что памятник покрашен, около него всё убрано, посеяны цветы, есть мемориальные доски: одна с именами погибших земляков во время ВОВ, вторая с именами фронтовиков, погибших после войны от ран и старости. Деревянная ограда, уже покосившаяся от времени,  портит достойный вид памятника.

Обращение в мэрию ничего не дало, так как нет средств: есть более важные дела, где деньги нужны больше. Поэтому очень хочется, чтобы к  очередному Дню Победы вокруг памятника появилась  новая металлическая ограда, которая будет радовать своей красотой жителей деревни и гостей. Хочется, чтобы наши земляки в День Победы, а также  молодые пары в День бракосочетания, приходя отдавать дань уважения погибшим героям, могли открыть без проблем калитку и возложить цветы к памятнику.

Срок выполнения проекта.                                                                                                      	Дата начала реализации проекта: июнь 2016 года.

Дата окончания реализации проекта: сентябрь 2016 года.

Территория реализации проекта деревня Абрамовская муниципального образования «Малошуйское»

Общая стоимость проекта 34000 (тридцать четыре тысячи) рублей.

Сумма запрашиваемая из бюджета 34000 (тридцать четыре тысячи)рублей

Календарный план работ по проекту.

Таблица «Календарный план работ по проекту»

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выравнивание площадки | Подготовленная площадка, для начала работ | Жители поселка, добровольцы, члены ТОС | Июнь 2016г. |
| 2. | Изготовление металлической изгороди | Заказ материалов | Члены ТОС | Июль 2016г. |
|  | Изготовление металлических столбиков | Заказ материалов | Члены ТОС | Июль 2016 г. |
|  | Доставка изгороди и столбиков | Доставка | добровольцы, члены ТОС | Август 2016 г. |
| 4. | Установка ограды вокруг памятника | Установка ограды вокруг памятника | Жители поселка, добровольцы, члены ТОС | Сентябрь 2016г. |
| 5. | Уборка строительного и другого мусора, благоустройство территории | Благоустройство территории места «Памятника ВВОВ» | Жители поселка, добровольцы, члены ТОС | Сентябрь 2016г. |

Таблица «Смета проекта»

| Наименование расходов | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Изготовление металлической изгороди | 20 м | 700 | 14000 |
| 2.Изготовление металлических столбиков | 20 шт | 200 | 4000 |
| 3.Погрузка изгороди | 20 м | 100 | 2000 |
| 4.Погрузка столбиков | 20 шт | 100 | 2000 |
| 5.Доставка изгороди и столбиков | 20 км | 100 | 2000 |
| 6.Выгрузка столбиков и изгороди | 20шт 20 м | 100 100 | 2000 2000 |
| 7.Установка изгороди металлической | 20 м | 50 | 1000 |
| 8.Покраска металлической изгороди | 20 | 50 | 1000 |
| 9.Сварочные работы | 20 | 200 руб. | 4000 |
| Итого: |  |  | 34000 |

Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | средства областного бюджета | 34000=00 |
| 2. | средства бюджета муниципального района |  |
| 3. | средства бюджета поселения | 0 |
| 4. | собственные средства ТОС | 0 |
| 5. | привлеченные (иные) средства | 0 |
|  | Стоимость проекта, всего: | 34000=00 |

Раздел II. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта.

- Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

|  | Наименование ТОС | В долгу у памяти |
| --- | --- | --- |
|  | Юридический статус | нет |
|  | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 21.02.2011 г. |
|  | Адрес | 164899 Архангельская область Онежский район дер. Абрамовская улица Верхняя дом 26 |
|  | Телефон, факс, электронная почта | 89522587362 |

Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

| 1. | Фамилия, имя, отчество | Мошникова Галина Михайловна |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год рождения | 1962 г. |
| 3. | Гражданство | РОССИЯ |
| 4. | Образование (год выпуска, квалификация) | Среднее специальное, 1983 г., агроном |
| 5. | Адрес | 164899, Архангельская область, Онежский район, дер. Абрамовская, ул. Верхняя, д.26 |
| 6. | Телефон, факс, электронная почта | 89522587362 |
| 7. | Иные важные моменты биографии | Библиотекарь СДК с марта 2002 года. За период работы награждалась почетными грамотами, областной грамотой за успешное продвижение и сохранение краеведения. С 2012 года работает в МБУК «Малошуйский КДЦ» сельским библиотекарем. Является заместителем председателя Совета депутатов МО «Малошуйское» третьего созыва. |

Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

Жители поселка, активисты ТОС

10.  Сведения о ранее реализованных проектах.

Проект ТОС «Поморье» второй раз принимает участие в областном конкурсе проектов по направлению «Сохранение исторического и культурного наследия». В 2012 году был реализован проект "Музей поморского быта" под руководством: Мошниковой Галины Михайловны. Все задуманное инициативной группой поселения – желаем воплотить в жизнь. Тем самым поднять культурный уровень населения, воспитать в молодежи и в подрастающем поколении патриотическое воспитание, культуру.

Дать хорошее, позитивное  начало для дальнейшей жизни культуры в нашем поселении!

Председателю конкурсной

комиссии по проведению

конкурса социально значимых проектов

территориального общественного самоуправления

«Общественная инициатива»

### ЗАЯВКА

на участие в конкурсе социально значимых проектов

территориального общественного самоуправления

«Общественная инициатива»

Просим рассмотреть на конкурсе проектов «Общественная инициатива» проект территориального общественного самоуправления

«Поморье» д. Абрамовская под названием «В долгу у памяти»     муниципальное образование «Малошуйское».

К заявке прилагаются следующие материалы:

1. Проект «В долгу у памяти».

2. Устав ТОС «Поморье».

3. Решение Совета депутатов МО «Малошуйское» от 18.02.2011 № 82.

4. Протокол собрания.

5. Информационная карта проекта.

С условиями конкурса ознакомлены.

Достоверность представленных нами сведений гарантируем.

#### Председатель ТОС                                   Г.М. Мошникова

Согласовано:

Глава МО « Малошуйское»                           А.В. Баранов

Протокол

Собрания ТОС «Поморье»

02 апреля 2016 года

Всего членов ТОС «Поморье» - 20 человек.

Присутствуют – 18 человек.

Приглашены:

Баранов А.В. – глава муниципального образования «Малошуйское»

- Рассмотрение повестки собрания ТОС.

Слушали председателя Мошникову Г.М., ознакомила с повесткой собрания.

Повестка дня:

- Рассмотрение вопроса участия в конкурсе проектов территориального общественного самоуправления «Общественная инициатива – 2016».

Утверждение повестки

Голосовали «За» - 15 человек

«Против» - 0 человек

«Воздержалось» - 3 человека.

Слушали Баранова А.В. – главу муниципального образования «Малошуйское».

Представил:

- положение о проведении конкурса социально – значимых проектов территориального общественного самоуправления «Общественная инициатива – 2016»;

- рекомендации по подготовке проекта территориального общественного самоуправления для представления на районный конкурс проектов развития территориального общественного самоуправления «Общественная инициатива»

Решили:

- участвовать в конкурсе социально – значимых проектов территориального общественного самоуправления «Общественная инициатива – 2016»

- разработать проект «В долгу у памяти» (установка металлической ограды возле памятника «Воину – освободителю».

Голосовали «За» - 18человек

«Против» - 0 человек

«Воздержалось» - 0 человека

Председатель ТОС «Поморье»                                                    Г.М. Мошникова

Секретарь собрания                                                                      Е.А.  Ефремова