Областной конкурс проектов развития территориального

общественного самоуправления в сельской местности

«Общественная инициатива» 2016 года.

Муниципальное образование «Онежский муниципальный район»

(указать соответствующее муниципальный район)

# ПРОЕКТ

«Памятник ВВОВ»

(указать название проекта)

по приоритетному направлению

Сохранение исторического и культурного наследия

(указать соответствующе приоритетное направление)

Территориальное общественное самоуправление

___________ « Гарант »_____________

(указать наименование ТОС)

__п. Золотуха 2016_год__

(наименование населенного пункта)

Раздел I. Общая информация

- Наименование проекта – «ПАМЯТНИК ВВОВ».

2.Территориальное общественное самоуправление «Гарант», пос. Золотуха, Онежский район, муниципальное поселение «Золотухское», «Онежский муниципальный район».

3. В результате успешного реализованного проекта «ПАМЯТНИК ВВОВ» - силами членов ТОС и добровольцев будет проведена большая совместная работа по благоустройству памятных мест поселка Золотуха.  Установлена металлическая ограда,  выложена тротуарная плитка вокруг памятника героям-землякам, ветеранам Великой Отечественной войны. Проведено благоустройство территории около памятника.

3.1. Мы хотим, чтобы у нас были островки памяти об историческом прошлом людей, деревни, района, Родины!

3.2. В 2015 году была возведена плита ветеранам Великой Отечественной Войны, но работы незакончены по благоустройству памятника участникам Великой Отечественной Войны, что наносит существенный вред, как  подрастающему поколению, так  и взрослому населению поселка.

Поэтому общественным советом было принято решение о завершении работ по установке памятника в центре поселка.

Члены ТОС «Гарант» на собрании актива ТОС, с одобрения местных жителей, решили  осуществить  проект «Памятник ВВОВ». И произвести работы по благоустройству памятника ВВОВ в пос. Золотуха, ко дню Победы Великой Отечественной Войны.

3.3. Цели и задачи проекта.

1. Патриотическое восприятие населения. Возведение культурно исторического объекта, облагораживание территории центральной части поселка.

В том числе:

а) для проведения массовых, торжественных  мероприятий связанных  с памятными датами Великой Отечественной Войны и чествованием памяти ее участников;

2. Воспитание патриотического чувства у подрастающего поколения, молодежи через сохранение исторического и культурного наследия территории п. Золотуха, а также  воспитание гордости за свою малую Родину, за её земляков.

3. Сплочение жителей поселка общим трудом

Задачи проекта:

- Подготовка площадки для установки ограждения памятника участникам Великой Отечественной Войны.

- Предоставление возможности населению отдать дань памяти землякам, Ветеранам Великой Отечественной Войны.

3.4. Что предлагается сделать в ходе проекта:

Участники проекта в основном молодежь, 25-40 лет. Примерное количество участников проекта 10-15 человек;

Жители п. Золотуха, совместно с представителями ТОС «Гарант», в  виде субботника, проведут расчистку территории. Затем будет проведена отсыпка площадки, изготовлена опалубка под фундамент, восстановлен фундамент.

Проведена установка плиты у памятника. Установлена металлическая ограда вокруг памятника.

После завершения всех строительных работ будет проводиться благоустройство территории.

Жители пос. Золотуха очень надеются на то, что совместная работа по благоустройству деревни сплотит и вдохновит их на дальнейшие совместные проекты!!!;

3.5. Члены ТОСа считают, что это подтолкнёт население больше уделять внимание истории нашей Родины, памяти участников  Великой Отечественной войны, а в свою очередь  нравственному,  духовному воспитанию молодого поколения и всех жителей поселка. Привлечет неравнодушных людей к последующим проектам.

3.6. Данный проект будет жить вечно, так как память подвигов ветеранов в Великой Отечественной Войне бессмертна! Посещать памятное место с целью воспитания патриотического чувства у подрастающего поколения, молодежи через сохранение исторического и культурного наследия нашей Родины. Привлечения внимания современного поколения к проблемам возникновения гражданских междоусобиц через выводы исторического прошлого на примере истории нашей Родины. Предоставление возможности населению отдать дань памяти землякам, Ветеранам Великой Отечественной Войны.

4. Календарный план работ по проекту.

Таблица «Календарный план работ по проекту»

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выравнивание площадки | Подготовленная площадка, для начала работ | Жители поселка, добровольцы, члены ТОС | Июль 2016г. |
| 2. | Изготовление опалубки | Произведена подготовка к заливке фундамента | Жители поселка, добровольцы, члены ТОС | Июль 2016г. |
| 3. | Изготовление фундамента вокруг памятника под тротуарную плитку | Подготовленный фундамент вокруг памятника под тротуарную плитку | Жители поселка, добровольцы, члены ТОС | Июль 2016г. |
| 4. | Установка ограды вокруг памятника | Установка ограды вокруг памятника | Жители поселка, добровольцы, члены ТОС | Август 2016г. |
| 5. | Уборка строительного и другого мусора, благоустройство территории | Благоустройство территории места «Памятника ВВОВ» | Жители поселка, добровольцы, члены ТОС | Август 2016г. |

5. Таблица «Смета проекта»

| № | Наименование расходов | Единица измерения | Количество единиц | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Привлечение техники для проведения выравнивания территории | час | 3 6000=00 | Собственные средства |
| 2. | Закупка металлической цепи для ограды | м | 20 | 40000=00 |
| 3. | Приобретение плитки тротуарной | шт | 105 | 8400=00 |
| 4. | Приобретение термоклея для укладки тротуарной плитки | шт | 4 | 1000=00 |
| 5. | Закупка цемента | шт | 10 | 3000=00 |
| 6. | Покупка краски | кг | 2 | 1000=00 |
|  | ИТОГО |  |  | 59400=00 |

6. Таблица «Источники финансирования проекта»

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | средства областного бюджета | 53400=00 |
| 2. | средства бюджета муниципального района |  |
| 3. | средства бюджета поселения | 0 |
| 4. | собственные средства ТОС | 6000=00 |
| 5. | привлеченные (иные) средства | 0 |
|  | Стоимость проекта, всего: | 59400=00 |

Раздел II. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта.

- Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

|  | Наименование ТОС | ПАМЯТНИК ВВОВ |
| --- | --- | --- |
|  | Юридический статус | нет |
|  | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 15.01.2015г. |
|  | Адрес | 164897 Архангельская область Онежский район пос. Золотуха, ул. Октябрьская, дом 17, кв.1 |
|  | Телефон, факс, электронная почта | 89115889272 |

9.Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

| 1. | Фамилия, имя, отчество | Кустикова Елена Павловна |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год рождения | 1986г. |
| 3. | Гражданство | РОССИЯ |
| 4. | Образование (год выпуска, квалификация) | Высшее |
| 5. | Адрес | 164892 Архангельская область Онежский район пос. Золотуха, ул. Октябрьская, дом 17, кв.1 |
| 6. | Телефон, факс, электронная почта | 89115889272 |
| 7. | Иные важные моменты биографии |  |

9. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

Жители поселка, активисты ТОС

10.  Сведения о ранее реализованных проектах.

Проект ТОС «Гарант» второй раз принимает участие в областном конкурсе проектов по направлению «Сохранение исторического и культурного наследия». Все задуманное инициативной группой поселения – желаем воплотить в жизнь. Тем самым поднять культурный уровень населения, воспитать в молодежи и в подрастающем поколении патриотическое воспитание, культуру.

Дать хорошее, позитивное  начало для дальнейшей жизни культуры в нашем поселении!

Председателю конкурсной комиссии

по проведению конкурса социально значимых

проектов территориально общественного самоуправления

«Общественная инициатива» А.Н. Вепреву

З А Я В К А

на участие  конкурсе социально значимых проектов

территориально общественного самоуправления

«Общественная инициатива»

Просим рассмотреть на конкурсе проектов «Общественная инициатива» проект территориального общественного самоуправления «Гарант» под названием «ПАМЯТНИК ВВОВ» муниципальное образование «Золотухское».

К заявке прилагаются следующие материалы:

1. Проект ТОС на 6 листах.

3. Копия Устава «Гарант» на 7 листах.

4. Копия протокола собрания с решением об участии в конкурсе на 1 листе.

С условиями конкурса ознакомлены.

Достоверность представленных нами сведений гарантируем.

Председатель ТОС   ____________________________    Е.П. Кустикова

Согласовано:

Глава МО « Золотухское»                                                          К.В. Кустиков

П Р О Т О К О Л СЕЛЬСКОГО   схода

от 10 февраля 2016 года.

Присутствует  17 человек.

Председатель собрания   Е.П. Кустикова

Секретарь собрания         Е.Н. Медведева

П О В Е С Т К А  Д Н Я:

1 О выборе проекта, для участия в конкурсе «Общественная инициатива» территориально общественного самоуправления п. Золотуха.

Мы, члены ТОСа решили принять участие в конкурсе проектов, чтобы продолжить работы по установке памятника Ветеранам Великой Отечественной Войны в пос. Золотуха. У жителей поселка есть большой потенциал, и огромное желание. Так как в поселке имеются незавершенные работы по установке и благоустройству памятника участникам Великой Отечественной Войны, что наносит существенный вред, как  подрастающему поколению, так  и взрослому населению поселка, считаем, что данный проект будет жить вечно, так как память подвигов ветеранов в Великой Отечественной Войне бессмертна! Посещать памятное место с целью воспитания патриотического чувства у подрастающего поколения, молодежи через сохранение исторического и культурного наследия нашей Родины. Привлечения внимания современного поколения к проблемам возникновения гражданских междоусобиц через выводы исторического прошлого на примере истории нашей Родины. Предоставление возможности населению отдать дань памяти землякам, Ветеранам Великой Отечественной Войны.

Р Е Ш И Л И : Направить на конкурсную комиссию по проведению конкурса социально  значимых проектов территориально общественного самоуправления  «Общественная  инициатива» проект под названием «Памятник ВВОВ» территориального общественного самоуправления  «Гарант»  муниципального образования «Золотухское»

Проголосовали: Единогласно

Председатель собрания                                                    Е.П. Кустикова

Секретарь собрания                                                         Е.Н. Медведева