Отчет об исполнении мероприятий программы развития муниципальной службы в администрации муниципального образования «Малошуйское» на 2020-2022 годы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия | | |
| Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | | | Освоено |
| фед. бюджет | | обл. бюджет | | район. бюджет | | бюджет поселения | | внебюджетные источники | |
| план | кассовые  расходы | % | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Разработка нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполняется | - | - |
| Проведение мониторинга практики применения законодательства в сфере муниципальной службы | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполняется 1 раз в квартал | 4 раза | 4 раза |
| Актуализация нормативно-правовых актов «О служебных нормах поведения муниципальных служащих администрации муниципального образования «Малошуйское» | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполняется | - | - |
| Проведение анализа должностных инструкций муниципальных служащих | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполняется по мере необходимости | - | 2 раза |
| Организация предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера: информирование муниципальных служащих о сроках предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 30.04.21 года  Уточнение до 31.05.2021г. | До 30.04.  2021 года | Сведения предоставлены в полном объеме. |
| Определение наиболее коррупционных сфер деятельности администрации муниципального образования «Малошуйское» и полномочий муниципальных служащих и меры предотвращения возникновения коррупционных факторов | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполняется по мере необходимости | - | - |
| Определение механизма предупреждения коррупции, разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в соответствии с законодательством | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполняется | 2021 год | - |
| Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих администрации муниципального образования «Малошуйское» | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 год  По мере необходимости | 2021 год | Комиссия создана. Проведено 2 комиссии. |
| Определение условий для профессионального и карьерного роста муниципальных служащих | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполняется по плану | 2021 год | - |
| Направление муниципальных служащих на курсы повышения квалификации с получением свидетельства государственного образца | Администрация МО «Малошуйское» | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 | Выполняется | 2021 г. | Обучено 2 чел. |
| Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы при наличии вакантных должностей | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполняется по мере необходимости | - | - |
| Организация применения в профессиональной деятельности муниципальных служащих современных информационных и телекоммуникационных технологий | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполняется | - | - |
| Проведение аттестации муниципальных служащих | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Срок проведения 12.2020 г. | - | Не выполнено. |
| Размещение на официальном сайте информации в сфере муниципальной службы | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполняется | - | - |
| Организация работы по информационному обеспечению работы по формированию и подготовке управленческих кадров | Администрация МО «Малошуйское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Выполняется | - | - |

Отчет об исполнении мероприятий программы «Формирование, содержание и рациональное использование имущества муниципального образования «Малошуйское» на 2021-2022 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия | | |
| Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | | | Освоено |
| фед. бюджет | | обл. бюджет | | район. бюджет | | бюджет поселения | | внебюджетные источники | |
| план | кассовые  расходы | % | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Содержание и ремонт незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых помещений (свободных от аренды), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Малошуйское" и расположенных в многоквартирных домах и оплата коммунальных услуг: | Администрация МО «Малошуйское» | 418,6 | 388,7 | 92,9 | - | - | - | - | - | - | 418,6 | 388,7 | - | - | 388,7 | 2021 год | 2021 год | **Исполнено.** |
| оплата за содержание, ремонт и коммунальные услуги неиспользуемых нежилых муниципальных помещений (свободных от аренды) | Администрация МО «Малошуйское» | 354,6 | 328,9 | 92,7 | - | - | - | - | - | - | 354,6 | 328,9 | - | - | 328,9 | В соответствии с договорами и контрактами | 2021год | Исполнено. |
| оплата за содержание, ремонт и коммунальные незаселенных жилых помещений | Администрация МО «Малошуйское» | 64,0 | 59,8 | 93,4 | - | - | - | - | - | - | 64,0 | 59,8 | - | - | 59,8 | В соответствии с договорами | 2021 год | Исполнено. |
| 2. Ремонт (капитальный, текущий) муниципального имущества | Администрация МО «Малошуйское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | - |
| Ремонт (капитальный, текущий) объектов теплоснабжения, в т.ч. разработка сметы, приобретение материала |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | - |
| 3. Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества инвентаризация объектов, изготовление технических планов на объекты недвижимости; изготовление актов обследования имущества) | Администрация МО «Малошуйское» | 293,7 | 43,7 | 14,9 | - | - | - | - | - | - | 293,7 | 43,7 | - | - | 43,7 | 2021 год | 2021  год | Исполнено частично.  Исполнение договоров в рамках МП в 2022 году |
| 4. Межевание земельных участков | Администрация МО «Малошуйское» | 27,0 | 15,0 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | 27,0 | 15,0 | - | - | 15,0 | В соответствии с договорами | 2021 год | Исполнено частично. Исполнение 1 договора (на сумму 12,0 тыс. рублей) в 2022 году |
| 5.Приобретение имущества в муниципальную собственность. | Администрация МО «Малошуйское» | 747,8 | 747,8 | 100,0 | - | - | 727,3 | 727,3 | - | - | 20,5 | 20,5 | - | - | 747,8 | 2021 год | 2021 год | **Исполнено** |
| 6. Прочие расходы, в т.ч. перечисление налогов в соответствии с действующим законодательством (транспортный налог и налог на имущество организаций. | Администрация МО «Малошуйское» | 121,0 | 121,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 121,0 | 121,0 |  |  | 121,0 | 2021год | 2021 год | **Исполнено** |
| 7. Осуществление оценки объектов муниципальной собственности (рыночной стоимости годовой арендной платы 1 кв. м нежилых помещений) | Администрация МО «Малошуйское» | 34,0 | 34,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 34,0 | - | - | 34,0 | 2021год | 2021 год | **Исполнено.**  Заключено 4 договора. |
|  |  | 1642,1 | 1350,2 | 82,2 | - | - | 727,3 | 727,3 | - | - | 914,8 | 622,9 |  |  | 1350,2 |  |  |  |

Отчет об исполнении мероприятий программы «Защита населения муниципального образования «Малошуйское» от пожаров и чрезвычайных ситуаций на 2020 - 2022 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия | | |
| Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | | | Освоено |
| фед. бюджет | | обл. бюджет | | район. бюджет | | бюджет поселения | | внебюджетные источники | |
| план | кассовые  расходы | % | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Техническое обслуживание АПС | Администрация МО «Малошуйское» | 22,3 | 22,3 | 100,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | 18,3 | 18,3 | - | - | 22,3 | В соответствии с договором | 2021  год | **Исполнено.** |
| 2. Обработка деревянных перекрытий крыши здания по ул. Ленина, д.103 | Администрация МО «Малошуйское» | 65,3 | 65,3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 65,3 | 65,3 | - | - | 65,3 | В соответствии с договором | 2021 год | **Исполнено.** |
| ИТОГО: |  | 87,6 | 87,6 | 100,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  | 83,6 | 83,6 |  |  | 87,6 |  |  |  |

Отчет об исполнении мероприятий программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них муниципального образования «Малошуйское» на 2020 - 2022 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия | | |
| Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | | | Освоено |
| фед. бюджет | | обл. бюджет | | район. бюджет | | бюджет поселения | | внебюджетные источники | |
| план | кассовые  расходы | % | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог местного значения (грейдирование, устройство подстилающих слоев, окювечивание, расчистка от снега,  подсыпка во время гололеда, подсыпка участков автомобильной дороги (в т.ч. приобретение материала и аренда спецтехники),  содержание дорожной техники; разработка сметной документации; обследование и паспортизация мостовых сооружений на территории МО «Малошуйское») | Администрация МО «Малошуйское» | 1036,3 | 1022,3 | 98,6 | - | - | 300,2 | 300,2 | 15,8 | 15,8 | 720,3 | 720,3 | - | - | 1022,3 | 2021 год | 2021 год | Исполнено |
| ИТОГО: |  | **1036,3** | **1022,3** | **98,6** | **-** | **-** | **300,2** | **300,2** | **15,8** | **15,8** | **720,3** | **720,3** | **-** | **-** | **1022,3** |  |  |  |

Отчет об исполнении мероприятий программы «Благоустройство территории муниципального образования

«Малошуйское» на 2020-2022 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия | | |
| Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | | | Освоено |
| фед. бюджет | | обл. бюджет | | район. бюджет | | бюджет поселения | | внебюджетные источники | |
| план | кассовые  расходы | % | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Оплата за потребленную электроэнергию для наружного освещения | Администрация МО «Малошуйское» | 410,0 | 388,6 | 94,8 | - | - | - | - | - | - | 410,0 | 388,6 | - | - | 388,6 | В соответствии с контрактом | 2021 год | **Исполнено.** |
| Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Администрация МО «Малошуйское» | 29,4 | 27,9 | 94,9 | - | - | - | - | - | - | 29,4 | 27,9 | - | - | 27,9 | 2021  год | 2021  год | **Исполнено.** |
| Приобретение продукции электротехнического назначения для освещения улицы Набережная пос. Малошуйка | Администрация МО «Малошуйское» | 13,3 | 13,3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 13,3 | 13,3 | - | - | 13,3 | 2021  год | 2021  год | **Исполнено.** |
| Обустройство, содержание мостовых (расчистка от снега, покос травы вдоль тротуаров, текущий ремонт, приобретение пиломатериалов, инвентаря) | Администрация МО «Малошуйское» | 247,9 | 247,9 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 247,9 | 247,9 | - | - | 247,9 | 2021  год | 2021  год | **Исполнено.** |
| Санитарная очистка территории | Администрация МО «Малошуйское» | 192,8 | 103,5 | 53,7 | - | - | - | - | - | - | 192,8 | 103,5 | - | - | 103,5 | 2021  год | 2021  год | Исполнено частично |
| Корнирование деревьев | Администрация МО «Малошуйское» | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | 2021  год | 2021  год | Не исполнено. |
| Приобретение качелей для детской площадки в пос. Малошуйка Онежского района Архангельской области | Администрация МО «Малошуйское» | 64,8 | 64,8 | 100,0 | - | 64,6 | 64,6 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 64,8 | 2021  год | 2021  год | **Исполнено.** |
| Ограждение аварийного жилого дома | Администрация МО «Малошуйское» | 137,0 | 137,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 137,0 | 137,0 | - | - | 137,0 | 2021  год | 2021  год | **Исполнено.** |
| Приобретение табличек для детских площадок | Администрация МО «Малошуйское» | 4,5 | 4,5 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | - | - | 4,5 | 2021  год | 2021  год | Исполнено. |
| Содержание скульптур «Солдат», «Солдат с девочкой» | Администрация МО «Малошуйское» | 1,2 | 1,2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | - | - | 1,2 | 2021  год | 2021  год | Исполнено. |
| ИТОГО: |  | 1150,9 | 988,7 | 85,9 |  |  | 64,6 | 64,6 |  |  | 1086,3 | 924,1 |  |  | 988,7 |  |  |  |

Отчет об исполнении мероприятий программы «Развитие сферы культуры

муниципального образования «Малошуйское» на 2019 – 2021 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия | | |
| Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | | | Освоено |
| фед. бюджет | | обл. бюджет | | район. бюджет | | бюджет поселения | | внебюджетные источники | |
| план | кассовые  расходы | % | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Проведение культурно-досуговых мероприятий | Администрация МО «Малошуйское» | 32,0 | 31,9 | 99,7 | - | - | - | - | - | - | 32,0 | 31,9 | - | - | 31,9 | 2021  год | 2021  год | **Исполнено.** |
| Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры (расходы на заработную плату, оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, содержание имущества, прочих услуг и работ) | Администрация МО «Малошуйское» | 4191,5 | 4191,5 | 100,0 | - | - | 20,1 | 20,1 | 56,8 | 56,8 | 4114,6 | 4114,6 | - | - | 4191,5 | 2021  год | 2021  год | **Исполнено.** |
| Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки специалистам, работающим в сельской местности | Администрация МО «Малошуйское | 98,8 | 97,2 | 98,4 | - | - | - | - | - | - | 98,8 | 97,2 | - | - | 97,2 | 2021  год | 2021  год | **Исполнено.** |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета МО «Малошуйское», расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Администрация МО «Малошуйское» | 13,0 | 13,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 13,0 | - | - | 13,0 | 2021  год | 2021  год | **Исполнено.** |
| Приобретение музыкального оборудования | Администрация МО «Малошуйское» | 129,5 | 129,5 | 100,0 | - | - | 129,5 | 129,5 | - | - | - | - | - | - | 129,5 | 2021  год | 2021  год | **Исполнено.** |
| ИТОГО: |  | 4464,8 | 4463,1 | 99,9 |  |  | 149,6 | 149,6 | 56,8 | 56,8 | 4258,4 | 4256,7 |  |  | 4463,1 |  |  |  |

Отчет об исполнении мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Малошуйское» на 2018-2024 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия | | |
| Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | | | Освоено |
| фед. бюджет | | обл. бюджет | | район. бюджет | | бюджет поселения | | внебюджетные источники | |
| план | кассовые  расходы | % | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация МО «Малошуйское» | 24,0 | 24,0 | 100 | 11,2 | 11,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | 12,6 | 12,6 | - | - | 24,0 | В соответствии с договорами | 2021 год | **Исполнено.** |
| Обустройство дворовых территорий | Администрация МО «Малошуйское» | 156,9 | 156,9 | 100,0 | 143,2 | 143,2 | 3,0 | 3,0 | - | - | 2,9 | 2,9 | 7,8 | 7,8 | 156,9 | В соответствии с контрактом | 2021 год | **Исполнено.** |
| ИТОГО: |  | 180,9 | 180,9 | 100,0 | 154,4 | 154,4 | 3,2 | 3,2 | - | - | 15,5 | 15,5 | 7,8 | 7,8 | 180,9 |  |  |  |

Отчет об исполнении мероприятий программы «Спорт на территории муниципального образования «Малошуйское» на 2021 год»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия | | |
| Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | | | Освоено |
| фед. бюджет | | обл. бюджет | | район. бюджет | | бюджет поселения | | внебюджетные источники | |
| план | кассовые  расходы | % | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Физкультурно- спортивные мероприятия | Администрация МО «Малошуйское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | - |
| Приобретение  наградной  атрибутики-  грамот,  медалей, кубков | Администрация МО «Малошуйское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |

Отчет об исполнении мероприятий программы «Развитие информационного общества муниципального образования «Малошуйское» на 2021 год за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия | | |
| Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | | | Освоено |
| фед. бюджет | | обл. бюджет | | район. бюджет | | бюджет поселения | | внебюджетные источники | |
| план | кассовые  расходы | % | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Обеспечение доступа работников органов местного самоуправления к сети Интернет | Администрация МО «Малошуйское» | 56,7 | 53,9 | 95,2 | 1,8 | 1,8 | 7,3 | 7,3 | - | - | 47,6 | 44,8 | - | - | 53,9 | 2021 год | 2021 год | **Исполнено.** |
| Приобретение расходного материала печатного оборудования | Администрация МО «Малошуйское» | 33,4 | 33,4 | 100,0 | - | - | 3,6 | 3,6 | - | - | 29,8 | 29,8 | - | - | 33,4 | 2021 год | 2021 год | **Исполнено.** |
| Приобретение вычислительной техники, запасных частей и принадлежностей к вычислительной технике, ремонт техники | Администрация МО «Малошуйское» | 1,2 | 1,2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | - | - | 1,2 | 2021 год | 2021 год | **Исполнено.** |
| Обслуживание, сопровождение программных продуктов | Администрация МО «Малошуйское» | 161,4 | 161,4 | 100,0 | 24,0 | 24,0 | 48,0 | 48,0 | - | - | 89,4 | 89,4 | - | - | 161,4 | В соответствии с договором | 2021  год | **Исполнено.** |
| ИТОГО: |  | 252,7 | 249,9 | 98,9 | 25,8 | 25,8 | 58,9 | 58,9 | - | - | 168,0 | 165,2 | - | - | 249,9 |  |  |  |

Отчет об исполнении мероприятий программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Малошуйское» на 2021-2022 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия | | |
| Всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | | | Освоено |
| фед. бюджет | | обл. бюджет | | район. бюджет | | бюджет поселения | | внебюджетные источники | |
| план | кассовые  расходы | % | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | план | кассовые  расходы | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Малошуйское», включая разработку сметной документации | Администрация МО «Малошуйское» | 432,4 | 113,6 | 26,7 | - | - | - | - | - | - | 432,4 | 113,6 | - | - | 113,6 | 2021  год | 2021 год | Исполнено частично. |
| Перечисление средств региональному оператору Архангельской области и на специальный счет ТСН Ленина 95 на капитальный ремонт жилищного фонда | Администрация МО «Малошуйское» | 909,5 | 797,5 | 87,7 | - | - | - | - | - | - | 909,5 | 797,5 | - | - | 797,5 | В соответствии с договорами и соглашениями | 2021 год | Исполнено. |
| ИТОГО: |  | 1341,9 | 911,1 | 67,9 | - | - | - | - | - | - | 1341,9 | 911,1 | - | - | 911,1 |  |  |  |