|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Куратор муниципального проекта  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |  | УТВЕРЖДЕН  решением проектного комитета  Архангельской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года  протокол № |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

*Наименование проекта:* «Комплексное развитие муниципального образования «Онежский муниципальный район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель муниципального проекта  Гришин И.И.  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года |

**1. Участники проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  участника проектной деятельности | Ф.И.О., должность |
| Куратор муниципального проекта |  |
| Руководитель муниципального проекта | Гришин Иван Игоревич, глава муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Администратор муниципального проекта | Макаров Михаил Андреевич, первый заместитель главы администрации, председатель КУМИ |
| Заинтересованные стороны | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» МКУ "Управление образования администрации муниципального образования "Онежский муниципальный район"МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» (далее - КУМИ)Финансовое управление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»Отдел культуры, туризма и спорта Администрация муниципального образования "Золотухское"  Администрация муниципального образования "Кодинское"  Администрация муниципального образования "Малошуйское"  Администрация муниципального образования «Нименьгское»  Администрация муниципального образования «Порожское»  Администрация муниципального образования «Покровское»  Администрация муниципального образования «Чекуевское»  Руководитель муниципального образования «Онежское»  ГБУЗ Архангельской области «Онежская ЦРБ»  Юридические лица и индивидуальные предприниматели Онежского муниципального района  Жители муниципального образования «Онежский муниципальный район» |

**3. Описание проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект) | Обеспечение комплексного развития муниципального образования «Онежский муниципальный район» | | | | | | |
| Цель проекта | Повышение качества и уровня жизни населения за счет эффективного использования и развития имеющегося экономического потенциала и повышения конкурентоспособности территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» | | | | | | |
| Задачи проекта | 1. Создание комфортных и безопасных условий жизни населения на территории Онежского района, развития личности:  - повышение качества социальных услуг;  - повышение качества коммунальных услуг;  - строительство жилья;  - экологическая безопасность;  - благоустройство территории.  2. Создание благоприятного инвестиционного климата:  - развитие инфраструктуры;  - поддержка малого и среднего бизнеса;  - эффективное управление землей и имуществом.  3. Повышение эффективности управления:  - вовлечение большего количества граждан в решение вопросов местного значения;  - повышение качества предоставления муниципальных услуг и открытости органов власти;  - формирование позитивного имиджа района и продвижение для включения в областные программы развития и участия в мероприятиях различного уровня в целях привлечения финансовых средств;  - совершенствование бюджетного процесса. | | | | | | |
| Результат проекта | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Базовое значение | Период, год | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях** | | | | | | |
| Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (нарастающим итогом), кв.м | 72 | 180 | 288 | 396 | 504 | 612 |
| Количество семей (человек), проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| **2. Мероприятия, направленные на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда** | | | | | | |
| Общая площадь муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт (нарастающим итогом), кв.м | 197,3 | 294,8 | 392,3 | 489,8 | 587,3 | 684,8 |
| Количество МКД, конструкции которых обследованы инженерами (нарастающим итогом), единиц | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Количество МКД, в которых осуществлен капитальный ремонт, реконструкция общего имущества на условиях долевого участия (нарастающим итогом), единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3. Мероприятия, направленные на снижение рисков ЧС, пожаров до приемлемого уровня** | | | | | | |
| Количество отремонтированных (построенных) источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, гидрантов и др.), % | 12 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Количество изготовленных и распространенных буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций (нарастающим итогом), единиц | 400 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
| **4. Мероприятия, направленные на организацию летнего отдыха населения** | | | | | | |
| Количество оборудованных и обустроенных мест отдыха людей у водных объектов, единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество изготовленных и распространенных буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций (нарастающим итогом), единиц | 400 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
| **5. Благоустройство дворовых и общественных территорий** | | | | | | |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (нарастающим итогом), единиц | 50 | 54 | 126 | 175 | 222 | 369 |
| Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе мест массового отдыха населения (парков)) муниципального образования (нарастающим итогом), единиц | 11 | 17 | 24 | 34 | 37 | 52 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории  которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, нарастающим итогом, процентов | 2,4 | 3,7 | 21,2 | 39,4 | 58,7 | 75,5 |
| **6. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества оказания услуг в сфере образования в Онежском муниципальном районе** | | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет,% | 55,3 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Число объектов нового строительства, реконструкции, введенных в эксплуатацию, в соответствующем году, единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Число детей, обучающихся во вновь построенных школах нового типа, тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
| Доля детей, обучающихся во вторую смену, без учета перенаполняемости, % | 17,9 | 17.9 | 17,9 | 17,9 | 0 | 0 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (Центры «Точка роста»), единиц | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (Центры «Точка роста»), нарастающим итогом, человек | 50 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, единиц | 400 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, единиц | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 60 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности, процент | 10 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, процент | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 |
| Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, процент | 0 | 27,6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество детей, охваченных участием в проекте мобильный технопарк «Кванториум», человек | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, процент | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 |
| Доля организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, процент | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| Доля образовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, процент | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Число участников цикла открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей, тыс. человек | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| **7. Создание экономических условий для устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей Онежского муниципального района** | | | | | | |
| Количество сельхозтоваропроиз-водителей, получивших финансовую поддержку (нарастающим итогом), единиц | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| **8. Мероприятия, направленные на повышение качества предоставления муниципальных услуг и открытости органов власти** | | | | | | |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности (нарастающим итогом), человек | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 |
| Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, процент | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Создан официальный сайта муниципального образования «Онежский муниципальный район» на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной ин-формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | нет | да | да | да | да | да |
| Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти | нет | да | да | да | да | да |
| Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов органов регионального и муниципального уровней Архангельской области в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | нет | нет | да | да | да | да |
| Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота www.pravo.gov.ru), доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, процент | - | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, процент | - | - | 30 | 50 | 70 | 90 |
| **9. Мероприятия по совершенствованию системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с отходами производства и потребления, улучшению экологической ситуации на территории Онежского муниципального района** | | | | | | |
| Количество отработанных люминесцентных ламп, переданных на переработку в специализированную организацию (нарастающим итогом), штука | 3055 | 7055 | 11055 | 15055 | 19055 | 23055 |
| Количество созданных и обустроенных в соответствии с требованиями природного законодательства мест размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом), единиц | 121 | 160 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Количество закупленных контейнеров (бункеров) для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом), единиц | 0 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| **10. Мероприятия, направленные на повышение качества услуг здравоохранения на территории Онежского муниципального района** | | | | | | |
| Разработана и внедрена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» | нет | нет | нет | нет | нет | да |
| **11.Мероприятия по содействию созданию сельскохозяйственных кооперативов** | | | | | | |
| Количество сельскохозяйственных кооперативов на территории муниципального образования (нарастающим итогом), единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **12. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | |
| Общая площадь жилого фонда, введенного в эксплуатацию (нарастающим итогом), кв.м | - | 4361,36 | 9308,96 | 14108,96 | 27690,46 | 40509,26 |
| Число переселенных жителей (нарастающим итогом), человек | - | 254 | 388 | 784 | 1395 | 2429 |
| **13. Мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское»** | | | | | | |
| Количество восстановленных дренажей в общем количестве дренажей,% | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Количество отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров,% | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Количество граждан, пользующихся услугами центрального водоснабжения нарастающим итогом, человек | 7400 | 7400 | 7600 | 7800 | 7900 | 8000 |
| Количество водопроводных сетей, соответствующих нормам, % | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Количество канализационных сетей, соответствующих нормам,% | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| **14. Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район»** | | | | | | |
| Количество специалистов, прошедших обучение по охране труда (нарастающим итогом), человек | 43 | 63 | 128 | 193 | 258 | 323 |
| Количество консультаций, проведенных в рамках методического руководства и координации работы специалистов и служб охраны труда, единиц | 103 | 206 | 313 | 423 | 534 | 646 |
| **15. Мероприятия, направленные на организацию культурного досуга населения и развитие сферы культуры в Онежском муниципальном районе** | | | | | | |
| Количество капитально отремонтированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, нарастающим итогом, единиц | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Количество библиотек, оснащенных по модельному стандарту, нарастающим итогом, единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество приобретенных передвижных многофункциональных автоклубов, нарастающим итогом, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Количество переоборудованных кинозалов учреждений культуры, нарастающим итогом, единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество волонтеров, участвующих в программе «Волонтеры культуры» нарастающим итогом, человек | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и  управленческих кадров в сфере культуры, нарастающим итогом, человек | 0 | 0 | 19 | 28 | 38 | 48 |
| Увеличение посещаемости учреждений культуры к уровню 2019 года, процентов | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 |
| **16. Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений муниципального образования «Онежский муниципальный район»** | | | | | | |
| Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий нарастающим итогом, единиц | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству нарастающим итогом, человек | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| **17. Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, в интересах сельских жителей Онежского района** | | | | | | |
| Количество образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, охваченных мероприятиями по капитальному ремонту нарастающим итогом, единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| **18. Мероприятия, направленные на развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий, для обеспечения транспортной доступности граждан, проживающих на сельских территориях** | | | | | | |
| Протяженность вновь построенных автомобильных дорог, соединяющих сельские территории с федеральной сетью автодорог нарастающим итогом, км | 0 | 0 | 5,51 | 11,02 | 14,3 | 14,3 |
| **19. Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район»** | | | | | | |
| Количество проектной документации, разработанной по итогам проектно-изыскательных работ и прошедшей государственную экспертизу, комплект | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Количество ВОС, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом), единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения, водоотведения, (нарастающим итогом) объектов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| **20. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы «Формирование, содержание и рациональное использование имущества муниципального образования «Онежский муниципальный район»** | | | | | | |
| Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет (нарастающим итогом), единиц | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество объектов муниципального имущества переданных в аренду и (или) для приватизации, единиц | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество приобретенного муниципального имущества, единиц | 4 | 5 | - | - | - | - |
| Количество объектов имущества нежилого фонда, в отношении которых проведена инвентаризация (нарастающим итогом), единиц | 39 | 64 | 84 | 104 | 124 | 144 |
| Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности, объектов нефинансовых активов, а также систем установленных в зданиях, сооружениях, где были устранены неисправности (произведено восстановление работоспособности), единиц | 2 | 1 | - | - | - | - |
| **21. Мероприятия, направленные на создание объекта рекреации и отдыха на территории моногорода Онега** | | | | | | |
| Количество вновь созданных объектов в рамках реализации концессионного соглашения, кв.м. | 0 | 0 | 30,0 | 910,0 | 0 | 0 |
| **22. Мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район»** | | | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся в ОМСУ и получивших консультационную поддержку (нарастающим итогом), единиц | 35 | 130 | 170 | 210 | 250 | 290 |
| Количество вновь созданных каналов для информирования субъектов МСП в социальных сетях, единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку в виде рассылок по электронной почте, информированием через канал в социальной сети (нарастающим итогом), единиц | 75 | 163 | 331 | 504 | 682 | 866 |
| Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на подготовку кадров, нарастающим итогом единиц | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты Онежского района, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки СМСП, в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Архангельской области, нарастающим итогом, единиц | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
| Количество объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства) нарастающим итогом, единиц | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| **23. Мероприятия, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское»** | | | | | | |
| Количество объектов транспортной инфраструктуры (причал, автопавильоны), сданных в эксплуатацию, единиц | 0 | 1 | 4 | 5 | - | - |
| Приобретено автобусов (нарастающим итогом), единиц | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - |
| Приобретено судов ледового класса, единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| Количество светофорных объектов на улично-дорожной сети, в том числе автономных комплексов на пешеходных переходах в г. Онега, единиц | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - |
| Количество капитально отремонтированных объектов муниципального движимого имущества, сданных в эксплуатацию, единиц | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Количество перевезенных пассажиров и багажа водным транспортом с учетом субсидирования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа (нарастающим итогом), единиц | 85709 | 170709 | 255709 | 340709 | - | - |
| Количество установленных дорожных знаков (нарастающим итогом), единиц | 0 | 50 | 100 | 150 | - | - |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах г. Онега, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 83,2 | 83,1 | 83,0 | 82,9 | - | - |
| Площадь капитально отремонитрованных участков улиц и дорог г. Онега с асфальтобетонным покрытием, кв.м. | 2001 | 1729 | 1733 | 1738 | - | - |
| Протяженность нанесенной в течение отчетного периода дорожной разметки, п.м. | 12500 | 16450 | 16450 | 16450 | - | - |
| Площадь обочин, очищенная от кустарника, нарастающим итогом, кв.м. | 780 | 5000 | 7000 | 9000 | - | - |
| Количество технических средств организации дорожного движения, технически обслуженных и эксплуатируемых в течение отчетного периода, единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - | - |
| Протяженность обустроенного дорожного ограждения за отчетный период (нарастающим итогом), п.м. | 72 | 102 | 142 | 192 | - | - |
| Протяженность дорог по МО «Онежское», обслуживаемых в летний и зимний период в отчетном году, км | 99,964 | 99,964 | 99,964 | 99,964 | - | - |
| **24. Мероприятия, направленные на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва** | | | | | | |
| Количество приобретенной спортивной формы, спортивного оборудования, инвентаря для сборных спортивных команд Онежского района, нарастающим итогом, комлектов | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Количество проведенных физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, единиц | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Количество тестирований населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО), единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество функционирующих отделений спортивной подготовки на территории Онежского района, единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | 34 | 35 | 44,2 | 47,2 | 50,3 | 55 |
| Дополнительные сведения о проекте | - | | | | | | |
| Сроки реализации проекта: | | | | | | | |
| Дата начала проекта (план) | 2020 год | | | | | | |
| Дата окончания проекта (план) | 2024 год | | | | | | |

**4. Календарный план муниципального проекта**

| № | Наименование мероприятия | Группа меро-приятия\* | Дата  начала | Дата  окончания | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях** | | | | | | |
| 1.1. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | МРП | 01.04.2020 | 31.12.2024 | КУМИ | Ввод и приобретение 540 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;  Улучшение жилищных условий 10 семей, проживающих на сельских территориях. |
| *1.1.1* | *Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *КУМИ* | *Ввод и приобретение 108 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;*  *Улучшение жилищных условий 2 семей, проживающих на сельских территориях* |
| *1.1.2* | *Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *КУМИ* | *Ввод и приобретение 108 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;*  *Улучшение жилищных условий 2 семей, проживающих на сельских территориях* |
| *1.1.3* | *Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *КУМИ* | *Ввод и приобретение 108 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;*  *Улучшение жилищных условий 2 семей, проживающих на сельских территориях* |
| *1.1.4* | *Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *КУМИ* | *Ввод и приобретение 108 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;*  *Улучшение жилищных условий 2 семей, проживающих на сельских территориях* |
| *1.1.5* | *Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *КУМИ* | *Ввод и приобретение 108 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;*  *Улучшение жилищных условий 2 семей, проживающих на сельских территориях* |
| **2. Мероприятия, направленные на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда** | | | | | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Общая площадь муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, кв.м- 487,5 |
| *2.1.1* | *Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Капитальный ремонт проведен в муниципальных жилых помещениях площадью 97,5 кв.м.* |
| *2.1.2* | *Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Капитальный ремонт проведен в муниципальных жилых помещениях площадью 97,5 кв.м.* |
| *2.1.3* | *Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Капитальный ремонт проведен в муниципальных жилых помещениях площадью 97,5 кв.м.* |
| *2.1.4* | *Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Капитальный ремонт проведен в муниципальных жилых помещениях площадью 97,5 кв.м.* |
| *2.1.5* | *Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Капитальный ремонт проведен в муниципальных жилых помещениях площадью 97,5 кв.м.* |
| 2.2 | Инженерное обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Количество МКД, конструкции которых обследованы инженерами, единиц – 25 |
| *2.2.1* | *Инженерное обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Проведено инженерное обследование строительных конструкций 5 многоквартирных домов* |
| *2.2.2* | *Инженерное обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Проведено инженерное обследование строительных конструкций 5 многоквартирных домов* |
| *2.2.3* | *Инженерное обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Проведено инженерное обследование строительных конструкций 5 многоквартирных домов* |
| *2.2.4* | *Инженерное обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Проведено инженерное обследование строительных конструкций 5 многоквартирных домов* |
| *2.2.5* | *Инженерное обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Проведено инженерное обследование строительных конструкций 5 многоквартирных домов* |
| 2.3 | Финансирование затрат, связанных с долевым участием в капитальном ремонте либо реконструкции общего имущества в многоквартирных домах | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Осуществлен капитальный ремонт либо реконструкция общего имущества в многоквартирных домах на условиях долевого участия МКД в количестве, единиц - 5 |
| *2.3.1* | *Финансирование затрат, связанных с долевым участием в капитальном ремонте либо реконструкции общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Осуществлен капитальный ремонт либо реконструкция общего имущества на условиях долевого участия в многоквартирных домах в 1 МКД* |
| *2.3.2* | *Финансирование затрат, связанных с долевым участием в капитальном ремонте либо реконструкции общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Осуществлен капитальный ремонт либо реконструкция общего имущества на условиях долевого участия в многоквартирных домах в 1 МКД* |
| *2.3.3* | *Финансирование затрат, связанных с долевым участием в капитальном ремонте либо реконструкции общего имущества в многоквартирных домах в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Осуществлен капитальный ремонт либо реконструкция общего имущества на условиях долевого участия в многоквартирных домах в 1 МКД* |
| *2.3.4* | *Финансирование затрат, связанных с долевым участием в капитальном ремонте либо реконструкции общего имущества в многоквартирных домах в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Осуществлен капитальный ремонт либо реконструкция общего имущества на условиях долевого участия в многоквартирных домах в 1 МКД* |
| *2.3.5* | *Финансирование затрат, связанных с долевым участием в капитальном ремонте либо реконструкции общего имущества в многоквартирных домах в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Осуществлен капитальный ремонт либо реконструкция общего имущества на условиях долевого участия в многоквартирных домах в 1 МКД* |
| **3. Мероприятия, направленные на снижение рисков ЧС, пожаров до приемлемого уровня** | | | | | | |
| 3.1. | Строительство (ремонт) источников наружного противопожарного водоснабжения (из 120 единиц требуют ремонта 40 единиц) | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Администрации городских и сельских поселений Онежского района, МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» | За весь период реализации мероприятий: количество отремонтированных (или построенных) пожарных водоемов, гидрантов составит 40 единиц (100%) |
| *3.1.1* | *Строительство (ремонт) источников наружного противопожарного водоснабжения в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Администрации городских и сельских поселений Онежского района, МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Отремонтировано (или построено) пожарных водоемов, гидрантов 8 единиц (20%)* |
| *3.1.2* | *Строительство (ремонт) источников наружного противопожарного водоснабжения в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Администрации городских и сельских поселений Онежского района, МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Отремонтировано (или построено) пожарных водоемов, гидрантов 8 единиц (20%)* |
| *3.1.3* | *Строительство (ремонт) источников наружного противопожарного водоснабжения в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Администрации городских и сельских поселений Онежского района, МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Отремонтировано (или построено) пожарных водоемов, гидрантов 8 единиц (20%)* |
| *3.1.4* | *Строительство (ремонт) источников наружного противопожарного водоснабжения в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Администрации городских и сельских поселений Онежского района, МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Отремонтировано (или построено) пожарных водоемов, гидрантов 8 единиц (20%)* |
| *3.1.5* | *Строительство (ремонт) источников наружного противопожарного водоснабжения в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Администрации городских и сельских поселений Онежского района, МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Отремонтировано (или построено) пожарных водоемов, гидрантов 8 единиц (20%)* |
| 3.2. | Изготовление, приобретение печатной продукции по вопросам гражданской защиты (для распространения среди населения, организаций и учреждений) | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» | За весь период реализации мероприятий: количество изготовленных и распространенных буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций составит 2000 штук |
| *3.2.1* | *Изготовление, приобретение печатной продукции по вопросам гражданской защиты (для распространения среди населения, организаций и учреждений) в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Изготовлено и распространено 400 штук буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций* |
| *3.2.2* | *Изготовление, приобретение печатной продукции по вопросам гражданской защиты (для распространения среди населения, организаций и учреждений) в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Изготовлено и распространено 400 штук буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций* |
| *3.2.3* | *Изготовление, приобретение печатной продукции по вопросам гражданской защиты (для распространения среди населения, организаций и учреждений) в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Изготовлено и распространено 400 штук буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций* |
| *3.2.4* | *Изготовление, приобретение печатной продукции по вопросам гражданской защиты (для распространения среди населения, организаций и учреждений) в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Изготовлено и распространено 400 штук буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций* |
| *3.2.5* | *Изготовление, приобретение печатной продукции по вопросам гражданской защиты (для распространения среди населения, организаций и учреждений) в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Изготовлено и распространено 400 штук буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций* |
| **4. Мероприятия, направленные на организацию летнего отдыха населения** | | | | | | |
| 4.1 | Обустройство мест массового отдыха людей на водных объектах в летнее время (строительство и ремонт раздевалок, солнцезащитных грибков, навесов, скамеек, урн, размещение наглядной агитации, профилирование места массового отдыха людей у водных объектов) | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»,  МБУ «Благоустройство» | К концу 2024 года 9 мест отдыха людей у водных объектов отремонтировано, 1 место — вновь обустроено |
| *4.1.1* | *Обустройство мест массового отдыха людей на водных объектах в летнее время (строительство и ремонт раздевалок, солнцезащитных грибков, навесов, скамеек, урн, размещение наглядной агитации, профилирование места массового отдыха людей у водных объектов) в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»,*  *МБУ «Благоустройство»* | *Отремонтировано 1 место отдыха людей у водных объектов и 1 место вновь обустроено* |
| *4.1.2.* | *Обустройство мест массового отдыха людей на водных объектах в летнее время (строительство и ремонт раздевалок, солнцезащитных грибков, навесов, скамеек, урн, размещение наглядной агитации, профилирование места массового отдыха людей у водных объектов) в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»,*  *МБУ «Благоустройство»* | *Отремонтировано 2 места отдыха людей у водных объектов* |
| *4.1.3* | *Обустройство мест массового отдыха людей на водных объектах в летнее время (строительство и ремонт раздевалок, солнцезащитных грибков, навесов, скамеек, урн, размещение наглядной агитации, профилирование места массового отдыха людей у водных объектов) в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»,*  *МБУ «Благоустройство»* | *Отремонтировано 2 места отдыха людей у водных объектов* |
| *4.1.4* | *Обустройство мест массового отдыха людей на водных объектах в летнее время (строительство и ремонт раздевалок, солнцезащитных грибков, навесов, скамеек, урн, размещение наглядной агитации, профилирование места массового отдыха людей у водных объектов) в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»,*  *МБУ «Благоустройство»* | *Отремонтировано 2 места отдыха людей у водных объектов* |
| *4.1.5* | *Обустройство мест массового отдыха людей на водных объектах в летнее время (строительство и ремонт раздевалок, солнцезащитных грибков, навесов, скамеек, урн, размещение наглядной агитации, профилирование места массового отдыха людей у водных объектов) в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»,*  *МБУ «Благоустройство»* | *Отремонтировано 2 места отдыха людей у водных объектов* |
| 4.2. | Организация профилактики предупреждения гибели, травмирования людей на водных объектах: изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения в учреждениях и организациях | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» | За весь период реализации количество изготовленных и распространенных буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций составит 2000 штук |
| *4.2.1* | *Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения в учреждениях и организациях в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Изготовлено и распространено 400 штук буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций* |
| *4.2.2* | *Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения в учреждениях и организациях в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Изготовлено и распространено 400 штук буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций* |
| *4.2.3* | *Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения в учреждениях и организациях в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Изготовлено и распространено 400 штук буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций* |
| *4.2.4* | *Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения в учреждениях и организациях в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Изготовлено и распространено 400 штук буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций* |
| *4.2.5* | *Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения в учреждениях и организациях в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Изготовлено и распространено 400 штук буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций* |
| **5. Благоустройство дворовых и общественных территорий** | | | | | | |
| 5.1. | Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований «Онежское», «Малошуйское», «Кодинское», в том числе дорожного хозяйства | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Администрация муниципального образования «Кодинское»;  Администрация муниципального образования «Малошуйское» | Благоустроено 319 дворовых территорий |
| *5.1.1* | *Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований «Онежское», «Малошуйское», «Кодинское», в том числе дорожного хозяйства в 2020 году* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Администрация муниципального образования «Кодинское»;*  *Администрация муниципального образования «Малошуйское»* | *Благоустроено 4 дворовых территории* |
| *5.1.2* | *Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований «Онежское», «Малошуйское», «Кодинское», в том числе дорожного хозяйства в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Администрация муниципального образования «Кодинское»;*  *Администрация муниципального образования «Малошуйское»* | *Благоустроено 72 дворовых территории* |
| *5.1.3* | *Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований «Онежское», «Малошуйское», «Кодинское», в том числе дорожного хозяйства в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Администрация муниципального образования «Кодинское»;*  *Администрация муниципального образования «Малошуйское»* | *Благоустроено 49 дворовых территорий* |
| *5.1.4* | *Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований «Онежское», «Малошуйское», «Кодинское», в том числе дорожного хозяйства в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Администрация муниципального образования «Кодинское»;*  *Администрация муниципального образования «Малошуйское»* | *Благоустроено 47 дворовых территорий* |
| *5.1.5* | *Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований «Онежское», «Малошуйское», «Кодинское», в том числе дорожного хозяйства в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Администрация муниципального образования «Кодинское»;*  *Администрация муниципального образования «Малошуйское»* | *Благоустроено 147 дворовых территорий* |
| 5.2. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований «Онежское», «Малошуйское», «Кодинское» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Администрация муниципального образования «Кодинское»;  Администрация муниципального образования «Малошуйское» | К концу 2024 года благоустроена 41 общественная территория |
| *5.2.1* | *Благоустройство общественных территорий муниципальных образований «Онежское», «Малошуйское», «Кодинское» в 2020 году* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Администрация муниципального образования «Кодинское»;*  *Администрация муниципального образования «Малошуйское»* | *Благоустроены 6 общественных территорий* |
| *5.2.2* | *Благоустройство общественных территорий муниципальных образований «Онежское», «Малошуйское», «Кодинское» в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Администрация муниципального образования «Кодинское»;* | *Благоустроены 7 общественных территорий* |
| *5.2.3* | *Благоустройство общественных территорий муниципальных образований «Онежское», «Малошуйское», «Кодинское» в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Администрация муниципального образования «Кодинское»;*  *Администрация муниципального образования «Малошуйское»* | *Благоустроены 10 общественных территорий* |
| *5.2.4* | *Благоустройство общественных территорий муниципальных образований «Онежское», «Малошуйское», «Кодинское» в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Администрация муниципального образования «Кодинское»;*  *Администрация муниципального образования «Малошуйское»* | *Благоустроены 3 общественных территории* |
| *5.2.5* | *Благоустройство общественных территорий муниципальных образований «Онежское», «Малошуйское», «Кодинское» в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»; Администрация муниципального образования «Кодинское»;*  *Администрация муниципального образования «Малошуйское»* | *Благоустроены 15 общественных территорий* |
| **6. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества оказания услуг в сфере образования в Онежском муниципальном районе** | | | | | | |
| 6.1. | Строительство здания детского сада на 120 мест в пгт. Малошуйка | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2021 | МКУ «Управление по инфраструктурному  развитию и ЖКХ» | Построен и введен в эксплуатацию детский сад на 120 мест в пгт. Малошуйка.  Увеличена доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет на 9,7% |
| 6.2. | Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в г.Онега | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2023 | МКУ «Управление по инфраструктурному  развитию и ЖКХ»  Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | К концу 2023 года построена и введена в эксплуатацию новая школа на 600 мест в г. Онега.  Число детей, обучающихся во вновь построенных школах нового типа, человек – 600. К концу 2023 года все дети учатся в одну смену |
| 6.3 | Создание центров цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (Центры «Точка роста») в МБОУ СШ №4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина», МБОУ «Кодинская СОШ», МБОУ «Малошуйская СОШ» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | В 2020 году открыты центры цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (Центры «Точка роста») в МБОУ СШ №4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина», МБОУ «Кодинская СОШ», МБОУ «Малошуйская СОШ, численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (Центры «Точка роста») – 1200 человек |
| 6.4. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической  и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | В 2020 году оказано 1300 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| 6.5 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | В 2021 году создано 502 новых места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: МБОУ «СОШ №1 г.Онеги», МБОУ «СШ №4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина», МБОУ ОСОШ, МБОУ «Малошуйская СОШ», МБОУ «Чекуевская СОШ», доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 80%, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности – 25%, 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей составит 25% |
| *6.5.1.* | *Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Создано 502 новых места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: МБОУ «СОШ №1 г.Онеги», МБОУ «СШ №4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина», МБОУ ОСОШ, МБОУ «Малошуйская СОШ», МБОУ «Чекуевская СОШ», доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 80%, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности – 25%, 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий* |
| *6.5.1.1* | *Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Создано 502 новых места в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: МБОУ «СОШ №1 г.Онеги», МБОУ «СШ №4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина», МБОУ ОСОШ, МБОУ «Малошуйская СОШ», МБОУ «Чекуевская СОШ», доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 76%, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности – 19%, 45% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий* |
| *6.5.1.2* | *Функционирование новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 77%, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности – 22%, 50% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий* |
| *6.5.1.3* | *Функционирование новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 78,5%, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности – 24%, 55% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий* |
| *6.5.1.4* | *Функционирование новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 80%, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности – 25%, 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий* |
| *6.5.2* | *Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей* | *МРП* | *01.09.2020* | *31.12.2024* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *К концу 2024 года 25% детей охвачены системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей* |
| *6.5.2.1* | *Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2020 году* | *МРП* | *01.09.2020* | *31.12.2020* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *В 2020 году 27,6% детей охвачены системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей* |
| *6.5.2.2* | *Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей составит 25%* |
| *6.5.2.2* | *Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей составит 25%* |
| *6.5.2.3* | *Реализация дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей составит 25%* |
| *6.5.4.* | *Реализация дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей составит 25%* |
| 6.6 | Участие в проекте мобильный технопарк «Кванториум» (МБОУ «СШ №4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина») | МРП | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | В 2020 году организована работа мобильного технопарка «Кванториум» с охватом 120 детей |
| 6.7 | Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | К окончанию реализации проекта доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества достигает 70 процентов |
| *6.7.1* | *Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества в 2020 году* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества достигает 10 процентов* |
| *6.7.2* | *Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества достигает 20 процентов* |
| *6.7.3* | *Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества достигает 35 процентов* |
| *6.7.4* | *Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества достигает 50 процентов* |
| *6.7.1* | *Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества достигает 70 процентов* |
| 6.8 | Реализация образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | К окончанию реализации проекта доля организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, достигает 80 процентов |
| *6.8.1* | *Реализация образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2020 году* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *К окончанию реализации проекта доля организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, достигает 10 процентов* |
| *6.8.2* | *Реализация образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *К окончанию реализации проекта доля организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, достигает 10 процентов* |
| *6.8.3* | *Реализация образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *К окончанию реализации проекта доля организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, достигает 15 процентов* |
| *6.8.4* | *Реализация образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *К окончанию реализации проекта доля организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, достигает 20 процентов* |
| *6.8.5* | *Реализация образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *К окончанию реализации проекта доля организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, достигает 20 процентов* |
| 6.9. | Внедрение механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | К концу 2024 года доля образовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации составляет 30% |
| *6.9.1* | *Внедрение механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации в 2020 году* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля образовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации составляет 10%* |
| *6.9.2* | *Внедрение механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля образовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации составляет 20%* |
| *6.9.3* | *Внедрение механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля образовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации составляет 30%* |
| *6.9.4* | *Внедрение механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля образовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации составляет 30%* |
| *6.9.5* | *Внедрение механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Доля образовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации составляет 30%* |
| 6.10 | Участие обучающихся в открытых онлайн уроках «Проектория» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Число участников цикла открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей концу 2024 года достигло 0,7 тыс. человек |
| 6.10.1 | *Участие обучающихся в открытых онлайн уроках «Проектория» в 2020 году* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Число участников цикла открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей концу 2024 года достигло 0,2 тыс. человек* |
| 6.10.2 | *Участие обучающихся в открытых онлайн уроках «Проектория» в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Число участников цикла открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей концу 2021 года достигло 0,3 тыс. человек* |
| 6.10.3 | *Участие обучающихся в открытых онлайн уроках «Проектория» в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Число участников цикла открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей концу 2022 года достигло 0,4 тыс. человек* |
| 6.10.4 | *Участие обучающихся в открытых онлайн уроках «Проектория» в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Число участников цикла открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей концу 2023 года достигло 0,5 тыс. человек* |
| 6.10.5 | *Участие обучающихся в открытых онлайн уроках «Проектория» в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Число участников цикла открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей концу 2024 года достигло 0,7 тыс. человек* |
| **7. Создание экономических условий для устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей Онежского муниципального района** | | | | | | |
| 7.1 | Создание экономических условий для устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей Онежского муниципального района | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | КУМИ | Выплачены субсидии за 1 тонну реализованного молока к концу 2024 года. Финансовая поддержка оказана сельскохозяйственным товаропроизводителям в количестве 10 единиц |
| *7.1.1* | *Обеспечение финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде субсидирования за 1 тонну реализованного молока* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *КУМИ* | *Выплачены субсидии за 1 тонну реализованного молока. Финансовая поддержка оказана сельскохозяйственным товаропроизводителям в количестве, единиц - 2* |
| *7.1.2.* | *Обеспечение финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде субсидирования за 1 тонну реализованного молока* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *КУМИ* | *Выплачены субсидии за 1 тонну реализованного молока. Финансовая поддержка оказана*  *сельскохозяйственным товаропроизводителям в количестве, единиц – 2* |
| *7.1.3.* | *Обеспечение финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде субсидирования за 1 тонну реализованного молока* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *КУМИ* | *Выплачены субсидии за 1 тонну реализованного молока. Финансовая поддержка оказана сельскохозяйственным товаропроизводителям в количестве, единиц - 2* |
| *7.1.4.* | *Обеспечение финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде субсидирования за 1 тонну реализованного молока* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *КУМИ* | *Выплачены субсидии за 1 тонну реализованного молока. Финансовая поддержка оказана сельскохозяйственным товаропроизводителям в количестве, единиц - 2* |
| *7.1.5.* | *Обеспечение финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде субсидирования за 1 тонну реализованного молока* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *КУМИ* | *Выплачены субсидии за 1 тонну реализованного молока. Финансовая поддержка оказана сельскохозяйственным товаропроизводителям в количестве, единиц - 2* |
| **8. Мероприятия, направленные на повышение качества предоставления муниципальных услуг и открытости органов власти** | | | | | | |
| 8.1 | Прохождение муниципальными служащими курсов повышения квалификации по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца, профессиональная переподготовка муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца, обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам без получения свидетельства государственного образца в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства | К концу 2024 года обучено по профильным направлениям деятельности муниципальных служащих – 24 человека |
| *8.1.1* | *Прохождение муниципальными служащими курсов повышения квалификации по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца, профессиональная переподготовка муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца, обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам без получения свидетельства государственного образца в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства* | *Обучено по профильным направлениям деятельности муниципальных служащих 4 человека* |
| *8.1.2* | *Прохождение муниципальными служащими курсов повышения квалификации по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца, профессиональная переподготовка муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца, обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам без получения свидетельства государственного образца в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства* | *Обучено по профильным направлениям деятельности муниципальных служащих 5 человек* |
| *8.1.3* | *Прохождение муниципальными служащими курсов повышения квалификации по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца, профессиональная переподготовка муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца, обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам без получения свидетельства государственного образца в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства* | *Обучено по профильным направлениям деятельности муниципальных служащих 5 человек* |
| *8.1.4* | *Прохождение муниципальными служащими курсов повышения квалификации по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца, профессиональная переподготовка муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца, обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам без получения свидетельства государственного образца в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства* | *Обучено по профильным направлениям деятельности муниципальных служащих 5 человек* |
| *8.1.5* | *Прохождение муниципальными служащими курсов повышения квалификации по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца, профессиональная переподготовка муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца, обучение по профильным направлениям деятельности по краткосрочным программам без получения свидетельства государственного образца в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства* | *Обучено по профильным направлениям деятельности муниципальных служащих 5 человек* |
| 8.2 | Осуществление перехода на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждениемна стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | МРП | 01.09.2020 | 31.12.2024 | Руководитель аппарата,  информационный отдел | К окончанию реализации проекта доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, достигла 70%, |
| *8.2.1* | *Выработка комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги* | *МРП* | *01.09.2020* | *01.10.2020* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Утвержден и направлен в министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – Минсвязи АО) план по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями по муниципальному образованию* |
| *8.2.2* | *Реализация комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *МРП* | *01.10.2020* | *31.12.2024* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *На территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги: доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, достигла 70%* |
| *8.2.2.1* | *Реализация комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2020 году* | *МРП* | *01.10.2020* | *31.12.2020* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, достигла 30%* |
| *8.2.2.2* | *Реализация комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, достигла 40%* |
| *8.2.2.3* | *Реализация комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, достигла 50%* |
| *8.2.2.4* | *Реализация комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, достигла 60%* |
| *8.2.2.5* | *Реализация комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *На территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме муниципальных органов или бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги, доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, достигла 70%* |
| 8.3. | Обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения | МРП | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Руководитель аппарата,  информационный отдел | Создан официальный сайта муниципального образования «Онежский муниципальный район» на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |
| *8.3.1* | *Оценка текущего состояния  и потребности в доработке сайта органа местного самоуправления в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления* | *МРП* | *01.02.2021* | *01.06.2021* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение* |
| *8.3.2* | *Создание официального сайта органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»* | *МРП* | *01.07.2021* | *31.12.2021* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Создан официальный сайта муниципального образования «Онежский муниципальный район» на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», отчет о реализации мероприятия направлен в Минсвязи АО* |
| 8.4 | Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти | МРП | С момента доведения соответ-ствующих разъяснений Минсвязи АО | 31.12.2024 | Руководитель аппарата,  информационный отдел | Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти |
| *8.4.1* | *Проведение организационно-технических мероприятий в целях обеспечения использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления* | *МРП* | *С момента доведения соответ-ствующих разъяснений Минсвязи АО* | *31.12.2021* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение* |
| *8.4.2* | *Обеспечение использования ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления* | *МРП* | *С момента доведения соответ-ствующих разъяснений Минсвязи АО* | *31.12.2024* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов  с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти* |
| 8.5 | Обеспечение официального опубликования и размещения правовых актов органов регионального и муниципального уровней Архангельской области в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | МРП | С момента принятия соответствующих изменений в НПА (Указ Президента РФ) о распространении требований по официальному опубликованию правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | 31.12.2021 | Руководитель аппарата,  информационный отдел | Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов органов регионального и муниципального уровней Архангельской области в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ)  и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» |
| *8.5.1* | *Формирование (корректировка) нормативно правовых актов (далее – НПА) муниципального уровня в части официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»* | *МРП* | *С момента принятия соответствующих изменений в НПА (Указ Президента РФ) о распространении требований по официальному опубликованию правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)* | *31.12.2021* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)* |
| *8.5.2* | *Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)* | *МРП* | *-* | *31.12.2024* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов органов регионального и муниципального уровней Архангельской области в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ)  и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)* |
| 8.6. | Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях: внедрение системы юридически значимого электронного документооборота (далее – СЭД) для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район», обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Руководитель аппарата,  информационный отдел | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru/)), доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота составляет 100%, доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации – 90% |
| *8.6.1* | *Внедрение СЭД для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2024* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота - 100 процентов.* |
| *8.6.1.1* | *Внедрение СЭД для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2020 году* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота - 90 процентов.* |
| *8.6.1.2* | *Внедрение СЭД для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота - 100 процентов.* |
| *8.6.1.3* | *Внедрение СЭД для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота - 100 процентов.* |
| *8.6.1.4* | *Внедрение СЭД для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота - 100 процентов.* |
| *8.6.1.5* | *Внедрение СЭД для использования исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота - 100 процентов.* |
| *8.6.2* | *Обеспечение использования платформы ЮЗЭДО и ее сервисов исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *МРП* | *С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО* | *31.12.2024* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации – 90%* |
| *8.6.2.1* | *Обеспечение использования платформы ЮЗЭДО и ее сервисов исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2021 году* | *МРП* | *С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО* | *31.12.2021* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации – 30 процентов* |
| *8.6.2.2* | *Обеспечение использования платформы ЮЗЭДО и ее сервисов исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации – 50 процентов* |
| *8.6.2.3* | *Обеспечение использования платформы ЮЗЭДО и ее сервисов исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации – 70 процентов* |
| *8.6.2.4* | *Обеспечение использования платформы ЮЗЭДО и ее сервисов исполнительно-распорядительными органами муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Руководитель аппарата,*  *информационный отдел* | *Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации – 90 процентов* |
| **9. Мероприятия по совершенствованию системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с отходами производства и потребления, улучшению экологической ситуации на территории Онежского муниципального района** | | | | | | |
| 9.1. | Организация сбора и утилизации отработанных люминесцентных ламп | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | КУМИ | Собрано отработанных люминесцентных ламп 20000 штук |
| *9.1.1* | *Организация сбора и утилизации отработанных люминесцентных ламп в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *КУМИ* | *Собрано отработанных люминесцентных ламп 4000 штук* |
| *9.1.2* | *Организация сбора и утилизации отработанных люминесцентных ламп в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *КУМИ* | *Собрано отработанных люминесцентных ламп 4000 штук* |
| *9.1.3.* | *Организация сбора и утилизации отработанных люминесцентных ламп в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *КУМИ* | *Собрано отработанных люминесцентных ламп 4000 штук* |
| *9.1.4* | *Организация сбора и утилизации отработанных люминесцентных ламп в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *КУМИ* | *Собрано отработанных люминесцентных ламп 4000 штук* |
| *9.1.5* | *Организация сбора и утилизации отработанных люминесцентных ламп в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *КУМИ* | *Собрано отработанных люминесцентных ламп 4000 штук* |
| 9.2. | Создание мест (площадок) накопления ТКО | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2021 | МКУ «Управление по инфраструктурному  развитию и ЖКХ» | К концу 2021 года созданы места (площадки) накопления ТКО, единиц – 109 |
| *9.2.1* | *Создание мест (площадок) накопления ТКО в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному*  *развитию и ЖКХ»* | *Созданы места (площадки) накопления ТКО – 39 единиц* |
| *9.2.2* | *Создание мест (площадок) накопления ТКО в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному*  *развитию и ЖКХ»* | *Созданы места (площадки) накопления ТКО – 70 единиц* |
| 9.3. | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | МКУ «Управление по инфраструктурному  развитию и ЖКХ» | В 2020 году приобретены контейнеры (бункеры) для накопления ТКО в количестве 511 единиц, в том числе для МО «Онежское» - 421, для пгт. Малошуйка — 30, для муниципальных образований Онежского муниципального района — 60. |
| **10. Мероприятия, направленные на повышение качества услуг здравоохранения на территории Онежского муниципального района** | | | | | | |
| 10.1 | Разработка и внедрение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | Руководитель аппарата  ГБУЗ Архангельской области «Онежская ЦРБ» | Разработана и внедрена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» |
| **11. Мероприятия по содействию созданию сельскохозяйственных кооперативов** | | | | | | |
| 11. | Мероприятия по содействию созданию сельскохозяйственных кооперативов | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | КУМИ, отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Решена проблема своевременного сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, произведенного малыми формами хозяйствования путем создания к концу 2022 года сельскохозяйственного кооператива в количестве, единиц - 1 |
| **12. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | |
| 12.1. | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | К концу 2024 года переселено из аварийного жилищного фонда 2429 человек, введено в эксплуатацию жилищного фонда общей площадью 40509,26 кв.м. на территории Онежского муниципального района. |
| *12.1.1* | *Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Количество переселенных из аварийного жилищного фонд - 254 человек.*  *Введено в эксплуатацию жилого фонда – 4361,36 кв.м.* |
| *12.1.2* | *Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Количество переселенных из аварийного жилищного фонда - 134 человек.*  *Введено в эксплуатацию жилого фонда – 4947,6 кв.м* |
| *12.1.3* | *Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Количество переселенных из аварийного жилищного фонда - 396 человек.*  *Введено в эксплуатацию жилого фонда - 4800 кв.м* |
| *12.1.4* | *Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Количество переселенных из аварийного жилищного фонда - 611 человек*  *Введено в эксплуатацию жилого фонда – 13581,5 кв.м* |
| *12.1.5* | *Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ.»* | *Количество переселенных из аварийного жилищного фонда - 1034 человек*  *Введено в эксплуатацию жилого фонда - 12818,8 кв.м* |
| **13. Мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское»** | | | | | | |
| 13.1 | Восстановление и модернизация сетей дренажной канализации в г. Онега | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Восстановлено и модернизировано сетей дренажной канализации в г. Онега общей протяженностью, п.м. – 1575 |
| *13.1.1* | *Восстановление и модернизация сетей дренажной канализации в г. Онега в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Восстановлено и модернизировано 315 п.м.сетей дренажной канализации в г. Онега* |
| *13.1.2* | *Восстановление и модернизация сетей дренажной канализации в г. Онега в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Восстановлено и модернизировано 315 п.м.сетей дренажной канализации в г. Онега* |
| *13.1.3* | *Восстановление и модернизация сетей дренажной канализации в г. Онега в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Восстановлено и модернизировано 315 п.м.сетей дренажной канализации в г. Онега* |
| *13.1.4* | *Восстановление и модернизация сетей дренажной канализации в г. Онега в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Восстановлено и модернизировано 315 п.м.сетей дренажной канализации в г. Онега* |
| *13.1.5* | *Восстановление и модернизация сетей дренажной канализации в г. Онега в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Восстановлено и модернизировано 315 п.м.сетей дренажной канализации в г. Онега* |
| 13.2 | Восстановление участков тротуаров, требующих ремонта в г.Онега | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Восстановлено участков тротуаров, требующих ремонта в г. Онега, общей протяженностью, п.м. – 440 |
| *13.2.1* | *Восстановление участков тротуаров, требующих ремонта в г.Онега в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Восстановлено участков тротуаров, требующих ремонта в г. Онега, общей протяженностью 88 п.м.* |
| *13.2.2* | *Восстановление участков тротуаров, требующих ремонта в г.Онега в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Восстановлено участков тротуаров, требующих ремонта в г. Онега, общей протяженностью 88 п.м.* |
| *13.2.3* | *Восстановление участков тротуаров, требующих ремонта в г.Онега в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Восстановлено участков тротуаров, требующих ремонта в г. Онега, общей протяженностью 88 п.м.* |
| *13.2.4* | *Восстановление участков тротуаров, требующих ремонта в г.Онега в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Восстановлено участков тротуаров, требующих ремонта в г. Онега, общей протяженностью 88 п.м.* |
| *13.2.5* | *Восстановление участков тротуаров, требующих ремонта в г.Онега в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Восстановлено участков тротуаров, требующих ремонта в г. Онега, общей протяженностью 88 п.м.* |
| 13.3 | Обеспечение населения города Онеги качественной питьевой водой, приведение в качественное состояние элементов водопроводных и канализационных сетей по заявкам жителей города Онеги | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Приведены в качественное состояние элементы водопроводных сетей до условий, соответствующих нормам, к концу 2024 года в объеме до 69%  Приведены в качественное состояние элементы канализационных сетей до условий, соответствующих нормам, к концу 2024 года в объеме до 59%  Количество граждан пользующихся услугами центрального водоснабжения к концу 2024 года достигнет 8000 человек |
| *13.3.1* | *Обеспечение населения города Онеги качественной питьевой водой, приведение в качественное состояние элементов водопроводных и канализационных сетей по заявкам жителей города Онеги в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Приведены в качественное состояние элементы водопроводных сетей до условий, соответствующих нормам, в объеме до 57%;*  *Приведены в качественное состояние элементы канализационных сетей до условий, соответствующих нормам, в объеме до 51%;*  *Количество граждан, пользующихся услугами центрального водоснабжения, 7400 человек.* |
| *13.3.2* | *Обеспечение населения города Онеги качественной питьевой водой, приведение в качественное состояние элементов водопроводных и канализационных сетей по заявкам жителей города Онеги в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Приведены в качественное состояние элементы водопроводных сетей до условий, соответствующих нормам, в объеме до 60%;*  *Приведены в качественное состояние элементы канализационных сетей до условий, соответствующих нормам, в объеме до 53%;*  *Количество граждан пользующихся услугами центрального водоснабжения достигнет 7600 человек.* |
| *13.3.3* | *Обеспечение населения города Онеги качественной питьевой водой, приведение в качественное состояние элементов водопроводных и канализационных сетей по заявкам жителей города Онеги в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Приведены в качественное состояние элементы водопроводных сетей до условий, соответствующих нормам, в объеме до 63%;*  *Приведены в качественное состояние элементы канализационных сетей до условий, соответствующих нормам, в объеме до 55%;*  *Количество граждан пользующихся услугами центрального водоснабжения к концу 2024 года достигнет 7800 человек.* |
| *13.3.4* | *Обеспечение населения города Онеги качественной питьевой водой, приведение в качественное состояние элементов водопроводных и канализационных сетей по заявкам жителей города Онеги в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Приведены в качественное состояние элементы водопроводных сетей до условий, соответствующих нормам, в объеме до 66%;*  *Приведены в качественное состояние элементы канализационных сетей до условий, соответствующих нормам, в объеме до 57%;*  *Количество граждан пользующихся услугами центрального водоснабжения достигнет 7900 человек.* |
| *13.3.5* | *Обеспечение населения города Онеги качественной питьевой водой, приведение в качественное состояние элементов водопроводных и канализационных сетей по заявкам жителей города Онеги в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Приведены в качественное состояние элементы водопроводных сетей до условий, соответствующих нормам, в объеме до 69%*  *Приведены в качественное состояние элементы канализационных сетей до условий, соответствующих нормам, в объеме до 59%;*  *Количество граждан пользующихся услугами центрального водоснабжения достигнет 8000 человек.* |
| **14. Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район»** | | | | | | |
| 14.1 | Повышение уровня знаний руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | К концу 2024 года общее количество специалистов, прошедших обучение по охране труда, составит 323 человека |
| *14.1.1* | *Повышение уровня знаний руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Общее количество специалистов, прошедших обучение по охране труда, составит 63 человека* |
| *14.1.2* | *Повышение уровня знаний руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Общее количество специалистов, прошедших обучение по охране труда, составит 65 человек* |
| *14.1.3* | *Повышение уровня знаний руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Общее количество специалистов, прошедших обучение по охране труда, составит 65 человек* |
| *14.1.4* | *Повышение уровня знаний руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Общее количество специалистов, прошедших обучение по охране труда, составит 65 человек* |
| *14.1.5* | *Повышение уровня знаний руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Общее количество специалистов, прошедших обучение по охране труда, составит 65 человек* |
| 14.2 | Улучшение методического руководства и координации работы специалистов и служб охраны труда | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | К 2024 году оказано методическое руководство и координация работы специалистов и служб охраны труда посредством проведения консультаций в количестве – 543 единицы |
| *14.2.1* | *Улучшение методического руководства и координации работы специалистов и служб охраны труда в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Оказано методическое руководство и координация работы специалистов и служб охраны труда посредством проведения консультаций в количестве 103 единицы* |
| *14.2.2* | *Улучшение методического руководства и координации работы специалистов и служб охраны труда в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Оказано методическое руководство и координация работы специалистов и служб охраны труда посредством проведения консультаций в количестве 107 единиц* |
| *14.2.3* | *Улучшение методического руководства и координации работы специалистов и служб охраны труда в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Оказано методическое руководство и координация работы специалистов и служб охраны труда посредством проведения консультаций в количестве 110 единиц* |
| *14.2.4* | *Улучшение методического руководства и координации работы специалистов и служб охраны труда в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Оказано методическое руководство и координация работы специалистов и служб охраны труда посредством проведения консультаций в количестве 111 единиц* |
| *14.2.5* | *Улучшение методического руководства и координации работы специалистов и служб охраны труда в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Оказано методическое руководство и координация работы специалистов и служб охраны труда посредством проведения консультаций в количестве 112 единиц* |
| **15. Мероприятия, направленные на организацию культурного досуга населения и развитие сферы культуры в Онежском муниципальном районе** | | | | | | |
| 15.1 | Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Отдел культуры, туризма и спорта | Капитально отремонтировано 5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности |
| *15.1.1* | *Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *В д.Кянда отремонтировано 1культурно-досуговое учреждение* |
| *15.1.2* | *Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *В пос.Покровское, пос. Мудьюга отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждений* |
| *15.1.3* | *Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *В дер. Анциферовский Бор отремонтировано 1культурно-досуговое учреждение* |
| *15.1.4* | *Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *В пос. Нименьга отремонтировано 1культурно-досуговое учреждение* |
| *15.2* | Переоснащение библиотек по модельному стандарту | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел культуры, туризма и спорта,  МБУК «Онежская библиотечная система» | Создана 1 модельная библиотека на базе Городской библиотеки пос. ЛДК МБУК «Онежская библиотечная система» |
| 15.3 | Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) | МРП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел культуры, туризма и спорта,  КУМИ | Приобретен 1 автоклуб |
| 15.4 | Переоборудование кинозалов учреждений культуры | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел культуры, туризма и спорта, МБУК «Онежский Дворец культуры» | Переоборудован 1 кинозал МБУК «Онежский Дворец культуры» |
| *15.5* | Участие волонтеров в программе «Волонтеры культуры» | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Отдел культуры, туризма и спорта | Участвовали 20 волонтеров в программе «Волонтеры культуры» |
| *15. 5.1* | *Участие волонтеров в программе «Волонтеры культуры» в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Участвовали 5 волонтеров в программе «Волонтеры культуры»* |
| *15.5.2* | *Участие волонтеров в программе «Волонтеры культуры» в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Участвовали 3 волонтеров в программе «Волонтеры культуры»* |
| *15.5.3* | *Участие волонтеров в программе «Волонтеры культуры» в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Участвовали 5 волонтеров в программе «Волонтеры культуры»* |
| *15.5.4* | *Участие волонтеров в программе «Волонтеры культуры» в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Участвовали 8 волонтеров в программе «Волонтеры культуры»* |
| 15.6 | Повышение квалификации специалистов в сфере культуры на базе Центров непрерывного  образования и повышения  квалификации творческих и  управленческих кадров в сфере  культуры | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Отдел культуры, туризма и спорта | Повысили квалификацию 48 специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров |
| *15.6.1* | *Повышение квалификации специалистов в сфере культуры на базе Центров непрерывного*  *образования и повышения*  *квалификации творческих и*  *управленческих кадров в сфере*  *культуры в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Повысили квалификацию 19 специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров* |
| *15.6.2* | *Повышение квалификации специалистов в сфере культуры на базе Центров непрерывного*  *образования и повышения*  *квалификации творческих и*  *управленческих кадров в сфере*  *культуры в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Повысили квалификацию 9 специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров* |
| *15.6.3* | *Повышение квалификации специалистов в сфере культуры на базе Центров непрерывного*  *образования и повышения*  *квалификации творческих и*  *управленческих кадров в сфере*  *культуры в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Повысили квалификацию 10 специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров* |
| *15.6.4* | *Повышение квалификации специалистов в сфере культуры на базе Центров непрерывного*  *образования и повышения*  *квалификации творческих и*  *управленческих кадров в сфере*  *культуры в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Повысили квалификацию 10 специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров* |
| **16. Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений муниципального образования «Онежский муниципальный район»** | | | | | | |
| 16.1 | Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений муниципального образования «Онежский муниципальный район» | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»;  Администрации сельских поселений, входящих в состав Онежского района | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий нарастающим итогом, единиц – 5  Количество жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству нарастающим итогом, человек – 100 |
| *16.1.1* | *Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2024* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»;*  *Администрации сельских поселений, входящих в состав Онежского района* | *Реализован 1 общественно значимый проект по благоустройству сельских территорий*  *Количество жителей, принявших участие в реализации проекта по благоустройству 20 человек* |
| *16.1.2* | *Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»;*  *Администрации сельских поселений, входящих в состав Онежского района* | *Реализован 1 общественно значимый проект по благоустройству сельских территорий*  *Количество жителей, принявших участие в реализации проекта по благоустройству 20 человек* |
| *16.1.3* | *Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»;*  *Администрации сельских поселений, входящих в состав Онежского района* | *Реализован 1 общественно значимый проект по благоустройству сельских территорий*  *Количество жителей, принявших участие в реализации проекта по благоустройству 20 человек* |
| *16.1.4* | *Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»;*  *Администрации сельских поселений, входящих в состав Онежского района* | *Реализован 1 общественно значимый проект по благоустройству сельских территорий*  *Количество жителей, принявших участие в реализации проекта по благоустройству 20 человек* |
| *16.1.5* | *Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район»;*  *Администрации сельских поселений, входящих в состав Онежского района* | *Реализован 1 общественно значимый проект по благоустройству сельских территорий*  *Количество жителей, принявших участие в реализации проекта по благоустройству 20 человек* |
| **17. Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, в интересах сельских жителей Онежского района** | | | | | | |
| 17.1 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, в интересах сельских жителей Онежского района | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Управление образования Онежского района,  образовательные организации Онежского района | К 2023 году проведен капитальный ремонт в образовательных организациях, расположенных на сельских территориях Онежского муниципального района, в количестве единиц - 3 |
| *17.1.1* | *Капитальный ремонт МБОУ «Чекуевская СОШ»* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Управление образования Онежского района*  *МБОУ «Чекуевская СОШ»* | *Произведен капитальный ремонт в МБОУ «Чекуевская СОШ» в д.Анциферовский Бор: ремонт и замена дверных и оконных блоков, ремонт внутренних сетей электроснабжения помещений здания школы.* |
| *17.1.2* | *Капитальный ремонт МБОУ «Малошуйская СОШ»* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Управление образования Онежского района*  *МБОУ «Малошуйская СОШ»* | *Произведен капитальный ремонт в МБОУ «Малошуйская СОШ» в пгт. Малошуйка: замена дверных и оконных блоков* |
| *17.1.3* | *Капитальный ремонт МБОУ «Покровская СШ»* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Управление образования Онежского района*  *МБОУ «Покровская СШ»* | *Произведен капитальный ремонт в МБОУ «Покровская СШ» в п.Покровское: ремонт кровли детского сада* |
| **18. Мероприятия, направленные на развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий, для обеспечения транспортной доступности граждан, проживающих на сельских территориях** | | | | | | |
| 18.1 | Строительство автомобильной дороги от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер. Нименьга» (км 6+500) протяжённостью 14,3 км | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер. Нименьга» (км 6+500) протяжённостью 14,3 км |
| *18.1.1* | *Разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Разработана проектная документация по строительству автомобильной дороги от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер. Нименьга» (км 6+500), получено положительное заключение государственной экспертизы* |
| *18.1.2* | *Строительство участка автомобильной дороги от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер. Нименьга» (км 6+500) от км 0 до км 5+510* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Построен участок автомобильной дороги от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер. Нименьга» (км 6+500) от км 0 до км 5+510, протяженностью 5,51 км* |
| *18.1.3* | *Строительство автомобильной дороги от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер. Нименьга» (км 6+500) от км 5+510 до км 11+020* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Построен участок автомобильной дороги от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер. Нименьга» (км 6+500) от км 5+510 до км 11+020, протяженностью 5,51 км* |
| *18.1.4* | *Строительство автомобильной дороги от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер. Нименьга» (км 6+500) от км 11+020 до км 14+300, мостового перехода через р.Тапшеньга, мостового перехода через р. Ухта* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Построен участок автомобильной дороги от а/д «Онега - Ворзогоры» (км 13) до а/д «ст. Нименьга - дер. Нименьга» (км 6+500) от км 11+020 до км 14+300, протяженностью, км – 3,1, мостовой переход через р. Тапшеньга, мостовой переход через р. Ухта* |
| **19. Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район»** | | | | | | |
| 19.1. | Проведение проектно-изыскательных работ | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Проведены проектно-изыскательные работы в МО «Нименьгское», МО «Покровское», МО «Чекуевское», МО «Кодинское» |
| *19.1.1.* | *Проведение проектно-изыскательных работ в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Проведены проектно-изыскательные работы в п. Кодино МО «Кодинское», в п. Шомокша МО «Чекуевское»* |
| *19.1.2* | *Проведение проектно-изыскательных работ в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Начаты проектно-изыскательные работы в п. Покровское, п. Маложма, п. Верхнеозерский МО «Покровское»* |
| *19.1.3* | *Проведение проектно-изыскательных работ в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Проведены проектно-изыскательные работы в п. Покровское, п. Маложма, п. Верхнеозерский МО «Покровское», в п. Шаста и в п. Нименьга МО «Нименьгское»* |
| 19.2 | Изготовление проектной документации на строительство ВОС, прохождение государственной экспертизы проектной документации | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2023 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Изготовлена проектная документация на строительство ВОС, пройдена государственная экспертиза проектной документации по п. Покровское, п. Маложма, п. Верхнеозерский МО «Покровское», п. Кодино МО «Кодинское», п. Шомокша МО «Чекуевское», в п. Шаста и в п. Нименьга МО «Нименьгское» |
| *19.2.1* | *Изготовление проектной документации на строительство ВОС, прохождение государственной экспертизы проектной документации в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Изготовлена проектная документация на строительство ВОС, пройдена государственная экспертиза проектной документации по п. Кодино МО «Кодинское», по п. Шомокша в МО «Чекуевское»* |
| *19.2.2* | *Изготовление проектной документации на строительство ВОС, прохождение государственной экспертизы проектной документации в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Изготовлена проектная документация на строительство ВОС в п. Покровское, п. Маложма, п. Верхнеозерский МО «Покровское»* |
| *19.2.3* | *Изготовление проектной документации на строительство ВОС, прохождение государственной экспертизы проектной документации в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Пройдена государственная экспертиза проектной документации в п. Покровское, п. Маложма, п. Верхнеозерский МО «Покровское»*  *Изготовлена проектная документация на строительство ВОС, пройдена государственная экспертиза проектной документации по п. Шаста и п. Нименьга МО «Нименьгское»* |
| 19.3 | Строительство ВОС в п. Покровское, п. Маложма, п. Верхнеозерский МО «Покровское», в п. Шаста и в п. Нименьга МО «Нименьгское»,в п. Кодино МО «Кодинское», в п. Шомокша МО «Чекуевское» | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Построены и введены в эксплуатацию блочно-модульные ВОС в МО «Нименьгское», МО «Покровское», МО «Чекуевское», МО «Кодинское» |
| *19.3.1* | *Строительство ВОС в МО «Кодинское» в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Построено и введено в эксплуатацию блочно-модульное ВОС в п. Кодино МО «Кодинское»* |
| *19.3.2* | *Строительство ВОС в МО «Чекуевское»* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Построено и введено в эксплуатацию ВОС в п. Шомокша МО «Чекуевское»* |
| *19.3.3* | *Строительство ВОС в МО «Покровское»* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2024* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Построено и введено в эксплуатацию блочно-модульное ВОС в п. Покровское, п. Маложма, п. Верхнеозерский МО «Покровское»* |
| *19.3.4* | *Строительство ВОС в МО «Нименьгское» в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Построено и введено в эксплуатацию ВОС в п. Шаста и в п. Нименьга МО «Нименьгское»* |
| 19.4 | Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2024 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Осуществлен капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения в МО «Золотухское» и в МО «Порожское» |
| *19.4.1* | *Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения в МО «Золотухское» в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Осуществлен капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения в п. Золотуха МО «Золотухское»* |
| *19.4.2* | *Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения в МО «Порожское» в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Осуществлен капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения в с. Порог МО «Порожское»* |
| **20. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы «Формирование, содержание и рациональное использование имущества муниципального образования «Онежский муниципальный район»** | | | | | | |
| 20.1 | Изготовление схем размещения земельных участков, подготовка межевого плана земельных участков, постановка на кадастровый учет | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | КУМИ | К концу 2024 года изготовлено 6 комплектов схем размещения земельных участков, подготовлено 6 межевых планов земельных участков, поставлено на кадастровый учет 6 объектов |
| *20.1.1* | *Изготовление схем размещения земельных участков, подготовка межевого плана земельных участков, постановка на кадастровый учет в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *КУМИ* | *Изготовлено 2 комплекта схем размещения земельных участков, подготовлено 2 межевых планов земельных участков, поставлено на кадастровый учет 2 объекта* |
| *20.1.2* | *Изготовление схем размещения земельных участков, подготовка межевого плана земельных участков, постановка на кадастровый учет в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *КУМИ* | *Изготовлен 1 комплект схем размещения земельных участков, подготовлен 1 межевой план земельных участков, поставлен на кадастровый учет 1 объект* |
| *20.1.3* | *Изготовление схем размещения земельных участков, подготовка межевого плана земельных участков, постановка на кадастровый учет в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *КУМИ* | *Изготовлен 1 комплект схем размещения земельных участков, подготовлен 1 межевой план земельных участков, поставлен на кадастровый учет 1 объект* |
| *20.1.4* | *Изготовление схем размещения земельных участков, подготовка межевого плана земельных участков, постановка на кадастровый учет в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *КУМИ* | *Изготовлен 1 комплект схем размещения земельных участков, подготовлен 1 межевой план земельных участков, поставлен на кадастровый учет 1 объект* |
| *20.1.5* | *Изготовление схем размещения земельных участков, подготовка межевого плана земельных участков, постановка на кадастровый учет в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *КУМИ* | *Изготовлен 1 комплект схем размещения земельных участков, подготовлен 1 межевой план земельных участков, поставлен на кадастровый учет 1 объект* |
| 20.2 | Проведение оценки для передачи имущества в аренду и приватизации | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | КУМИ | За период реализации проекта количество объектов муниципального имущества переданных в аренду и (или) для приватизации составило 50 единиц |
| *20.2.1* | *Проведение оценки для передачи имущества в аренду и приватизации в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *КУМИ* | *Количество объектов муниципального имущества переданных в аренду и (или) для приватизации составило 10 единиц* |
| *20.2.2* | *Проведение оценки для передачи имущества в аренду и приватизации в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *КУМИ* | *Количество объектов муниципального имущества переданных в аренду и (или) для приватизации составило 10 единиц* |
| *20.2.3* | *Проведение оценки для передачи имущества в аренду и приватизации в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *КУМИ* | *Количество объектов муниципального имущества переданных в аренду и (или) для приватизации составило 10 единиц* |
| *20.2.4* | *Проведение оценки для передачи имущества в аренду и приватизации в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *КУМИ* | *Количество объектов муниципального имущества переданных в аренду и (или) для приватизации составило 10 единиц* |
| *20.2.5* | *Проведение оценки для передачи имущества в аренду и приватизации в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *КУМИ* | *Количество объектов муниципального имущества переданных в аренду и (или) для приватизации составило 10 единиц* |
| 20.3 | Приобретение имущества в целях решения вопросов местного значения муниципального района | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | КУМИ,  администрация МО «Малошуйское» | Приобретен автогрейдер для МО «Малошуйское» – 1 единица  Приобретено 2 автобуса (школьный и для пассажирских перевозок) Приобретен автомобиль для нужд администрации – 1 единица  Приобретение системы «Глонасс» для установки на пассажирских автобусах – 1 комплект |
| 20.4 | Инвентаризация объектов нежилого фонда | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | КУМИ | Проведена инвентаризация 105 объектов имущества |
| *20.4.1* | *Инвентаризация объектов нежилого фонда в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *КУМИ* | *Проведена инвентаризация 25 объектов имущества нежилого фонда* |
| *20.4.2* | *Инвентаризация объектов нежилого фонда в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *КУМИ* | *Проведена инвентаризация 20 объектов имущества нежилого фонда* |
| *20.4.3* | *Инвентаризация объектов нежилого фонда в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *КУМИ* | *Проведена инвентаризация 20 объектов имущества нежилого фонда* |
| *20.4.4* | *Инвентаризация объектов нежилого фонда в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *КУМИ* | *Проведена инвентаризация 20 объектов имущества нежилого фонда* |
| *20.4.5* | *Инвентаризация объектов нежилого фонда в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *КУМИ* | *Проведена инвентаризация 20 объектов имущества нежилого фонда* |
| 20.5 | Проведение работ по ремонту объектов муниципальной собственности, устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов нефинансовых активов, а также систем установленных в зданиях, сооружениях | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | КУМИ | Проведен текущий ремонт дренажной системы по адресу: г. Онега, ул. Матросова, д.10 |
| **21. Мероприятия, направленные на создание объекта рекреации и отдыха на территории моногорода Онега** | | | | | | |
| 21.1 | Создание объекта рекреации и отдыха на территории моногорода Онега в рамках реализации концессионного соглашения от 12.02.2019 г. в отношении объектов культуры, спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов социально-культурного назначения | МИ | 01.01.2020 | 31.03.2022 | КУМИ,  общество с ограниченной ответственностью «Содействие-НЕРУД» | К концу 2022 года созданы и введены в эксплуатацию на территории моногорода Онега детская игровая площадка общей площадью 400 кв.м, площадка зоны рекреации и отдыха общей площадью 510 кв.м, общественный туалет общей площадью не менее 30 кв.м. |
| *21.1.1* | *Строительство общественного туалета* | *МИ* | *01.01.2020* | *31.12.2021* | *КУМИ,*  *общество с ограниченной ответственностью «Содействие-НЕРУД»* | *Построен и введен в эксплуатацию общественный туалет общей площадью не менее 30 кв.м.* |
| *21.1.2* | *Создание на территории моногорода Онега детской игровой площадки и площадки зоны рекреации и отдыха* | *МИ* | *01.01.2021* | *31.03.2022* | *КУМИ,*  *общество с ограниченной ответственностью «Содействие-НЕРУД»* | *Созданы и введены в эксплуатацию на территории моногорода Онега детская игровая площадка общей площадью 400 кв.м, площадка зоны рекреации и отдыха общей площадью 510 кв.м* |
| **22. Мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» с целью повышения инвестиционного потенциала муниципального образования и развития торговой деятельности** | | | | | | |
| 22.1 | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Оказана консультационная поддержка субъектам МСП по обращениям в количестве, единиц — 290 |
| *22.1.1* | *Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Оказана консультационная поддержка субъектам МСП по обращениям в количестве 130 единиц* |
| *22.1.2* | *Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Оказана консультационная поддержка субъектам МСП по обращениям в количестве 40 единиц* |
| *22.1.3* | *Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Оказана консультационная поддержка субъектам МСП по обращениям в количестве 40 единиц* |
| *22.1.4* | *Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Оказана консультационная поддержка субъектам МСП по обращениям в количестве 40 единиц* |
| *22.1.5* | *Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Оказана консультационная поддержка субъектам МСП по обращениям в количестве 40 единиц* |
| 22.2 | Создание канала для информирования субъектов МСП в социальной сети | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Создание канала для информирования субъектов МСП в социальной сети «Вконтакте», единиц — 1 |
| 22.3 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в виде рассылок по электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Информационная поддержка в виде рассылок по электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» оказана субъектам МСП в количестве 184 единиц |
| *22.3.1* | *Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в виде рассылок по электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Информационная поддержка в виде рассылок по электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» оказана субъектам МСП в количестве 163 единицы* |
| *22.3.2* | *Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в виде рассылок по электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Информационная поддержка в виде рассылок по электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» оказана субъектам МСП в количестве 168 единиц* |
| *22.3.3* | *Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в виде рассылок по электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Информационная поддержка в виде рассылок по электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» оказана субъектам МСП в количестве 173 единицы* |
| *22.3.4* | *Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в виде рассылок по электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Информационная поддержка в виде рассылок по электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» оказана субъектам МСП в количестве 178 единиц* |
| *22.3.5* | *Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в виде рассылок по электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Информационная поддержка в виде рассылок по электронной почте, а также информированием через канал в социальной сети «Вконтакте» оказана субъектам МСП в количестве 184 единиц* |
| 22.4 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в виде выплаты субсидии на возмещение затрат на подготовку кадров | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Финансовая поддержка в виде субсидий субъектам МСП на подготовку кадров: поддержку получили 15 субъектов МСП |
| *2.4.1* | *Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в виде выплаты субсидии на возмещение затрат на подготовку кадров в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Поддержку получили 3 субъекта МСП* |
| *2.4.2* | *Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в виде выплаты субсидии на возмещение затрат на подготовку кадров в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Поддержку получили 3 субъекта МСП* |
| *2.4.3* | *Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в виде выплаты субсидии на возмещение затрат на подготовку кадров в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Поддержку получили 3 субъекта МСП* |
| *2.4.4* | *Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в виде выплаты субсидии на возмещение затрат на подготовку кадров в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Поддержку получили 3 субъекта МСП* |
| *2.4.5* | *Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в виде выплаты субсидии на возмещение затрат на подготовку кадров в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Поддержку получили 3 субъекта МСП* |
| 22.5 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде выплаты субсидии на возмещение расходов по доставке товаров в труднодоступные насе­ленные пункты Онежско­го района | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | За весь период реализации проекта поддержку получили нарастающим итогом 10 субъектов МСП |
| *22.5.1* | *Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде выплаты субсидии на возмещение расходов по доставке товаров в труднодоступные насе­ленные пункты Онежско­го района в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Поддержку получили 2 субъекта МСП* |
| *22.5.2* | *Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде выплаты субсидии на возмещение расходов по доставке товаров в труднодоступные насе­ленные пункты Онежско­го района в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Поддержку получили 2 субъекта МСП* |
| *22.5.3* | *Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде выплаты субсидии на возмещение расходов по доставке товаров в труднодоступные насе­ленные пункты Онежско­го района в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Поддержку получили 2 субъекта МСП* |
| *22.5.4* | *Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде выплаты субсидии на возмещение расходов по доставке товаров в труднодоступные насе­ленные пункты Онежско­го района в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Поддержку получили 2 субъекта МСП* |
| *22.5.5* | *Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде выплаты субсидии на возмещение расходов по доставке товаров в труднодоступные насе­ленные пункты Онежско­го района в 2024 году* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Поддержку получили 2 субъекта МСП* |
| 22.6. | Проведение мероприятий, направленных на поддержку субъектов МСП | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | За период реализации проекта проведено мероприятий в рамках поддержки субъектов МСП (ежеквартальных общественных Советов по развитию малого и среднего предпринимательства, обучающих семинаров и круглых столов), в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Архангельской области- 34 единицы |
| *22.6.1* | *Проведение в 2020 году мероприятий, направленных на поддержку субъектов МСП* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Проведено мероприятий в рамках поддержки субъектов МСП (ежеквартальных общественных Советов по развитию малого и среднего предпринимательства, обучающих семинаров и круглых столов), в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Архангельской области - 5 единиц* |
| *22.6.2* | *Проведение в 2021 году мероприятий, направленных на поддержку субъектов МСП* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Проведено мероприятий в рамках поддержки субъектов МСП (ежеквартальных общественных Советов по развитию малого и среднего предпринимательства, обучающих семинаров и круглых столов), в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Архангельской области – 6 единиц* |
| *22.6.3* | *Проведение в 2022 году мероприятий, направленных на поддержку субъектов МСП* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Проведено мероприятий в рамках поддержки субъектов МСП (ежеквартальных общественных Советов по развитию малого и среднего предпринимательства, обучающих семинаров и круглых столов), в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Архангельской области – 6 единиц* |
| *22.6.4* | *Проведение в 2023 году мероприятий, направленных на поддержку субъектов МСП* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Проведено мероприятий в рамках поддержки субъектов МСП (ежеквартальных общественных Советов по развитию малого и среднего предпринимательства, обучающих семинаров и круглых столов), в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Архангельской области – 6 единиц* |
| *22.6.5* | *Проведение в 2024 году мероприятий, направленных на поддержку субъектов МСП* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Проведено мероприятий в рамках поддержки субъектов МСП (ежеквартальных общественных Советов по развитию малого и среднего предпринимательства, обучающих семинаров и круглых столов), в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Архангельской области – 6 единиц* |
| 22.7 | Проведение мероприятий по увеличению количества объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства), в том числе анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, анализ земельных участков в целях вовлечения их в имущественную поддержку субъектов МСП, разработка и принятие в работу основных подходов оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | КУМИ | Количество объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства) нарастающим итогом – 6 единиц |
| *22.7.1* | *Проведение в 2020 году мероприятий по увеличению количества объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства), в том числе - анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, анализ земельных участков в целях вовлечения их в имущественную поддержку субъектов МСП, разработка и принятие в работу основных подходов оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Количество объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства) нарастающим итогом – 4 единицы* |
| *22.7.2* | *Проведение в 2021 году мероприятий по увеличению количества объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства), в том числе - анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, анализ земельных участков в целях вовлечения их в имущественную поддержку субъектов МСП, разработка и принятие в работу основных подходов оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Количество объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства) нарастающим итогом – 4 единицы* |
| *22.7.3* | *Проведение в 2022 году мероприятий по увеличению количества объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства), в том числе - анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, анализ земельных участков в целях вовлечения их в имущественную поддержку субъектов МСП, разработка и принятие в работу основных подходов оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Количество объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства) нарастающим итогом – 5 единиц* |
| *22.7.4* | *Проведение в 2023 году мероприятий по увеличению количества объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства), в том числе - анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, анализ земельных участков в целях вовлечения их в имущественную поддержку субъектов МСП, разработка и принятие в работу основных подходов оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Количество объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства) нарастающим итогом – 5 единиц* |
| *22.7.5* | *Проведение в 2024 году мероприятий по увеличению количества объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства), в том числе - анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, анализ земельных участков в целях вовлечения их в имущественную поддержку субъектов МСП, разработка и принятие в работу основных подходов оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями* | *ММП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | *Количество объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства) нарастающим итогом – 6 единиц* |
| **23. Мероприятия, направленные на комплексное развитие** **транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское»** | | | | | | |
| 23.1 | Приобретение и установка павильонов для ожидания пассажиров на автобусных остановках городских маршрутов | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2022 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»,  КУМИ | Установлены павильоны для ожидания пассажиров на автобусных остановках городских маршрутов, единицы – 9 |
| *23.1.1* | *Приобретение и установка павильонов для ожидания пассажиров на автобусных остановках городских маршрутов в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»,*  *КУМИ* | *Установлены павильоны для ожидания пассажиров на автобусных остановках городских маршрутов, единицы – 4* |
| *23.1.2* | *Приобретение и установка павильонов для ожидания пассажиров на автобусных остановках городских маршрутов в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»,*  *КУМИ* | *Установлены павильоны для ожидания пассажиров на автобусных остановках городских маршрутов, единицы – 5* |
| 23.2 | Приобретение автобусов для осуществления пассажирских перевозок на городских маршрутах | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»,  КУМИ, МУП «Онегаавтотранс» | Приобретены автобусы для пассажирских маршрутов, единиц – 4 |
| *23.2.1* | *Приобретение автобусов для осуществления пассажирских перевозок на городских маршрутах в2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»,*  *КУМИ, МУП «Онегаавтотранс»* | *Приобретены автобусы для пассажирских маршрутов, единиц - 2* |
| *23.2.2* | *Приобретение автобусов для осуществления пассажирских перевозок на городских маршрутах в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»,*  *КУМИ, МУП «Онегаавтотранс»* | *Приобретены автобусы для пассажирских маршрутов, единиц - 1* |
| *23.2.3* | *Приобретение автобусов для осуществления пассажирских перевозок на городских маршрутах в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»,*  *КУМИ, МУП «Онегаавтотранс»* | *Приобретены автобусы для пассажирских маршрутов, единиц - 1* |
| 23.3 | Обеспечение транспортной доступности в летний и зимний период для левобережной части города: организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом, обустройство и содержание ледовых переправ | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2023 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» | К концу 2022 года осуществлен капитальный ремонт причала п. Легашевская Запань, осуществлен капитальный ремонт 2-х судов типа «Заря», приобретено судно ледового класса – 1 единица, обеспечено устройство и содержание ледовой переправы в зимний период времени протяженностью 1,32 км, за три года перевезено 255000 пассажиров |
| *23.3.1* | *Приобретение, установка и капитальный ремонт причальных сооружений для остановочных пунктов речного транспорта* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», КУМИ* | *Осуществлен капитальный ремонт причала п. Легашевская Запань* |
| *23.3.2* | *Работы по капитальному ремонту судов, осуществляющих пассажирские перевозки* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», КУМИ* | *Осуществлен капитальный ремонт 2-х судов типа «Заря»* |
| *23.3.2.1* | *Работы по капитальному ремонту судов, осуществляющих пассажирские перевозки в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», КУМИ* | *Осуществлен капитальный ремонт 1 судна типа «Заря»* |
| *23.3.2.2* | *Работы по капитальному ремонту судов, осуществляющих пассажирские перевозки в 2023 году* | *ММП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», КУМИ* | *Осуществлен капитальный ремонт 1 судна типа «Заря»* |
| *23.3.3* | *Приобретение судна ледового класса для осуществления пассажирских перевозок на маршруте Онега-Легашевская в период межсезонья* | ММП | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», КУМИ* | *Приобретено судно ледового класса для осуществления пассажирских перевозок на маршруте Онега-Легашевская в период межсезонья в количестве, штука — 1* |
| *23.3.4* | *Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом с учетом субсидирования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *За три года перевезено 255000 пассажиров, в том числе по годам:*  *в 2020 году – 85000;*  *в 2021 году – 85000;*  *в 2022 году - 85000* |
| *23.3.4.1* | *Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом с учетом субсидирования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Перевезено пассажиров 85000 человек* |
| *23.3.4.2* | *Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом с учетом субсидирования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Перевезено пассажиров 85000 человек* |
| *23.3.4.3* | *Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом с учетом субсидирования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Перевезено пассажиров 85000 человек* |
| *23.3.5* | *Обеспечено обустройство и содержание ледовой переправы Онега-Поньга в зимний период* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Обустроена ледовая переправа через реку Онегу в зимний период времени в районе Онега-Поньга, осуществлены мероприятия по содержанию ледовой переправы в зимний период времени, км — 1,32* |
| *23.3.5.1* | *Обеспечено обустройство и содержание ледовой переправы Онега-Поньга в зимний период*  *в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Обустроена ледовая переправа через реку Онегу в зимний период времени в районе Онега-Поньга, осуществлены мероприятия по содержанию ледовой переправы в зимний период времени, км - 1,32* |
| *23.3.5.2* | *Обеспечено обустройство и содержание ледовой переправы Онега-Поньга в зимний период*  *в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Обустроена ледовая переправа через реку Онегу в зимний период времени в районе Онега-Поньга, осуществлены мероприятия по содержанию ледовой переправы в зимний период времени, км - 1,32* |
| *23.3.5.3* | *Обеспечено обустройство и содержание ледовой переправы Онега-Поньга в зимний период*  *в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Обустроена ледовая переправа через реку Онегу в зимний период времени в районе Онега-Поньга, осуществлены мероприятия по содержанию ледовой переправы в зимний период времени, км - 1,32* |
| 23.4 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городе: установка дорожных знаков, обустройство дорожного ограждения, светофорных объектов, текущее содержание эксплуатируемых технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» | Приобретены и установлены светофорные объекты, в том числе автономные комплексы для пешеходных переходов, 2 единицы.  Установлено 150 единиц дорожных знаков.  Обустроено 120 п.м. дорожного ограждения.  Осуществлено содержание 1500 единиц эксплуатируемых технических средств организации дорожного движения.  Нанесено 16450 п.м. дорожной разметки.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах г. Онега, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась с 83,2% до 82,9%. |
| *23.4.1* | *Обеспечение безопасности дорожного движения в городе: установка дорожных знаков, обустройство дорожного ограждения, текущее содержание эксплуатируемых технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Установлено 50 единиц дорожных знаков, обустроено 30 п.м. дорожного ограждения, осуществлено содержание 1500 единиц эксплуатируемых технических средств организации дорожного движения, нанесено 16450 п.м. дорожной разметки.*  *Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах г. Онега, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась с 83,2% до 83,1%* |
| *23.4.2* | *Обеспечение безопасности дорожного движения в городе: установка дорожных знаков, обустройство дорожного ограждения, светофорных объектов, текущее содержание эксплуатируемых технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Приобретен и установлен светофорный объект (автономный комплекс для пешеходных переходов) - 1 единица, установлено 50 единиц дорожных знаков, обустроено 40 п.м. дорожного ограждения, осуществлено содержание 1500 единиц эксплуатируемых, технических средств организации дорожного движения, нанесено 16450 п.м. дорожной разметки.*  *Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах г. Онега, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась с 83,1% до 83,0%* |
| *23.4.3* | *Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городе: установка дорожных знаков, обустройство дорожного ограждения, светофорных объектов, текущее содержание эксплуатируемых технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Приобретен и установлен светофорный объект (автономный комплекс для пешеходных переходов) - 1 единица, установлено 50 единиц дорожных знаков, обустроено 50 п.м. дорожного ограждения, осуществлено содержание 1500 единиц эксплуатируемых технических средств организации дорожного движения, нанесено 16450 п.м. дорожной разметки.*  *Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах г. Онега, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась с 83,0% до 82,9%* |
| 23.5. | Ремонт, капитальный ремонт улично - дорожной сети в г. Онега | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» | Отремонтированы участки улиц и дорог г. Онега с асфальтобетонным покрытием на площади 5200 кв.м |
| *23.5.1* | *Ремонт, капитальный ремонт улично - дорожной сети в г. Онега в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Отремонтированы участки улиц и дорог г. Онега с асфальтобетонным покрытием на площади 1729 кв.м* |
| *23.5.2* | *Ремонт, капитальный ремонт улично - дорожной сети в г. Онега в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Отремонтированы участки улиц и дорог г. Онега с асфальтобетонным покрытием на площади 1733 кв.м* |
| *23.5.3* | *Ремонт, капитальный ремонт улично - дорожной сети в г. Онега в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ»* | *Отремонтированы участки улиц и дорог г. Онега с асфальтобетонным покрытием на площади 1738 кв.м* |
| 23.6 | Мероприятия по текущему ремонту и содержанию дорог, разрубке обочин дорог от кустарника на территории МО «Онежское» | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2022 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» | За период реализации проекта произведено зимнее и летнее содержание дорог по МО «Онежское» в количестве 99,964 км,  очищено от кустарников 21000 кв.м. обочин |
| *23.6.1* | *Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Произведено зимнее и летнее содержание дорог по МО «Онежское» в количестве 99,964 км* |
| *23.6.1.1* | *Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Произведено зимнее и летнее содержание дорог по МО «Онежское» в количестве 99,964 км* |
| *23.6.1.2* | *Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Произведено зимнее и летнее содержание дорог по МО «Онежское» в количестве 99,964 км* |
| *23.6.1.3* | *Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Произведено зимнее и летнее содержание дорог по МО «Онежское» в количестве 99,964 км* |
| *23.6.2* | *Разрубка обочин дорог от кустарника «Онежское»,* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Очищено от кустарников 21000 кв.м. обочин* |
| *23.6.2.1* | *Разрубка обочин дорог от кустарника «Онежское» в 2020 году* | *ММП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Очищено от кустарников 5000 кв.м. обочин* |
| *23.6.2.2* | *Разрубка обочин дорог от кустарника «Онежское» в 2021 году* | *ММП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Очищено от кустарников 7000 кв.м. обочин* |
| *23.6.2.3* | *Разрубка обочин дорог от кустарника «Онежское» в 2022 году* | *ММП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство»* | *Очищено от кустарников 9000 кв.м. обочин* |
| **24. Мероприятия, направленные на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва** | | | | | | |
| 24.1. | Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования, инвентаря для сборных спортивных команд Онежского района | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел культуры, туризма и спорта | К концу 2024 года приобретено 5 комплектов спортивной формы, 5 видов спортивного оборудования для сборных спортивных команд Онежского района |
| *24.1.1* | *Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования, инвентаря для сборных спортивных команд Онежского района в 2020 году* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Приобретен 1 комплект спортивной формы, 1 вид спортивного оборудования, инвентаря* |
| *24.1.2* | *Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования, инвентаря для сборных спортивных команд Онежского района в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Приобретен 1 комплект спортивной формы, 1 вид спортивного оборудования, инвентаря* |
| *24.1.3* | *Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования, инвентаря для сборных спортивных команд Онежского района в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Приобретен 1 комплект спортивной формы, 1 вид спортивного оборудования, инвентаря* |
| *24.1.4* | *Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования, инвентаря для сборных спортивных команд Онежского района в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Приобретен 1 комплект спортивной формы, 1 вид спортивного оборудования, инвентаря* |
| *24.1.5* | *Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования, инвентаря для сборных спортивных команд Онежского района в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Приобретен 1 комплект спортивной формы, 1 вид спортивного оборудования, инвентаря* |
| 24.2. | Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел культуры, туризма и спорта | К концу 2024 года проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения в количестве 115 единиц |
| *24.2.1* | *Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2020 году* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения в количестве 23 единицы* |
| *24.2.2* | *Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения в количестве 23 единицы* |
| *24.2.3* | *Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения в количестве 23 единицы* |
| *24.2.4* | *Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения в количестве 23 единицы* |
| *24.2.5* | *Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *Отдел культуры, туризма и спорта* | *Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения в количестве 23 единицы* |
| 24.3. | Проведение тестирований населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО) | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МБУ «Дворец спорта для детей и юношества» | К концу 2024 года проведены тестирования населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО) в количестве 35 единиц |
| *24.3.1* | *Проведение тестирований населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО) в 2020 году* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МБУ «Дворец спорта для детей и юношества»* | *Проведены тестирования населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО) в количестве 7 единиц* |
| *24.3.2* | *Проведение тестирований населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО) в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МБУ «Дворец спорта для детей и юношества»* | *Проведены тестирования населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО) в количестве 7 единиц* |
| *24.3.3* | *Проведение тестирований населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО) в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МБУ «Дворец спорта для детей и юношества»* | *Проведены тестирования населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО) в количестве 7 единиц* |
| *24.3.4* | *Проведение тестирований населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО) в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МБУ «Дворец спорта для детей и юношества»* | *Проведены тестирования населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО) в количестве 7 единиц* |
| *24.3.5* | *Проведение тестирований населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО) в 2024 году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МБУ «Дворец спорта для детей и юношества»* | *Проведены тестирования населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО) в количестве 7 единиц* |
| 24.4. | Функционирование отделений спортивной подготовки | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2024 | МБУ «Дворец спорта для детей и юношества» | К концу 2024 года в Онежском районе функционирует 2 отделения спортивной подготовки |
| *24.4.1* | *Функционирование отделений спортивной подготовки в 2020 году* | *МРП* | *01.01.2020* | *31.12.2020* | *МБУ «Дворец спорта для детей и юношества»* | *В Онежском районе функционирует 2 отделения спортивной подготовки* |
| *24.4.2* | *Функционирование отделений спортивной подготовки в 2021 году* | *МРП* | *01.01.2021* | *31.12.2021* | *МБУ «Дворец спорта для детей и юношества»* | *В Онежском районе функционирует 2 отделения спортивной подготовки* |
| *24.4.3* | *Функционирование отделений спортивной подготовки в 2022 году* | *МРП* | *01.01.2022* | *31.12.2022* | *МБУ «Дворец спорта для детей и юношества»* | *В Онежском районе функционирует 2 отделения спортивной подготовки* |
| *24.4.4* | *Функционирование отделений спортивной подготовки в 2023 году* | *МРП* | *01.01.2023* | *31.12.2023* | *МБУ «Дворец спорта для детей и юношества»* | *В Онежском районе функционирует 2 отделения спортивной подготовки* |
| *24.4.5* | *Функционирование отделений спортивной подготовки в 2024году* | *МРП* | *01.01.2024* | *31.12.2024* | *МБУ «Дворец спорта для детей и юношества»* | *В Онежском районе функционирует 2 отделения спортивной подготовки* |

**\* Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе.**

**Основные группы мероприятий:**

**МРП** – мероприятие регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет средств федерального, областного и местного бюджета

**ММП –** мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

**МИ –** мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

**ОИ –** мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы)

**5. Бюджет муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | *Наименование мероприятия 1: Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях* | | | | | | |
| 1.1 | федеральный бюджет | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 6075,00 |
| 1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | областной бюджет | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 1215,00 | 6075,00 |
| 1.4 | местный бюджет | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 775,00 |
| 1.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | *Наименование мероприятия 2: Мероприятия, направленные на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда* | | | | | | |
| 2.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | местный бюджет | 8108,00 | 8715,2 | 9339,7 | 9339,7 | 9339,7 | 44842,3 |
| 2.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | *Наименование мероприятия 3: Мероприятия, направленные на снижение рисков ЧС, пожаров до приемлемого уровня* | | | | | | |
| 3.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | местный бюджет | 1085,0 | 1085,0 | 1085,0 | 1085,0 | 1085,0 | 5425,0 |
| 3.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | *Наименование мероприятия 4: Мероприятия, направленные на организацию летнего отдыха населения* | | | | | | |
| 4.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | местный бюджет | 95,0 | 105,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 485,0 |
| 4.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | *Наименование мероприятия 5: Благоустройство дворовых и общественных территорий* | | | | | | |
| 5.1 | федеральный бюджет | 120280,24 | 115389,83 | 115515,89 | 115515,89 | 115515,89 | 582217,74 |
| 5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | областной бюджет | 9113,56 | 9299,55 | 9695,69 | 9 942,51 | 9 942,51 | 47993,82 |
| 5.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Наименование мероприятия 6: Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества оказания услуг в сфере образования в Онежском муниципальном районе | | | | | | |
| *6.1* | *Строительство здания детского сада на 120 мест в пгт. Малошуйка* | | | | | | |
| *6.1.1* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *117606,77* | *0,0* | *0,0* | *117606,77* |
| *6.1.2* | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *6.1.3* | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *2400,14* | *0,0* | *0,0* | *2400,14* |
| *6.1.4* | *местный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *120,13* | *0,0* | *0,0* | *120,13* |
| *6.1.5* | *внебюджетные источники* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *6.2.* | *Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в г.Онега* | | | | | | |
| *6.2.1* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *6.2.2* | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *6.2.3* | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *6.2.4* | *местный бюджет* | *0,0* | *15000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *15000,00* |
| *6.2.5* | *внебюджетные источники* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *6.3.* | *Реализация комплекса мероприятий по пунктам 6.3-6.10 календарного плана* | | | | | | |
| *6.3.1* | *федеральный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *6.3.2* | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *6.3.3* | *областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *6.3.4* | *местный бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *6.3.5* | *внебюджетные источники* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| 7. | *Наименование мероприятия 7: Создание экономических условий для устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей Онежского муниципального района* | | | | | | |
| 7.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 | местный бюджет | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 |
| 7.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | *Наименование мероприятия 8: Мероприятия, направленные на повышение качества предоставления муниципальных услуг и открытости органов власти* | | | | | | |
| 8.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | местный бюджет | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 540,00 |
| 8.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | *Наименование мероприятия 9: Мероприятия по совершенствованию системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с отходами производства и потребления* | | | | | | |
| 9.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.4 | местный бюджет | 2693,5 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 4773,5 |
| 9.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | *Наименование мероприятия 10: Мероприятия, направленные на повышение качества услуг здравоохранения на территории Онежского муниципального района* | | | | | | |
| 10.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | *Наименование мероприятия 11: Мероприятия по содействию созданию сельскохозяйственных кооперативов* | | | | | | |
| 11.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | *Наименование мероприятия 12: Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда* | | | | | | |
| 12.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 198 898 | 115 905 | 112 553 | 757 399 | 757 399 | 1942154 |
| 12.3 | областной бюджет | 4 059 | 2 365 | 2 2297 | 15 457 | 15 457 | 59635 |
| 12.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | *Наименование мероприятия 13: Мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское»* | | | | | | |
| 13.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.4 | местный бюджет | 1500,5 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500,5 |
| 13.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | *Наименование мероприятия 14: Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район»* | | | | | | |
| 14.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.4 | местный бюджет | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 59,0 |
| 14.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | *Наименование мероприятия 15: Мероприятия, направленные на организацию культурного досуга населения и развитие сферы культуры в Онежском муниципальном районе* | | | | | | |
| 15.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.3 | областной бюджет | 429,70 | 844,80 | 844,80 | 1534,50 | 0,0 | 3653,80 |
| 15.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 16,00 | 700,00 | 684,50 | 1400,5 |
| 15.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | *Наименование мероприятия 16: Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений* | | | | | | |
| 16.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.4 | местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 16.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | *Наименование мероприятия 17: Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, в интересах сельских жителей Онежского района* | | | | | | |
| 17.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 4171,1 | 4853,45 | 1691,78 | 0,0 | 10716,33 |
| 17.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | *Наименование мероприятия 18: Мероприятия, направленные на развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий* | | | | | | |
| 18.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 175795,4 | 183003,3 | 113400,0 | 0,0 | 472198,7 |
| 18.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.3 | областной бюджет | 0,0 | 58452,0 | 60848,6 | 37705,5 | 0,0 | 157006,1 |
| 18.4 | местный бюджет | 0,0 | 3076,4 | 3202,6 | 1984,5 | 0,0 | 8 263,5 |
| 18.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 7119,7 | 7411,6 | 4592,7 | 0,0 | 19124,0 |
| 19. | *Наименование мероприятия 19: Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | | | | | | |
| 19.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.4 | местный бюджет | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 12000,0 |
| 19.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | *Наименование мероприятия 20: Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы «Формирование, содержание и рациональное использование имущества муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | | | | | | |
| 20.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.3 | областной бюджет | 44551,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44551,0 |
| 20.4 | местный бюджет | 3817,0 | 9607,1 | 1034,1 | 1034,1 | 1034,1 | 16526,4 |
| 20.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | *Наименование мероприятия 21: Мероприятия, направленные на создание объекта рекреации и отдыха* | | | | | | |
| 21.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.5 | внебюджетные источники | 3000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 |
| 22. | *Наименование мероприятия 22: Мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район»* | | | | | | |
| 22.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.4 | местный бюджет | 520,0 | 530,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 2670,0 |
| 22.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | *Наименование мероприятия 23: Мероприятия, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального*  *образования «Онежское»* | | | | | | |
| 23.1 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.3 | областной бюджет | 22 927,7 | 3 876,3 | 4 012,3 | 0,0 | 0,0 | 30 816,30 |
| 23.4 | местный бюджет | 16005,20 | 11 916,30 | 11 416,30 | 0,0 | 0,0 | 39337,8 |
| 23.5 | внебюджетные источники | 138,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,00 |
| 24. | *Наименование мероприятия 24: Мероприятия, направленные на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва* | | | | | | |
| 24.1 | федеральный бюджет | 250,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,00 |
| 24.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.3 | областной бюджет | 150,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,00 |
| 24.4 | местный бюджет | 1287,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1287,50 |
| 24.5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ***Всего по проекту:*** | | | | | | |
|  | **федеральный бюджет** | **121745,24** | **121745,24** | **239191,11** | **118422,67** | **116730,89** | **716865,83** |
|  | **бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации** | **198898,00** | **115905,00** | **112553,00** | **757399,00** | **757399,00** | **1942154,00** |
|  | **областной бюджет** | **98803,96** | **17600,65** | **40464,93** | **28149,01** | **26614,51** | **211633,06** |
|  | **местный бюджет** | **38237,70** | **55132,00** | **31945,83** | **19875,30** | **17875,30** | **163066,13** |
|  | **внебюджетные источники** | **3138,00** | **12119,70** | **7411,60** | **4592,70** | **0,00** | **27262,00** |

**6. Риски муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование риска  и ожидаемые последствия | Мероприятия  по уменьшению вероятности и степени влияния рисков | План реагирования  на случай возникновения риска |
| 1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | | | |
| 1.1. | Социальные риски:  - отказ граждан от участия в реализации мероприятий;  - низкая активность граждан, проживающих на сельских территориях | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы, консультирование граждан | Проведение работы по необходимости участия в программе. Проведение встреч с гражданами по вопросу реализации проекта |
| 2. Мероприятия, направленные на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | | | |
| 2.1. | Разногласия в определении приоритетных направлений проекта среди заинтересованных сторон | Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации плана мероприятий проекта | Организация взаимодействия с заинтересованными лицами по вопросу дальнейшей реализации проекта |
| 2.2. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 2.3. | Социальные риски:  - отказ граждан от софинансирования мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции общего имущества на условиях долевого участия | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы. | Проведение работы по необходимости участия в программе. Проведение встреч с гражданами по вопросу реализации проекта |
| 3. Мероприятия, направленные на снижение рисков ЧС, пожаров до приемлемого уровня | | | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 3.2. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 3.3. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 4. Мероприятия, направленные на организацию летнего отдыха населения | | | |
| 4.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 4.2. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 4.3. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 5. Благоустройство дворовых и общественных территорий | | | |
| 5.1. | Социальные риски:  – отказ от участия граждан в реализации мероприятий, где предусмотрено их участие: в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды»  - отказ граждан от софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы. | Проведение работы по необходимости участия в программе. Проведение встреч с гражданами по вопросу реализации проекта |
| 5.2. | Срыв сроков проекта | Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение | Привлечение специалистов |
| 5.3. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 5.4. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 5.5. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 6. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества оказания услуг в сфере образования в Онежском муниципальном районе | | | |
| 6.1. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 6.2. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 6.3. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 7. Создание экономических условий для устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей Онежского муниципального района | | | |
| 7.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 8. Мероприятия, направленные на повышение качества предоставления муниципальных услуг и открытости органов власти | | | |
| 8.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. Подбор вариантов учебных программ на безвозмездной основе. |
| 8.2. | Риск невозможности принятия участия в обучающих мероприятиях специалистом по ряду объективных причин: по причине болезни, загруженности на работе, по семейным обстоятельствам и т.д. | Заблаговременное планирование обучающих мероприятий | Подбор программы повышения квалификации (обучения) с иными сроками обучения |
| 9. Мероприятия по совершенствованию системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с отходами производства и потребления, улучшению экологической ситуации на территории Онежского муниципального района | | | |
| 9.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 9.2. | Социальные риски:  - отказ граждан от участия в реализации мероприятий по причине несогласования размещения площадок ТКО | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы. Согласование размещения площадок ТКО с населением на стадии проектирования, до заключения муниципального контракта | Проведение работы по необходимости участия в программе. Проведение встреч с гражданами по вопросу реализации проекта |
| 9.3. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 9.4. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 10. Мероприятия, направленные на повышение качества услуг здравоохранения на территории Онежского муниципального района | | | |
| 10.1. | Разногласия в определении приоритетных направлений проекта среди заинтересованных сторон | Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации плана мероприятий проекта | Организация взаимодействия с заинтересованными лицами по вопросу дальнейшей реализации проекта |
| 11.Мероприятия по содействию созданию сельскохозяйственных кооперативов | | | |
| 11.1. | Разногласия в определении приоритетных направлений проекта среди заинтересованных сторон | Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации плана мероприятий проекта | Организация взаимодействия с заинтересованными лицами по вопросу дальнейшей реализации проекта |
| 11.2. | Социальные риски:  - отказ от участия в реализации мероприятий  - низкая активность инвесторов в реализации инвестиционных проектов в сельскохозяйственном производстве | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы.  Консультирование граждан, сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности по вопросам управления сельхозпредприятием, применения инновационных технологий в отраслях сельского хозяйства, в областях производства, переработки и реализации продукции, а также другим вопросам агропромышленного производства | Проведение работы по необходимости участия в программе.  Проведение встреч с гражданами и сельхозтоваропроизводителями по вопросу реализации проекта. |
| 12. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | | |
| 12.1. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 12.2. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 12.3. | Отказ участия граждан в реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, отказ собственников жилых помещений от заключения соглашений изъятия жилых помещений, невозможность взаимодействия с собственниками жилых помещений | Проведение мероприятий, направленных на информирование и разъяснение участников проекта, программы | Проведение встреч с собственниками жилых помещений о необходимости участия в программе по переселению граждан с целью разъяснения реализации программы, проекта, привлечение правоохранительных органов для розыска граждан, подлежащих переселению из непригодного для проживания жилищного фонда. |
| 12.4. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 13. Мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское» | | | |
| 13.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 13.2. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 13.3. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 13.4. | Отказ собственников жилых помещений от участия в ремонтных работах по водоснабжению / водоотведению | Проведение мероприятий, направленных на информирование и разъяснение участников проекта, программы | Проведение встреч с собственниками жилых помещений о необходимости участия в программе с целью разъяснения реализации программы, проекта |
| 14. Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район» | | | |
| 14.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. Подбор вариантов учебных программ на безвозмездной основе. |
| 14.2. | Риск невозможности принятия участия в обучающих мероприятиях специалистом по ряду объективных причин: по причине болезни, загруженности на работе, по семейным обстоятельствам и т.д. | Заблаговременное планирование обучающих мероприятий | Подбор программы повышения квалификации (обучения) с иными сроками обучения |
| 15. Мероприятия, направленные на организацию культурного досуга населения и развитие сферы культуры в Онежском муниципальном районе | | | |
| 15.1. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 15.2 | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 15.3 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 16. Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений муниципального образования «Онежский муниципальный район» | | | |
| 16.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 16.2. | Социальные риски:  – отказ от участия граждан – жителей сельских территорий – в реализации мероприятий проекта, программы | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы. | Проведение работы по необходимости участия в программе. Проведение встреч с гражданами по вопросу реализации проекта |
| 17. Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, в интересах сельских жителей Онежского района | | | |
| 17.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 17.2. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 17.3. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 17.4. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности | Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы. |
| 18. Мероприятия, направленные на развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий, для обеспечения транспортной доступности граждан, проживающих на сельских территориях | | | |
| 18.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 18.2. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 18.3. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 19. Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» | | | |
| 19.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 19.2. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 19.3. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 19.4. | Срыв сроков проекта | Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение | Привлечение специалистов |
| 19.5 | Увеличение степени сложности мероприятий проекта | Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации плана мероприятий проекта. | Организация взаимодействия с заинтересованными лицами по вопросу дальнейшей реализации проекта. |
| 19.6. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности | Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы. |
| 20. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы «Формирование, содержание и рациональное использование имущества муниципального образования «Онежский муниципальный район» | | | |
| 20.1. | Разногласия в определении приоритетных направлений проекта среди заинтересованных сторон | Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации плана мероприятий проекта | Организация взаимодействия с заинтересованными лицами по вопросу дальнейшей реализации проекта |
| 20.2. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 20.3. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 20.4. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 21. Мероприятия, направленные на создание объекта рекреации и отдыха на территории моногорода Онега | | | |
| 21.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий проекта, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий проекта, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий проекта совместно с инвестором, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация проекта. | Мониторинг и оценка эффективности мероприятий проекта с целью возможного перераспределения средств внутри проекта. |
| 22. Мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» | | | |
| 22.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальных программ, проектов, вследствие чего невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации района в сфере реализации муниципальных программ, проектов | Привлечение специалистов. |
| 22.2. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 22.3. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности | Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы. |
| 22.4. | Риск низкой активности субъектов МСП, риск непринятия участия в конкурсах на выделение субсидии непринятия участия в Советах, совещаниях, круглых столах | Своевременное информирование субъектов МСП о проводимых мероприятиях с использованием всех возможных каналов связи | Продление сроков конкурсных процедур, повторное проведение конкурсных процедур. |
| 23. Мероприятия, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» | | | |
| 23.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 23.2. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности | Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы. |
| 23.3. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 23.4. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 24. Мероприятия, направленные на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва | | | |
| 24.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, вследствие чего:  невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов. |
| 24.2. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности | Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы. |
| 24.3. | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе.  2. Подробное и точное описание объекта закупки  3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 24.4. | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |

**7. Методика расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета/способ определения | Периодичность сбора | Официальный источник данных |
| 1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях: | | | | | |
| 1.1 | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, нарастающим итогом | кв.м | Абсолютный показатель | Ежегодно | Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество |
| 1.2 | Количество семей (человек), проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, нарастающим итогом | человек | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчет об исполнении муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения жильем сельского населения Онежского муниципального района на 2020-2025 годы» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Онежского муниципального района на 2020-2025 годы» |
| 2. Мероприятия, направленные на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | | | | | |
| 2.1 | Общая площадь муниципальных жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт нарастающим итогом | кв.м | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 2.2 | Количество МКД, конструкции которых обследованы инженерами, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 2.3 | Количество МКД, в которых осуществлен капитальный ремонт, реконструкция общего имущества на условиях долевого участия нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 3. Мероприятия, направленные на снижение рисков ЧС, пожаров до приемлемого уровня | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных (построенных) источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, гидрантов и др.) | % | Х = Б \* 100%,  А  где:  А – общее количество источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Онежского района;  Б – количество исправных (новых) источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Онежского района | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 3.2 | Количество изготовленных и распространенных буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций (нарастающим итогом), | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 4. Мероприятия, направленные на организацию летнего отдыха населения | | | | | |
| 4.1 | Количество оборудованных и обустроенных мест отдыха людей у водных объектов | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 4.2 | Количество изготовленных и распространенных буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 5. Благоустройство дворовых и общественных территорий | | | | | |
| 5.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 5.2 | Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе мест массового отдыха населения (парков)) муниципального образования нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества оказания услуг в сфере образования в Онежском муниципальном районе | | | | | |
| 6.1 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей от 1 года до 6 лет | % | (Чдо / Н)\*100%,  где:  Чдо - численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования;  Н - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно | Ежегодно | АИС «Комплектование ДОУ» |
| 6.2 | Число объектов нового строительства, реконструкции, введенных в эксплуатацию, в соответствующем году | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество |
| 6.3 | Число детей, обучающихся во вновь построенных школах нового типа | тыс. чел. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.4 | Доля детей, обучающихся во вторую смену, без учета перенаполняемости | процент | (Чвс/Ч)\*100%,  где: Чвс - численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Онежский муниципальный район", обучающихся во вторую смену;  Ч - общая численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Онежский муниципальный район" | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.5 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (Центры «Точка роста») | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.6 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (Центры «Точка роста»), нарастающим итогом | человек | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.7 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.8 | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов  для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | (Чдо/Ч)\*100%,  где: Чдо - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в муниципальном образовании "Онежский муниципальный район";  Ч - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет муниципального образования "Онежский муниципальный район" | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности | процент | (Чдоп/Ч)\*100%,  где: Чдоп - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности в муниципальном образовании "Онежский муниципальный район";  Ч - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет муниципального образования "Онежский муниципальный район" | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.11 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | (Чдоп/Човз)\*100%,  где: Чдоп - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий в муниципальном образовании "Онежский муниципальный район";  Човз - общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья муниципального образования "Онежский муниципальный район" | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.12 | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | процент | (Чспф/Чдо)\*100%,  где: Чспф - численность детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Онежский муниципальный район",  Чдо - общая численность детей, охваченных дополнительным образованием в муниципальном образовании "Онежский муниципальный район" | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.13 | Количество детей, охваченных участием в проекте мобильный технопарк «Кванториум» | человек | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.14 | Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества | процент | (Чфсн/Ч)\*100%,  где: Чфсн - численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Онежский муниципальный район", вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;  Ч - общая численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Онежский муниципальный район" | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.15 | Доля организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме | процент | Х = Б \* 100%,  А  где:  А – общее количество общеобразовательных организаций на территории Онежского района;  Б – количество организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме на территории Онежского района | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.16 | Доля образовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | процент | Х = Б \* 100%,  А  где:  А – общее количество образовательных организаций на территории Онежского района;  Б – количество образовательных организаций, реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации на территории Онежского района | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 6.17 | Число участников цикла открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | тыс. человек | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 7. Создание экономических условий для устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей Онежского муниципального района | | | | | |
| 7.1 | Общая сумма перечисленных субсидий за 1 тонну реализованного молока сельхозтоваропроизводителями | Тысяч рублей | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 7.2 | Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших финансовую поддержку нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 8. Мероприятия, направленные на повышение качества предоставления муниципальных услуг и открытости органов власти | | | | | |
| 8.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности, нарастающим итогом | человек | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 8.2 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | процент | Дцв = Кцв / Кв \* 100%,  где:  Дцв – доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, проценты;  Кцв – количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения в электронном виде, единиц;  Кв – общее количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения, единиц. | ежеквартальная | На основании данных, внесенных органами местного самоуправления в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» (постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1088  «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление»),  формы федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» |
| 8.3 | Создан официальный сайта муниципального образования «Онежский муниципальный район» на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Да/нет | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчет о реализации  мероприятия в Минсвязи  АО |
| 8.4 | Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти | Да/нет | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчет о реализации  мероприятия в Минсвязи  АО |
| 8.5 | Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов органов регионального и муниципального уровней Архангельской области в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | Да/нет | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчет о реализации  мероприятия в Минсвязи  АО |
| 8.6 | Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота www.pravo.gov.ru), доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота | процент | где:  – доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой электронного документооборота, проценты;  n – количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единицы;  i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы;  СЭД *i*– коэффициент внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования, имеющем порядковый номер i:  , если в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования: 1) СЭД введена в промышленную эксплуатацию и 2) в установленном порядке (наличие ведомственного нормативного правового акта или иное) документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью;  , если хотя бы одно условие согласно предыдущему абзацу не выполняется;  No – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, единиц. | ежеквартальная | Источником информации для расчета показателя являются данные органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муниципального района) |
| 8.7 | Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | процент | где:  – доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, проценты;  N – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, единицы;  i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя , единицы;  – количество юридически значимых электронных документов, обмен которыми осуществлен исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющими порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного электронного документооборота, единиц. При этом, по каждому муниципальному образованию учитывается только обмен юридически значимыми электронными документами с федеральными органами исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;  – общее количество юридически значимых документов, обмен которыми осуществлен между исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющими порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного документооборота, единиц | ежеквартальная | Источником информации для расчета показателя являются данные органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (с учетом данных по городским и сельским поселениям, входящим в состав муниципального района) |
| 9. Мероприятия по совершенствованию системы управления и внедрения новых технологий в области обращения с отходами производства и потребления, улучшению экологической ситуации на территории Онежского муниципального района | | | | | |
| 9.1 | Количество отработанных люминесцентных ламп, переданных на переработку в специализированную организацию, нарастающим итогом | штук | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 9.2 | Количество созданных и обустроенных в соответствии с требованиями природного законодательства мест размещения контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 9.3 | Количество закупленных контейнеров (бункеров) для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Акт приема-передачи товара |
| 10. Мероприятия, направленные на повышение качества услуг здравоохранения на территории Онежского муниципального района | | | | | |
| 10.1 | Разработана и внедрена муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» | Да/нет | Абсолютный показатель | Ежегодно | Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» об утверждении муниципальной программы |
| 11.Мероприятия по содействию созданию сельскохозяйственных кооперативов | | | | | |
| 11.1 | Количество сельскохозяйственных кооперативов (нарастающим итогом) | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Выписка из ЕГРЮЛ |
| 12. Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | |
| 12.1 | Общая площадь жилого фонда, введенного в эксплуатацию (нарастающим итогом) | кв.м | Абсолютный показатель | Ежегодно | Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество |
| 12.2 | Число переселенных жителей, нарастающим итогом | человек | Чпж = SUM So i, где  Sоi – i-ое количество граждан, переселенных жителей за отчётный год, чел. | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 13. Мероприятия по комплексному развитию системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Онежское» | | | | | |
| 13.1 | Количество восстановленных дренажей в общем количестве дренажей,% | % | Х = Б \* 100%,  А  где:  А – общее количество дренажей на территории МО «Онежское»;  Б – количество восстановленных дренажей на территории МО «Онежское» | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 13.2 | Количество отремонтированных тротуаров в общей протяженности тротуаров,% | % | Х = Б \* 100%,  А  где:  А – общая протяженность тротуаров на территории МО «Онежское»;  Б – количество отремонтированных тротуаров на территории МО «Онежское» | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 13.3 | Количество граждан, пользующихся услугами центрального водоснабжения, нарастающим итогом | человек | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 13.4 | Количество водопроводных сетей, соответствующих нормам | % | Х = Б \* 100%,  А  где:  А – общая протяженность водопроводных сетей на территории МО «Онежское»;  Б – количество водопроводных сетей на территории МО «Онежское», соответствующих нормам | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 13.5 | Количество канализационных сетей, соответствующих нормам | % | Х = Б \* 100%,  А  где:  А – общая протяженность канализационных сетей на территории МО «Онежское»;  Б – количество канализационных сетей на территории МО «Онежское», соответствующих нормам | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 14. Мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район» | | | | | |
| 14.1 | Количество специалистов, прошедших обучение по охране труда (нарастающим итогом) | человек | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 14.2 | Количество консультаций, проведенных в рамках методического руководства и координации работы специалистов и служб охраны труда | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 15. Мероприятия, направленные на организацию культурного досуга населения и развитие сферы культуры в Онежском муниципальном районе | | | | | |
| 15.1 | Количество капитально отремонтированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты учреждений культуры в Комплексной  информационно-аналитическая системе  Архангельской области  (КИАС) |
| 15.2 | Количество библиотек, оснащенных по модельному стандарту, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты учреждений культуры в Комплексной  информационно-аналитическая системе  Архангельской области  (КИАС) |
| 15.3 | Количество приобретенных передвижных многофункциональных автоклубов, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты учреждений культуры в Комплексной  информационно-аналитическая системе  Архангельской области  (КИАС) |
| 15.4 | Количество переоборудованных кинозалов учреждений культуры, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты учреждений культуры в Комплексной  информационно-аналитическая системе  Архангельской области  (КИАС) |
| 15.5 | Количество волонтеров, участвующих в программе «Волонтеры культуры» нарастающим итогом | человек | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты учреждений культуры в Комплексной  информационно-аналитическая системе  Архангельской области  (КИАС) |
| 15.6 | Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, нарастающим итогом | человек | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты учреждений культуры в Комплексной  информационно-аналитическая системе  Архангельской области  (КИАС) |
| 15.7 | Увеличение посещаемости учреждений культуры к уровню 2019 года | процентов | Упос=Птек/Пбз\*100-100,  где:  Упос – увеличение посещаемости учреждений культуры;  Птек – посещаемость учреждений культуры в текущем году, количество человек;  Пбз – посещаемость учреждений культуры в базовом году (2019 год), количество человек. | Ежегодно | Отчеты учреждений в рамках мониторинга национального проекта «Культура» |
| 16. Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений муниципального образования «Онежский муниципальный район» | | | | | |
| 16.1 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 16.2 | Количество жителей, принявших участие в реализации проектов по благоустройству нарастающим итогом | человек | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 17. Реализация мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, в интересах сельских жителей Онежского района | | | | | |
| 17.1 | Количество образовательных организаций, расположенных на сельских территориях, охваченных мероприятиями по капитальному ремонту нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ,  Акты приемки выполненных работ |
| 18. Мероприятия, направленные на развитие дорожной инфраструктуры сельских территорий, для обеспечения транспортной доступности граждан, проживающих на сельских территориях | | | | | |
| 18.1 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог, соединяющих сельские территории с федеральной сетью автодорог нарастающим итогом | км | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ |
| 19. Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» | | | | | |
| 19.1 | Количество проектной документации, разработанной по итогам проектно-изыскательных работ и прошедшей государственную экспертизу | комплект | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ |
| 19.2 | Количество ВОС, введенных в эксплуатацию, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ |
| 19.3 | Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения, водоотведения, нарастающим итогом | объектов | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ |
| 20. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы «Формирование, содержание и рациональное использование имущества муниципального образования «Онежский муниципальный район» | | | | | |
| 20.1 | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Выписка из ЕГРП |
| 20.2 | Количество объектов муниципального имущества переданных в аренду и (или) для приватизации | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 20.3 | Количество приобретенного муниципального имущества | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки — передачи товара |
| 20.4 | Количество объектов имущества нежилого фонда, в отношении которых проведена инвентаризация, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 20.5 | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности, объектов нефинансовых активов, а также систем установленных в зданиях, сооружениях, где были устранены неисправности (произведено восстановление работоспособности) | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ |
| 21. Мероприятия, направленные на создание объекта рекреации и отдыха на территории моногорода Онега | | | | | |
| 21.1 | Количество вновь созданных объектов в рамках реализации концессионного соглашения | кв.м. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Выписка из реестра муниципальной собственности, выписка из ЕГРП на недвижимое имущество |
| 22. Мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» | | | | | |
| 22.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся в ОМСУ и получивших консультационную поддержку (нарастающим итогом) | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 22.2 | Количество вновь созданных каналов для информирования субъектов МСП в социальных сетях | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 22.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку в виде рассылок по электронной почте, информированием через канал в социальной сети, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 22.4 | Общая сумма субсидий, перечисленных субъектам МСП на подготовку кадров | тысяч рублей | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 22.5 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на подготовку кадров | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ, соглашения на выплату субсидии |
| 22.6 | Общая сумма субсидий, перечисленных субъектам МСП на возмещение расходов по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты Онежского района | тысяч рублей | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 22.7 | Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на возмещение расходов по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты Онежского района | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ, соглашения на выплату субсидии |
| 22.8 | Количество мероприятий, реализованных в рамках поддержки СМСП, в т.ч. совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Архангельской области, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 22.9 | Количество объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства) нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» об утверждении внесения изменений в Перечень |
| 23. Мероприятия, направленные на комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» | | | | | |
| 23.1 | Количество объектов транспортной инфраструктуры (причал, автопавильоны), сданных в эксплуатацию, единиц | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ |
| 23.2 | Приобретено автобусов нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки — передачи товара |
| 23.3 | Приобретено судов ледового класса | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки — передачи товара |
| 23.4 | Количество светофорных объектов на улично-дорожной сети, в том числе автономных комплексов на пешеходных переходах в г. Онега | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ |
| 23.5 | Количество капитально отремонтированных объектов муниципального движимого имущества, сданных в эксплуатацию | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ |
| 23.6 | Количество перевезенных пассажиров и багажа водным транспортом с учетом субсидирования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа, нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Акты приемки оказанных услуг |
| 23.7 | Количество установленных дорожных знаков нарастающим итогом | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ,  Акты приемки выполненных работ, отчеты МБУ «Благоустройства» |
| 23.8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах г. Онега, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | X =100 - (L (i) \* 100%)  L(i-1)  где:  L (i) – протяженность автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям, в отчетном i-м году,  L(i-1) – протяженность автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям, в году, предшествующему отчетному i-му году | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 23.9 | Площадь капитально отремонтированных участков улиц и дорог г. Онега с асфальтобетонным покрытием | кв.м. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ |
| 23.10 | Протяженность нанесенной в течение отчетного периода дорожной разметки | п.м. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ, |
| 23.11 | Площадь обочин, очищенная от кустарника, нарастающим итогом | кв.м. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ, отчеты МБУ «Благоустройства» |
| 23.12 | Количество технических средств организации дорожного движения, технически обслуженных и эксплуатируемых в течение отчетного периода | единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ, отчеты МБУ «Благоустройства» |
| 23.13 | Протяженность обустроенного дорожного ограждения за отчетный период (нарастающим итогом), п.м. | п.м. | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ  Акты приемки выполненных работ, отчеты МБУ «Благоустройства» |
| 23.14 | Протяженность дорог по МО «Онежское», обслуживаемых в летний и зимний период в отчетном году | км | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ, Акты приемки выполненных работ, отчеты МБУ «Благоустройства» |
| 24. Мероприятия, направленные на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва | | | | | |
| 24.1 | Количество поставленных спортивной формы, спортивного оборудования, инвентаря для сборных спортивных команд Онежского района, нарастающим итогом | Комплект | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 24.2 | Количество проведенных физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, единиц | Единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 24.3 | Количество тестирований населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труде и обороне" (ВФСК ГТО), единиц | Единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |
| 24.4 | Количество функционирующих отделений спортивной подготовки на территории Онежского района | Единиц | Абсолютный показатель | Ежегодно | Отчеты об исполнении муниципальных программ |

**8. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Роль в команде | ФИО | Должность | Контактные данные  (e-mail, телефон) |
| 1 | Руководитель проекта | Гришин Иван Игоревич | Глава муниципального образования «Онежский муниципальный район» | [office@onegaland.ru](mailto:office@onegaland.ru) (81839)71042 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Макаров Михаил Андреевич | Первый заместитель главы администрации, председатель КУМИ | [zam1@onegaland.ru](mailto:zam1@onegaland.ru)  (81839)72838 |
| 3 | Исполнитель | Котлов Сергей Борисович | Заместитель главы администрации, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | [zam@onegaland.ru](mailto:zam@onegaland.ru)  (81839)71042 доб.325 |
| 4 | Исполнитель | Мелентьев Сергей Витальевич | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и строительства муниципального казенного учреждения "Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству" администрации муниципального образования "Онежский муниципальный район" | [gkh@onegaland.ru](mailto:gkh@onegaland.ru)  (81839)72720 |
| 5 | Исполнитель | Серова Наталья Евгеньевна | Руководитель аппарата администрации муниципального образования "Онежский муниципальный район" | [office@onegaland.ru](mailto:office@onegaland.ru) (81839)71042 доб. 326 |
| 6 | Исполнитель | Иванова Елена Адольфовна | Начальник отдела организационной, кадровой работы и делопроизводства администрации муниципального образования "Онежский муниципальный район" | [trud@onegaland.ru](mailto:trud@onegaland.ru)  (81839)71042 доб. 197 |
| 7 | Исполнитель | Федоров Михаил Юрьевич | Заместитель начальника МКУ "Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ", начальник отдела энергетики, транспорта, связи и дорог администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | [energy@onegaland.ru](mailto:energy@onegaland.ru)  (81839)72417 |
| 8 | Исполнитель | Берковская Татьяна Ефимовна | Начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | [education@onegaland.ru](mailto:education@onegaland.ru)  (81839)72409 |
| 9 | Исполнитель | Волкова Татьяна Владимировна | Начальник отдела сельского хозяйства и экологии КУМИ | [agro@onegaland.ru](mailto:agro@onegaland.ru)  (81839)71042 доб.371 |
| 10 | Исполнитель | Некрасова Людмила Леонидовна | Начальник отдела по управлению имуществом КУМИ | [imzem@onegaland.ru](mailto:imzem@onegaland.ru) (81839)71910 доб.101 |
| 11 | Исполнитель | Ермолаев Сергей Сергеевич | Начальник земельного отдела КУМИ | [imzem@onegaland.ru](mailto:imzem@onegaland.ru) (81839)71910 доб.101 |
| 12 | Исполнитель | Дуганова Мария Александровна | Начальник отдела экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | [econo@onegaland.ru](mailto:econo@onegaland.ru)  (81839)71042 доб.373 |
| 13 | Исполнитель | Коптяева Виктория Александровна | Начальник отдела по местному самоуправлению, работе с молодёжью и общественными организациями администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» | [orgotdel@onegaland.ru](mailto:orgotdel@onegaland.ru)  (81839)71042 доб.211 |
| 14 | Исполнитель | Хамов Алексей Адикович | Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Содействие-НЕРУД» | [sebeznik1@yandex.ru](mailto:sebeznik1@yandex.ru)  89115531174 |
| 15 | Исполнитель | Борисова Светлана Павловна | Главный врач ГБУЗ Архангельской области «Онежская ЦРБ» | [info@onegacrb.ru](mailto:info@onegacrb.ru)  (81839)72560 |
| 16 | Исполнитель | Хланта Юрий Михайлович | Глава муниципального образования «Малошуйское» | [ad.maloschujskoe2010@yandex.ru](mailto:ad.maloschujskoe2010@yandex.ru)  (81839)37315 |
| 17 | Исполнитель | Еремин  Дмитрий Алексеевич | Глава муниципального образования «Нименьгское» | [adm.nimenga@mail.ru](mailto:adm.nimenga@mail.ru)  (8 818 39)34743 |
| 18 | Исполнитель | Кустиков  Константин Викторович | Глава муниципального образования «Золотухское» | [mozolotuha@mail.ru](mailto:mozolotuha@mail.ru)  (81839)34636 |
| 19 | Исполнитель | Кравцова  Анна Николаевна | Глава муниципального образования «Порожское» | [moporogskoe2010@mail.ru](mailto:moporogskoe2010@mail.ru)  (81839)30342 |
| 20 | Исполнитель | Зенова Оксана Ивановна | Глава муниципального образования «Кодинское» | [kodinskoe@mail.ru](mailto:kodinskoe@mail.ru)  (81839)36333 |
| 21 | Исполнитель | Чирцов Алексей Викторович | Глава муниципального образования «Покровское» | [pokrovadm@rambler.ru](mailto:pokrovadm@rambler.ru)  (81839)30534 |
| 22 | Исполнитель | Олуферова  Елена Михайловна | Глава муниципального образования «Чекуевское» | [checadm@mail.ru](mailto:checadm@mail.ru)  (81839)38105 |
| 24 | Исполнитель | Крысанов Александр Викторович | Директор МБОУ «Чекуевская СОШ» | [chekuyevo-school@yandex.ru](mailto:chekuyevo-school@yandex.ru)  (81839)38114 |
| 24 | Исполнитель | Кутузова Юлия Николаевна | Директор МБОУ «Малошуйская СОШ» | [maloschsr1@rambler.ru](mailto:maloschsr1@rambler.ru) (81839)37390 |
| 25 | Исполнитель | Толщихина Светлана Трофимовна | Директор МБОУ «Покровская СШ» | [pokrovskoe164884@yandex.ru](mailto:pokrovskoe164884@yandex.ru)  (81839)30536 |
| 26 | Исполнитель | Коптяков Андрей Васильевич | Директор МБУ «Благоустройство» | [onegaterritory@yandex.ru](mailto:onegaterritory@yandex.ru)  (81839)73955 |
| 27 | Исполнитель | Митько Александр Валентинович | Директор МУП «Онегаавтотранс» | [onegaavto@inbox.ru](mailto:onegaavto@inbox.ru)  (81839)71460 |
| 28 | Исполнитель | Пышкина Елена Николаевна | Начальник отдела культуры, туризма и спорта | [kultura@onegaland.ru](mailto:kultura@onegaland.ru)  (81839)71042 (241) |
| 29 | Исполнитель | Соболева Елена Анатольевна | Директор МБУ «Дворец спорта для детей и юношества» | dvoreconega@yandex.ru  (81839)73050 |
| 30 | Исполнитель | Негодяева Валентина Аркадьевна | Директор МБУК «Онежская библиотечная система» | [onegalibrary@mail.ru](mailto:onegalibrary@mail.ru)  (81839)73611 |
| 31 | Исполнитель | Иванова Татьяна Петровна | Исполняющая обязанности директора МБУК «Онежский Дворец культуры» | [gdk.onega@yandex.ru](mailto:gdk.onega@yandex.ru)  (81839)72587 |