Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Малошуйское»

от 30 сентября 2016 года № 50

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Защита населения муниципального образования «Малошуйское» от пожаров и чрезвычайных ситуаций на 2017 - 2019 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Защита населения муниципального образования «Малошуйское» от пожаров и чрезвычайных ситуаций на 2017 - 2019 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации муниципального образования «Малошуйское» Постановление администрации муниципального образования «Малошуйское» от 30 июня 2016 года № 36/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ необходимых к разработке в 2016 году». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Малошуйское». |
| Координатор программы | Глава муниципального образования «Малошуйское». |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования «Малошуйское». |
| Цель Программы | Повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования «Малошуйское» (далее МО «Малошуйское») от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования |
| Задачи Программы | Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты населенных пунктов муниципального образования «Малошуйское». 1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты населенных пунктов муниципального образования «Малошуйское». 2.Организация и выполнение мероприятий первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Малошуйское». |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2019 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Перечень подпрограмм | Программа не имеет подпрограмм. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Обеспечение противопожарным оборудованием зданий муниципального образования «Малошуйское». Обустройство подъезда к водоисточнику с пирсом. Оборудование пожарных водоемов п. Малошуйка. |
| Целевые показатели и индикаторы | Эффективность реализации Программы оценивается с использованием следующих показателей: - отсутствие задолженности за оказанные услуги по содержанию АПС зданий; - поэтажное оборудование пожарной сигнализацией социального объекта по ул. Ленина,103: - 2018 год – 2 этаж; - обустройство подъезда к водоисточнику с пирсом – 2019 год – 1 ед.; - оборудование пожарных водоемов п. Малошуйка – 2019 год – 10 ед. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 годы. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Малошуйское» |
| Объемы и источники финансирования Программы* | Общий объем финансирования – 1284,1 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 8,5 тыс. рублей; бюджет муниципального образования «Малошуйское» – 1275,6 тыс. рублей, в т.ч.: 2017 год – 550,8 тыс. рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 6,4 тыс. рублей, местный бюджет – 544,4 тыс. рублей); 2018 год – 511,9 тыс. рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 511,9 тыс. рублей); 2019 год – 221,4 тыс. рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 2,1 тыс. рублей, местный бюджет – 219,3 тыс. рублей). |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация программы позволит: - повысить уровень защиты населения и территории муниципального образования «Малошуйское» (далее МО «Малошуйское») от чрезвычайных ситуаций; - выполнить требования нормативных правовых актов, исполнение предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Малошуйское» в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Малошуйское». |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 года                № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Разработка Программы обусловлена обеспечением необходимого уровня пожарной безопасности и минимизацией потерь вследствие пожаров и чрезвычайных ситуаций, которые являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Малошуйское».

Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки на территории муниципального образования «Малошуйское», природно-климатических особенностей, социально-экономического положения населения возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования «Малошуйское» от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Программа предусматривает решение задачи обеспечения противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты населенных пунктов муниципального образования «Малошуйское».

При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается обеспечить устойчивую тенденцию к снижению пожарных рисков, создать эффективную скоординированную систему обеспечения пожарной безопасности.

## 3. Перечень мероприятий программы и механизм их реализации

Программа рассчитана на 3 года.

В ходе реализации программы планируется:

- обеспечить защиту населения и территории муниципального образования «Малошуйское» от ЧС, связанных с пожарами природного и техногенного характера посредством выполнения Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Онежского муниципального района и Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к программе.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования «Малошуйское» в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования «Малошуйское», их формирования и реализации.

Реализация Программы осуществляется заказчиком, который обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому эффективному использованию бюджетных средств, в соответствии с утвержденной сметой.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Средства районного бюджета предоставляются бюджету поселения на основании Соглашений о софинансировании муниципальных программ.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

«Защита населения муниципального образования «Малошуйское» от пожаров и чрезвычайных ситуаций на 2017 - 2019 годы»

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета муниципального образования «Малошуйское». Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного бюджета, бюджета на очередной финансовый год.

Распределение объемов финансирования Программы приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование программы (в т.ч. подпрограмм) | Источники финансирования программы (в т.ч. подпрограмм) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Защита населения муниципального образования «Малошуйское» от пожаров и чрезвычайных ситуаций на 2017 - 2019 годы» | Всего по программе, в т.ч.: Бюджет муниципального образования «Малошуйское» Федеральный бюджет | 550,8 544,4 6,4 | 511,9 511,9 0 - | 221,4 219,3 2,1 |

5. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые  показатели

Ожидаемый социально-экономический эффект - снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение потерь населения и экономического ущерба за счет повышения готовности и технической оснащенности аварийно-спасательных формирований.

Реализация программы позволит:

- повысить уровень защиты населения и территории муниципального образования «Малошуйское» (далее МО «Малошуйское» от чрезвычайных ситуаций;

- выполнить требования нормативных правовых актов, исполнение предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Защита населения муниципального

образования «Малошуйское»

от пожаров и чрезвычайных

ситуаций на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы

«Защита населения муниципального образования «Малошуйское» от пожаров и чрезвычайных ситуаций на 2017 - 2019 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнители программы | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* | Показатель результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача №1 Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты населенных пунктов муниципального образования «Малошуйское» |
| 1. Установка пожарной сигнализации на объектах социальной сферы | Администрация МО «Малошуйское» | Бюджет МО «Малошуйское» | 661,6 | 370,3 | 291,3 | 0,0 | Установка пожарной сигнализации в общежитии, ул. Ленина, 103 (факт 2016 года – 1 этаж; 2018 год – 2 этаж) |
| 2. Техническое обслуживание АПС | Администрация МО «Малошуйское» | Бюджет МО «Малошуйское» | 398,6 | 180,5 | 195,0 | 23,1 | Техническое обслуживание АПС здания администрации МО «Малошуйское», конторы «МУП «Малошуйская УК», общежития, ул. Ленина, 103 |
| 3. Приобретение противопожарного оборудования | Администрация МО «Малошуйское» | Бюджет МО «Малошуйское» | 25,6 |  | 25,6 |  | Приобретение сирены оповещения и огнетушителей |
| Задача №2 Организация и выполнение мероприятий первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Малошуйское» |
| Обустройство подъезда к водоисточнику с пирсом в д. Абрамовская. | Администрация МО «Малошуйское» | Бюджет МО «Малошуйское» | 112,0 | - | - | 112,0 | 1 ед. |
| Оборудование пожарных водоемов п. Малошуйка | Администрация МО «Малошуйское» | Бюджет МО «Малошуйское» | 54,0 | - | - | 54,0 | (9 ед. - ул. Бытовая (1ед.); ул. Клубная (1ед.);ул. Новая (2ед.);ул. Железнодорожная (1ед.);ул. Лесозаводская (2ед.);ул. Коробицкого (1ед.); ул. Привокзальная (1ед.); д.Абрамовская (1 ед). |
| Приобретение и установка знаков пожарной безопасности |  |  | 32,3 |  |  | 32,3 | Знак «Пожарный водоем» - 9 шт. (размер 30х20, материал металлооцинковка, световозврающая) Знак «Пожарный водоисточник» - 9 шт. (размер 8х8 см, материал металлоцинковка, поверхность световозврающая) |
| Всего на реализацию Программы |  | Всего, в том числе: Бюджет МО «Малошуйское» | 1284,1 | 550,8 | 511,9 | 221,4 |  |

Примечание: * - в течение периода реализации программы объемы финансирования могут уточняться