Наименование муниципальной программы:

Муниципальная  программа развития муниципальной службы в администрации муниципального образования «Малошуйское» на 2017-2019

годы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам | Освоено |  |
|  |  |  | фед. бюд-т | обл. бюд-т | район. бюд-т | местный бюд-т | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.Разработка нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы | Администрация МО «Малошуйское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработаны |  |  |
| 2.Освещение в средствах массовой информации вопросов о деятельности администрации муниципального образования «Малошуйское» | Администрация МО «Малошуйское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполняется |  |  |
| 3.Организация предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | Администрация МО «Малошуйское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | до 28.04.2018 г. | до 28.04.2018 г.. | Сведения предоставлены в полном объеме до 28.04.2018 г. |
| 4.Организация работы комиссии по противодействию коррупции в администрации муниципального образования «Малошуйское» | Администрация МО «Малошуйское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комиссия создана (заседаний не проводилось, т.к. не требовалось) |  |  |
| 5.Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих администрации муниципального образования «Малошуйское» | Администрация МО «Малошуйское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комиссия работает |  |  |
| 6.Направление муниципальных служащих на курсы повышения квалификации с получением свидетельства государственного образца | Администрация МО «Малошуйское | 26,3 | 26,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,3 | 26,3 | 0 | 0 | 26,3 | Выполнено |  |  |
| 7.Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация МО «Малошуйское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не требовалось |  |  |
| 8.Повышение эффективности муниципальной службы и результативности муниципальных служащих | Администрация МО «Малошуйское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполняется |  |  |
| 9.Проведение аттестации муниципальных служащих | Администрация МО «Малошуйское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.2018 г. | 09..2018г.. | Выполнено 12.2018 г. |
| 10.Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Малошуйское»: -муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы; -информации о прохождении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования «Малошуйское» | Администрация МО «Малошуйское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполняется информации о проведенни конкурсов не было | - | - |

Глава муниципального образования                                                 Ю.М.Хланта

Наименование муниципальной программы:

«Формирование, содержание и рациональное использование имущества муниципального образования «Малошуйское» на 2018-2019 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам | Освоено |  |
|  |  |  | фед. бюд-т | обл. бюд-т | район. бюд-т | местный бюд-т | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Содержание и ремонт муниципального имущества (жилых и нежилых помещений): | Администрация МО «Малошуйское | 693,2 | 684,5 | 98,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,2 | 684,5 |  |  | 684,5 |  |  |  |
| оплата за содержание и коммунальные услуги нежилых муниципальных помещений муниципального образования «Малошуйское», в т.ч. предоставление субсидии МУП «УК «Малошуйское» за отопление нежилых помещений, расположенных по адресу: п. Малошуйка, ул. Привокзальная, д.1. |  | 389,3 | 389,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,3 | 389,2 |  |  | 389,2 | В соответствии с контрактами, договорами | 2018 год | 2018 год |
| содержание незаселенного муниципального жилищного фонда, в т.ч. оплата за жилищные и коммунальные услуги. |  | 58,8 | 58,8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 58,8 |  |  | 58,8 | В соответствии с договорами | 2018, г. | 2018 г. |
| содержание и ремонт муниципального жилищного фонда |  | 46,9 | 46,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 46,9 |  |  | 46,9 | В соответствии с договорами | 2018, г. | 2018 г. |
| восстановительный ремонт незаселенного муниципального жилищного фонда. |  | 198,2 | 189,6 | 95,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,2 | 189,6 |  |  | 189,6 | В соответствии с договорами | 2018, год | 2018 г. |
| 2. Капитальный ремонт муниципального имущества (жилых и нежилых помещений): |  | 1480,2 | 1429,4 | 96,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480,2 | 1429,4 |  |  | 1429,4 |  |  |  |
| прочие расходы, в т.ч. оплата курьерских счетов по доставке счетов-квитанций; комиссионные сборы по оплате счетов-квитанций. |  | 31,5 | 28,8 | 91,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | 28,8 |  |  | 28,8 | В соответствии с договорами | 2018 г. | 2018 г. |
| проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда. |  | 629,6 | 629,6 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,6 | 629,6 |  |  | 629,6 | В соответствии с контрактами | 2018 г. | 2018 г. |
| формирование фонда капитального ремонта путем перечисления средств региональному оператору Архангельской, а также на специальный счет ТСН Ленина 95 |  | 819,1 | 771,0 | 94,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,1 | 771,0 |  |  | 771,0 | В соответствии с договорами | 2018г. | 2018 г. |
| 3.Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности и бесхозяйного имущества. |  | 53,9 | 20,8 | 38,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,9 | 20,8 |  |  | 20,8 | В соответствии с договорами | 2018 г. | 2018 г. снижение плана по инвентаризации объектов (бесхозяйное жилье). Необходимо изготовить техгические планы данных объектов (6 объектов), Провести мероприятие в 2019 году |
| 4.Государственная экспертиза объектов недвижимости (жилого фонда) для установления факта непригодности проживания в нем. |  | 103,2 | 103,2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,2 | 103,2 |  |  | 103,2 | В соответствии с договорами | 2018 г. | 2018 г. |
| 5.Приобретение муниципального имущества. |  | 2188,3 | 1417,2 | 64,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188,3 | 1417,2 |  |  | 1417,2 | В соответствии с контрактами | 2018 г.. | 2018 г. низкий процент исполнения, вследствие неисполнения доходной части бюджета по доходному источнику аренда земельных участков |
| 6.Межевание земельных участков под объектами муниципальной собственности |  | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 | В соответствии с договорами | 2018 г. | 2018 г. |
| 7.Прочие расходы, в т.ч. уплата транспортного налога и налога на имущество организаций. |  | 95,5 | 95,5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,5 | 95,5 |  |  | 95,5 | поквартально в течение года | 2018 г. | 2018 г. |
| ИТОГО: |  | 4644,3 | 3780,6 | 81,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4644,3 | 3780,6 |  |  | 3780,6 |  |  |  |

Глава муниципального образования                                                 Ю.М.Хланта

Наименование муниципальной программы:

«Защита населения муниципального образования «Малошуйское» от пожаров и чрезвычайных ситуаций на 2017 - 2019 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам | Освоено |  |
|  |  |  | фед. бюд-т | обл. бюд-т | район. бюд-т | местный бюд-т | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Установка пожарной сигнализации на объектах социальной сферы | Администрация МО «Малошуйское | 291,3 | 291,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,3 | 291,3 | 0 | 0 | 291,3 | в соответствии с контрактом | 2018 г. | 2018 г. |
| Техническое обслуживание АПС | Администрация МО «Малошуйское | 195,0 | 195,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,0 | 195,0 | 0 | 0 | 195,0 | в соответствии с контрактом | 2018 г. | 2018 г. |
| Приобретение противопожарного оборудования | Администрация МО «Малошуйское | 25,6 | 25,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,6 | 25,6 | 0 | 0 | 25,6 | в соответствии с договорами | 2018 г. | 2018 г. |
| ИТОГО: |  | 511,9 | 511,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,9 | 511,9 | 0 | 0 | 511,9 |  |  |  |

Глава муниципального образования                                                     Ю.М.Хланта

Наименование муниципальной программы:

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них муниципального образования «Малошуйское» на 2017 - 2019 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам | Освоено |  |
|  |  |  | фед. бюд-т | обл. бюд-т | район. бюд-т | местный бюд-т | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | 0 | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог (грейдирование, расчистка от снега, содержание дорожной техники) | Администрация МО «Малошуйское» | 590,9 | 589,3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,9 | 589,3 | 0 | 0 | 589,3 | в соответствии с договорами и контрактами | 2018 г. | 2018 г. |
| Текущее содержание (вырубка кустарника, окювечивание участка автомобильной дороги местного значения п. Малошуйка, ул.Ленина, ул.Набережная; профилирование участка автомобильной дороги с добавлением отсева дробления щебня и его уплотнением п. Малошуйка, ул. Новая) | Администрация МО «Малошуйсское» | 535,4 | 535,4 | 100,0 | 0 | 0 | 88,2 | 88,2 | 0 | 0 | 447,2 | 447,2 | 0 | 0 | 535,4 | В соответствии с контрактами | 2018 г. | 2018 г. |
| ИТОГО: |  | 1126,3 | 1124,7 | 100,0 | 0 | 0 | 88,2 | 88,2 | 0 | 0 | 1038,1 | 1036,5 | 0 | 0 | 1124,7 |  |  |  |

Глава муниципального образования                                                      Ю.М.Хланта

Наименование муниципальной программы:

«Благоустройство территории муниципального образования «Малошуйское» на 2017-2019 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам | Освоено |  |
|  |  |  | фед. бюд-т | обл. бюд-т | район. бюд-т | местный бюд-т | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Содержание и ремонт линий уличного освещения | Администрация МО «Малошуйское | 507,8 | 449,9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,8 | 449,9 | 0 | 0 | 449,9 | В соответствии с контрактом, договорами | 2018 г. | 2018 г |
| Устройство, содержание мостовых | Администрация МО «Малошуйское | 459,9 | 431,6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,9 | 431,6 | 0 | 0 | 431,6 | В соответствии с контрактом, договорами | 2018 г | 2018 г |
| Санитарная очистка территории | Администрация МО «Малошуйское | 8,4 | 8,0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 | В соответствии с договорами | 2018 г | 2018 г |
| Снос аварийных домов и уборка территории | Администрация МО «Малошуйское | 254,4 | 171,9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,4 | 171,9 | 0 | 0 | 171,9 | в соответствии с договорами, контрактами | 2018 г | 2018 г произвести корректировку программы , продолжить уборку территории после разрушения аварийных домов (перенос на 2019 год) |
| Содержание памятников | Администрация МО «Малошуйское | 0,5 | 0,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | II кв. 2018 г. | II кв. 2018 г. | II кв. 2018 г. |
| ИТОГО: |  | 1231,0 | 1061,9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231,0 | 1061,9 | 0 | 0 | 1061,9 |  |  |  |

Глава муниципального образования                                                     Ю.М.Хланта

Наименование муниципальной программы:  «Развитие сферы культуры муниципального образования "Малошуйское» на 2017 – 2019 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам | Освоено |  |
|  |  |  | фед. бюд-т | обл. бюд-т | район. бюд-т | местный бюд-т | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Формирование информационных ресурсов библиотек муниципального образования «Малошуйское» | Учреждение культуры | 21,8 | 21,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,8 | 21,7 | 0 | 0 | 21,7 | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. |
| Проведение культурно-досуговых мероприятий | Учреждение культуры Администрация муниципального образования «Малошуйское» | 78,5 | 78,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 78,5 | 0 | 0 | 78,5 | В течение текущего года в соответствии с планом мероприятий | 2018 г. | 2018 г. |
| Охрана памятника культурного наследия | Учреждение культуры | 46,9 | 46,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 46,9 | 0 | 0 | 46,9 | в соответствии с договорами | 2018 г. | 2018 г. |
| ИТОГО: |  | 147,2 | 147,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,2 | 147,1 | 0 | 0 | 147,1 | - | - | - |

Глава муниципального образования                                                      Ю.М.Хланта

Наименование муниципальной программы:  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Малошуйское» на 2018 – 2022 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам | Освоено |  |
|  |  |  | фед. бюд-т | обл. бюд-т | район. бюд-т | местный бюд-т | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация МО «Малошуйское | 452,1 | 452,1 | 100 | 340,3 | 340,3 | 70,7 | 70,7 | 0 | 0 | 41,1 | 41,1 | 0 | 0 | 452,1 | 2018 г. В соответствии с договорами и контрактом | 2018 г. | 2018 г. |
| ИТОГО: |  | 452,1 | 452,1 | 100 | 340,3 | 340,3 | 70,7 | 70,7 | 0 | 0 | 41,1 | 41,1 | 0 | 0 | 452,1 | - | - | - |

Глава муниципального образования                                                            Ю.М.Хланта

Наименование муниципальной программы:

«Спорт на территории муниципального образования «Малошуйское» на 2018 год»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам | Освоено |  |
|  |  |  | фед. бюд-т | обл. бюд-т | район. бюд-т | местный бюд-т | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий | Администрация МО «Малошуйское | 36,9 | 36,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,9 | 36,9 | 0 | 0 | 36,9 | В течение года в соответствии с планом мероприятий | 2018 г. | 2018 г. Выполняется |
| Проведение спортивных секций | Администрация МО «Малошуйское | 34,3 | 34,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,3 | 34,3 | 0 | 0 | 34,3 | В течение года | 2018 г. | 2018 г. Проводится |
| ИТОГО: |  | 71,2 | 71,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 71,2 | 0 | 0 | 71,2 |  |  |  |

Глава муниципального образования                                                                  Ю.М.Хланта

Наименование муниципальной программы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Малошуйское» на 2010 - 2020 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам | Освоено |  |
|  |  |  | фед. бюд-т | обл. бюд-т | район. бюд-т | местный бюд-т | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Глава муниципального образования                                                                                      Ю.М.Хланта

Наименование муниципальной программы:

«Градостроительное развитие  муниципального образования «Малошуйское»  на 2012 – 2018 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам | Освоено |  |
|  |  |  | фед. бюд-т | обл. бюд-т | район. бюд-т | местный бюд-т | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Разработка генерального плана п. Малошуйка | Администрация МО «Малошуйское | 153,2 | 153,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,2 | 153,2 | 0 | 0 | 153,2 | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. Разработан |
| Изготовление карты градостроительного зонирования | Администрация МО «Малошуйское | 148,0 | 148,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,0 | 148,0 | 0 | 0 | 148,0 | В соответствии с контрактом | 2018 г. | 2018 г. Изгоотовлена |
| Итого: |  | 301,2 | 301,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,2 | 301,2 | 0 | 0 | 301,2 |  |  |  |

Глава муниципального образования                                                        Ю.М.Хланта

Муниципальная  программа «Развитие информационного общества муниципального образования «Малошуйское» на 2018 год»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам | Освоено |  |
|  |  |  | фед. бюд-т | обл. бюд-т | район. бюд-т | местный бюд-т | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Обеспечение доступа работников органов местного самоуправления к сети Интернет | Администрация МО «Малошуйское | 24,1 | 24,1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,1 | 24,1 | 0 | 0 | 24,1 | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. |
| 2. Приобретение расходного материала печатного оборудования | Администрация МО «Малошуйское | 23,2 | 23,2 | 100 | 1,7 | 1,7 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 18,2 | 18,2 | 0 | 0 | 23,2 | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. |
| 3. Приобретение вычислительной техники, запасных частей и принадлежностей к вычислительной технике, ремонт техники | Администрация МО «Малошуйское | 33,9 | 33,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,9 | 33,9 | 0 | 0 | 33,9 | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. |
| 4. Обслуживание, сопровождение программных продуктов | Администрация МО «Малошуйское | 127,1 | 125,0 | 98 | 0 | 0 | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 | 91,1 | 89,0 | 0 | 0 | 125,0 | 2018 г. | 2018 г. | 2018 г. |
| ИТОГО: |  | 208,3 | 206,2 | 99 | 1,7 | 1,7 | 39,3 | 39,3 | 0 | 0 | 167,3 | 165,2 | 0 | 0 | 206,2 |  |  |  |

Глава муниципального образования                                                                      Ю.М.Хланта

Наименование муниципальной программы:

«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования "Малошуйское"  на 2015 - 2018 годы»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования программы за отчетный год, тыс. рублей | Соблюдение сроков реализации мероприятия и достижение показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам | Освоено |  |
|  |  |  | Фонд ЖКХ | област. бюд-т | район. бюд-т | местный бюд-т | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | кассовые расходы | % | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы | план | кассовые расходы |  | сроки и показатели | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Приобретение помещений в многоквартирных жилых домах. | Администрация МО «Малошуйское | 9361,4 | 9361,4 | 100,0 | 0 | 0 | 9361,4 | 9361,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9361,4 | Iкв.2018 г. | Iкв.2018 г. | Iкв.2018 г. |
| Итого: |  | 9361,4 | 9361,4 | 100,0 | 0 | 0 | 9361,4 | 9361,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9361,4 |  |  |  |

Глава муниципального образования                                                                 Ю.М.Хланта