## 1 полугодие
Сведения о реализации государственных и муниципальных программ, национальных проектов за 1 полугодие 2021 года
Целевая статья | Наименование | План 2021, руб. | Кассовые расходы на 01.07.2021, руб. | Национальные проекты наименование |  |  | Государственные программы |  |  | Муниципальные программы |  | Процент выполнения | Причины неосвоения денежных средств | Сведения о заключенных и неисполненных контрактах и договорах в рамках реализации программы (проекта) | Сведения о неисполненных мероприятиях и контрактах в рамках реализации программы | Причины неисполнения контрактов | Разработчик программы
|  |  |  | Наименование | План 2021, руб. Федеральные средства | Кассовые расходы на 01.07.2021, руб. Федеральные средства | Наименование | План 2021, руб. Областные средства | Кассовые расходы на 01.07.2021, руб. Областные средства | План 2021, руб. Местные средства | Кассовые расходы на 01.07.2021, руб. Местные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0100080480 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 50000 | 4100 | [6 empty] | 50000 | 4100 | 8.2 |  |  |  |  | Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства
0210080310 | Муниципальная программа "Развитие системы образования в Онежском районе на 2019-2021 годы" | 4211082.73 | 3672120.98 | [6 empty] | 4211082.73 | 3672120.98 | 87.2013 | Заключен муниципальный контракт с РК-Инвест. Дата окончания выполнения работ: 1 этап работ – проектирование – 15.09.2020. 2 этап работ – строительство и ввод в эксплуатацию – не позднее 31.12.2021. Возможно досрочное выполнение работ». работы были приостановлены в связи с о сменой земельного участка. В октябре 2020 годы получено положительное заключение. В феврале произведена предоплата 20 020 000,00, в марте произведена оплата 11 121 661,04 по актам | Муниципальный контракт № 21-2019 от 04.06.2019г Общество с ограниченной ответственность «РК-Инвест» на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 120 мест в поселке Малошуйка Онежского района Архангельской области» |  | В настоящий момент в министерство направлено уведомление об увеличении финансирования на 30 %. | Управление образования
0210071400 |  | 29132309.6 | 29132309.6 |  |  |  |  | 29132309.6 | 29132309.6 |  |  | 100
02100S0310 |  | 24257865.43 | 16533706.98 |  |  |  |  | 24233607.56 | 16517173.27 | 24257.87 | 16533.71 | 68.1581
021P252321 |  | 117087815.17 | 20508540.57 | Демография | 114631311.64 | 20078271.33 | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 2339415.7 | 409760.7 | 117087.83 | 20508.54 | 17.5155
0210078620 |  | 113768576 | 67476194 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 113768576 | 67476194 |  |  | 59.31
0210078650 |  | 7892680 | 4143000 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 7892680 | 4143000 |  |  | 52.4917
0210080100 |  | 56568538.1 | 35264125.86 | [6 empty] | 56568538.1 | 35264125.86 | 62.3388 |  | Муниципальный контракт энергоснабжения № 14-004476 - реестровый номер контракта — 3290600505821000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Контракт № 156 холодного водоснабжения и водоотведения — реестровый номер контракта — 3290600505821000002 Исполнение, срок до 31.12.2021 Контракт № 24/21-т на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде- реестровый номер контракта — 3290600505821000003 Исполнение срок до 31.12.2021 Контракт № 1 оказание услуг по физической охране объектов МБОУ «СОШ №1» г. Онеги - реестровый номер контракта — 3290600505821000004 Исполнение срок до 28.01.2022 Муниципальный контракт № 139 холодного водоснабжения и водоотведения - реестровый номер контракта —3290600493921000001 Исполнение срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт энергоснабжения № 14-003789 - реестровый номер контракта —3290600493921000002 Исполнение срок до 31.12.2021 Договор № 25/21-т на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде — реестровый номер контракта — 3290600493921000003 Исполнение срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт теплоснабжения в горячей воде № 21-т — реестровый номер контракта — 3290600513921000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт№ 104/21-т на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде — реестровый номер контракта — 3290600497821000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт теплоснабжения в горячей воде № 11-т — реестровый номер контракта — 3290600497821000002 Исполнение, срок до 30.06.2021 Контракт № 138 холодного водоснабжения и водоотведения - реестровый номер контракта —3290600497821000003 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт энергоснабжения № 14-004435 - реестровый номер контракта —3290600497821000004 Исполнение, срок до 31.12.2021 Договор энергоснабжения № 14-004423- реестровый номер контракта — 3290600502621000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт теплоснабжения в горячей воде № 8-т — реестровый номер контракта — 3290600502621000002 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт № 1 на отпуск тепловой энергии - реестровый номер контракта — 3290600504021000002 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт холодного водоснабжения и водоотведения № 2- реестровый номер контракта — 3290600504021000003 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт теплоснабжения в горячей воде № 13-т — реестровый номер контракта — 3290600490721000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт теплоснабжения в горячей воде № 22-т — реестровый номер контракта — 3290600536121000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт теплоснабжения в горячей воде № 17-т — реестровый номер контракта — 3290600498521000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Контракт № 1 Энергия тепловая, отпущенная котельными - реестровый номер контракта — 3290600501921000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Контракт № 10 ТЭ Энергия тепловая, отпущенная котельными — реестровый номер контракта — 3290600501921000002 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт энергоснабжения № 14-004450- реестровый номер контракта — 3290600501921000003 Исполнение, срок до 31.12.2021
0210080330 |  | 212685.15 | 0 | [6 empty] | 212685.15 |  | 0
02100S6830 |  | 749526 | 0 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 512211.15 |  | 237314.85 |  | 0
0220053030 |  | 26872935 | 18470527 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 26872935 | 18470527 |  |  | 68.7328
0220078390 |  | 9508180 | 6492500 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 9508180 | 6492500 |  |  | 68.2833
0220078620 |  | 246265017 | 157422430 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 246265017 | 157422430 |  |  | 63.924 |  | Контракт № 1 на поставку учебной литературы - реестровый номер контракта — 3290600505821000005 Исполнение срок до 31.12.2021 Контракт № 1 на поставку учебной литературы - реестровый номер контракта — 3290600493921000004 Исполнение срок до 31.12.2021 Контракт № 3 на поставку учебной литературы - реестровый номер контракта — 3290600493921000005 Исполнение срок до 31.12.2021 Контракт № 2 на поставку учебной литературы - реестровый номер контракта — 3290600493921000006 Исполнение срок до 31.12.2021 Контракт № 1/у на поставку учебной литературы - реестровый номер контракта —3290600497821000005 Исполнение, срок до 31.12.2021 Контракт № 2/у на поставку учебной литературы - реестровый номер контракта —3290600497821000006 Исполнение, срок до 31.12.2021
0220078880 |  | 738800 | 738800 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 738800 | 738800 |  |  | 100
0220080100 |  | 121923550.01 | 76189165.05 | [6 empty] | 121923550.01 | 76189165.05 | 62.4893 |  | Муниципальный контракт энергоснабжения № 14-004476 - реестровый номер контракта — 3290600505821000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Контракт № 156 холодного водоснабжения и водоотведения — реестровый номер контракта — 3290600505821000002 Исполнение, срок до 31.12.2021 Контракт № 24/21-т на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде- реестровый номер контракта — 3290600505821000003 Исполнение срок до 31.12.2021 Контракт № 1 оказание услуг по физической охране объектов МБОУ «СОШ №1» г. Онеги - реестровый номер контракта — 3290600505821000004 Исполнение срок до 28.01.2022 Муниципальный контракт № 139 холодного водоснабжения и водоотведения - реестровый номер контракта —3290600493921000001 Исполнение срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт энергоснабжения № 14-003789 - реестровый номер контракта —3290600493921000002 Исполнение срок до 31.12.2021 Договор № 25/21-т на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде — реестровый номер контракта — 3290600493921000003 Исполнение срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт теплоснабжения в горячей воде № 21-т — реестровый номер контракта — 3290600513921000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт№ 104/21-т на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде — реестровый номер контракта — 3290600497821000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт теплоснабжения в горячей воде № 11-т — реестровый номер контракта — 3290600497821000002 Исполнение, срок до 30.06.2021 Контракт № 138 холодного водоснабжения и водоотведения - реестровый номер контракта —3290600497821000003 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт энергоснабжения № 14-004435 - реестровый номер контракта —3290600497821000004 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт № 143 холодного водоснабжения и водоотведения - реестровый номер контракта — 3290600506521000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт№ 27/21-т на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде — реестровый номер контракта -3290600506521000002 Исполнение, срок до 31.12.2021 Договор энергоснабжения № 14-004445- реестровый номер контракта —3290600506521000003 Исполнение, срок до 31.12.2021 Договор энергоснабжения № 14-004423- реестровый номер контракта — 3290600502621000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт теплоснабжения в горячей воде № 8-т — реестровый номер контракта — 3290600502621000002 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт № 1 на отпуск тепловой энергии - реестровый номер контракта — 3290600504021000002 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт холодного водоснабжения и водоотведения № 2- реестровый номер контракта — 3290600504021000003 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт теплоснабжения в горячей воде № 13-т — реестровый номер контракта — 3290600490721000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт теплоснабжения в горячей воде № 17-т — реестровый номер контракта — 3290600498521000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Контракт № 1 Энергия тепловая, отпущенная котельными - реестровый номер контракта — 3290600501921000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Контракт № 10 ТЭ Энергия тепловая, отпущенная котельными — реестровый номер контракта — 3290600501921000002 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт энергоснабжения № 14-004450- реестровый номер контракта — 3290600501921000003 Исполнение, срок до 31.12.2021
0220080320 |  | 650000 | 0 | [6 empty] | 650000 |  | 0
0220080380 |  | 500000 | 0 | [6 empty] | 500000 |  | 0
0220088240 |  | 51000 | 16502.86 | [6 empty] | 51000 | 16502.86 | 32.3585
02200L3042 |  | 15672407.41 | 8210068.32 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 15656735 | 8201858.29 | 15672.41 | 8210.03 | 52.3855
02200S6560 |  | 1698800 | 0 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 849400 |  | 849400 |  | 0
02200S6600 |  | 563043.48 | 450774.29 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 518000 | 414712.33 | 45043.48 | 36061.96 | 80.0603
02200S8330 |  | 131800 | 35250.72 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 65900 | 17625.38 | 65900 | 17625.34 | 26.7456
0230078620 |  | 22054008 | 13881376 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 22054008 | 13881376 |  |  | 62.9426
0230078621 |  | 8878599 | 5220000 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 8878599 | 5220000 |  |  | 58.7931
0230078880 |  | 55000 | 55000 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 55000 | 55000 |  |  | 100
0230080100 |  | 23235372.44 | 16150043.7 | [6 empty] | 23235372.44 | 16150043.7 | 69.5063 |  | Муниципальный контракт № 143 холодного водоснабжения и водоотведения - реестровый номер контракта — 3290600506521000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт№ 27/21-т на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде — реестровый номер контракта -3290600506521000002 Исполнение, срок до 31.12.2021 Договор энергоснабжения № 14-004445- реестровый номер контракта —3290600506521000003 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт № 14-004425 продажа электрической энергии - реестровый номер контракта — 3290600057121000001 Исполнение, срок до 31.12.2021 Муниципальный контракт №130 холодного водоснабжения и водоотведения - реестровый номер контракта — 3290600057121000002 Исполнение, срок до 31.12.2021
0230080101 |  | 1979651 | 881910 | [6 empty] | 1979651 | 881910 | 44.5488
0240080100 |  | 3028318.65 | 197096 | [6 empty] | 3028318.65 | 197096 | 6.5084
0240080330 |  | 2055732.09 | 0 | [6 empty] | 2055732.09 |  | 0
0240080380 |  | 215025.4 | 0 | [6 empty] | 215025.4 |  | 0
02400S8260 |  | 9723432.74 | 0 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 8945558.12 |  | 777874.62 |  | 0
02400S8520 |  | 5391259.2 | 0 |  |  |  | ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области" | 2000000 |  | 3391259.2 |  | 0
0250078320 |  | 2630179.5 | 2629286.4 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 2630179.5 | 2629286.4 |  |  | 99.966
0250080100 |  | 6578200 | 3361569.23 | [6 empty] | 6578200 | 3361569.23 | 51.1017
0260080100 |  | 197149 | 94930.9 | [6 empty] | 197149 | 94930.9 | 48.1519
0260080450 |  | 30000 | 0 | [6 empty] | 30000 |  | 0
0270080100 |  | 800000 | 234182.13 | [6 empty] | 800000 | 234182.13 | 29.2728
0270080450 |  | 50000 | 0 | [6 empty] | 50000 |  | 0
02700S8530 |  | 250000 | 0 |  |  |  | Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья» | 200000 |  | 50000 |  | 0
0300080480 | Муниципальная программа "Формирование, содержание и рациональное использование имущества муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 5104000 | 2107663.65 | [6 empty] | 5104000 | 2107663.65 | 41.2944 | - | 3250 — транспортный налог |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям
0300071400 |  | 1310600 | 0 |  |  |  |  | 1310600 |  |  |  | 0
03000S6890 |  | 14130434.78 | 0 |  |  |  |  | 13000000 |  | 1130434.78 |  | 0
0300082940 |  | 743688.76 | 312084 | [6 empty] | 743688.76 | 312084 | 41.9643
0400071400 | Муниципальная программа "Культура Онежского района (2017-2022 годы)" | 260310 | 260310 |  |  |  |  | 260310 | 260310 |  |  | 100 |  |  |  |  | Отдел культуры, туризма и спорта
0400080100 |  | 44457676.2 | 24846800 | [6 empty] | 44457676.2 | 24846800 | 55.8887
0400080400 |  | 122504.35 | 48010.73 | [6 empty] | 122504.35 | 48010.73 | 39.191
0400088310 |  | 1083501.49 | 0 | [6 empty] | 1083501.49 | 0 | 0
04000S6820 |  | 381195.65 | 381195.65 |  |  |  |  | 350700 | 350700 | 30495.65 | 30495.65 | 100
04000S8240 |  | 570205.74 | 285033.5 |  |  |  |  | 23605.74 | 11800 | 546600 | 273233.5 | 49.9878 | -
0500084970 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2021 - 2024 годы" | 504129.5 | 504129.5 | [6 empty] | 504129.5 | 504129.5 | 100
05000L4970 |  | 718200 | 718200 |  | 345889.53 | 345889.53 | ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» | 181652.97 | 181652.97 | 190657.5 | 190657.5 | 100 | - |  |  |  | Отдел по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями
06000S8550 | Муниципальная программа "Развитие въездного и внутреннего туризма в Онежском районе (2019-2022 годы)" | 130000 | 60005.4 | [6 empty] | 130000 | 60005.4 | 46.158 |  |  |  |  | Отдел культуры, туризма и спорта
0600082970 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 20000 |  | 0 | Софинансирование при участии в конкурсах
08000S8410 | Муниципальная программа "Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Онежском муниципальном районе на 2021 -2024 годы" | 81000 | 0 |  |  |  | ГП АО Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области |  |  | 81000 |  | 0 | - |  |  |  | Отдел по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями
0900082250 | Муниципальная программа "Поддержка сельхозтоваропроизводителей Онежского района на 2021-2023 годы" | 307000 | 0 | [6 empty] | 307000 |  | 0 |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства и экологии
10100L5760 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Онежского муниципального района на 2020-2025 годы" | 1508852.2 | 0 | ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» | 255771.1 |  | ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий» | 1098081.1 |  | 155000 |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям
1100080500 | Муниципальная программа "Экологическая безопасность Онежского муниципального района на 2021-2023 годы" | 468000 | 0 | [6 empty] | 468000 |  | 0 |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства и экологии
1200080480 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории Онежского муниципального района на 2021 - 2024 годы" | 3000 | 0 | [6 empty] | 3000 |  | 0 |  |  |  |  | Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства
1300083500 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2020-2022 годы" | 359150 | 21945 | [6 empty] | 359150 | 21945 | [5 empty] | Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ
1300083600 |  | 4568000 | 1367764.21 | [6 empty] | 4568000 | 1367764.21 | 29.9423 | поздно поступают документы от Фонда кап.ремонта
1400080330 | Муниципальная программа "Развитие спорта в Онежском районе (2021-2024 годы)" | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Отдел культуры, туризма и спорта
1400080430 |  | 2707500 | 1165493.47 | [6 empty] | 2707500 | 1165493.47 | 43.0469
14000S8520 |  | 250000 | 0 |  |  |  | ГП АО «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» | 200000 |  | 50000 |  | 0
1510081700 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2020-2022 годы" | 60000 | 0 | [6 empty] | 60000 |  | 0
1520081700 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 20000 |  | 0 |  |  |  |  | Отдел по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями
1630051180 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2017-2022 годы" | 1180565.4 | 486426.27 |  |  |  | Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» | 1180565.4 | 486426.27 |  |  | 41.2028 |  | - | - |  | Финансовое управление
1630078793 |  | 630000 | 242722.37 |  |  |  |  | 630000 | 242722.37 |  |  | 38.5274
1640078010 |  | 7804012.9 | 3902212.9 |  |  |  |  | 7804012.9 | 3902212.9 |  |  | 50.0026
1620081750 |  | 3640383.28 | 1063589.54 | [6 empty] | 3640383.28 | 1063589.54 | 29.2164
1630088100 |  | 50590913.02 | 28877914.64 | [6 empty] | 50590913.02 | 28877914.64 | 57.0812
1630088400 |  | 354244.36 | 70964.28 | [6 empty] | 354244.36 | 70964.28 | 20.0326
1630088030 |  | 1396000 | 1396000 | [6 empty] | 1396000 | 1396000 | 100
1640088010 |  | 8103858.55 | 4052058.55 | [6 empty] | 8103858.55 | 4052058.55 | 50.0016
1710083100 | Муниципальная программа "Содержание и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Онежского района на 2021-2023 годы" | 13821385.45 | 7812853.1 | [6 empty] | 13821385.45 | 7812853.1 | 56.5273 |  |  |  |  | Отдел энергетики, транспорта, связи и дорог Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ
1710083120 |  | 1048600 | 755735 | [6 empty] | 1048600 | 755735 | 72.0709
17100S812Д |  | 5725000 | 2249079.28 |  |  |  | ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» | 5438750 | 2136625.32 | 286250 | 112453.96 | 39.2852
171R37667Д |  | 210000 | 0 |  |  |  | ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» | 210000 |  |  |  | 0
1720080700 |  | 2910000 | 137558.9 | [6 empty] | 2910000 | 137558.9 | 4.7271
1730076800 |  | 7801320 | 1239837.45 |  |  |  | ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» | 7801320 | 1239837.45 |  |  | 15.8927 |  |  | Неисполненных мероприятий нет
1730086800 |  | 37384.04 | 37384.04 | [6 empty] | 37384.04 | 37384.04 | 100 |  |  | Неисполненных мероприятий нет
180F367484 | Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2021-2024 годы" | 0 | 0 |  |  |  | ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» |  |  |  |  | #DIV/0!
180F367483 |  | 0 | 0 |  |  |  | ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» |  |  |  |  | #DIV/0! | - |  |  |  | Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ
1900080450 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2019-2021 годы» | 10000 | 0 | [6 empty] | 10000 |  | 0 |  |  |  |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ
190R376880 |  | 575000 | 0 |  |  |  | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025)» | 517500 |  | 57500 |  | 0
2000080420 | Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Онежском районе на 2021- 2024 годы" | 300000 | 46946.15 | [6 empty] | 300000 | 46946.15 | 15.6487 |  |  |  |  | Отдел по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями
20000S8520 |  | 3000279 | 0 |  |  |  |  | 2500000 |  | 500279 |  | 0 |  |  | нет
2100083200 | Муниципальная программа "Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2020-2024 годы" | 4906471.49 | 247199.32 | [6 empty] | 4906471.49 | 247199.32 | 5.0382 | оплата по факту,Осуществляются конкурсные процедуры | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №43-2020 от 04.08.2020 на проведение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство и подключение блочно-модульной водоочистной станции, реконструкция водонасосных сооружений и строительство водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями пос. Кодино» Общество с ограниченной ответственностью «ЯрПроект» |  | оплата по факту | Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ
21000S6640 |  | 9259097.83 | 0 | Жилье и городская среда |  |  | ГП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» | 8518370 |  | 740727.83 |  | 0 | Осуществляются конкурсные процедуры |  |  | оплата по факту
2100071400 |  | 1633246.32 | 0 |  |  |  | из резервного фонда Правительства Архангельской области на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода с установкой водоразборных колонок в поселке Шомокша | 1633246.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | оплата по факту
2200080480 | Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании "Онежский муниципальный район" на 2019-2021 годы" | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000 | 100 |  |  |  |  | Отдел организационной, кадровой работы и делопроизводства
2300082910 | Муниципальная программа "Поддержка предпринимательства и торговли на территории Онежского муниципального района на 2021-2024 годы" | 320000 | 0 | [6 empty] | 320000 |  | 0 |  |  |  |  | Отдел экономики
2400078910 | Муниципальная программа "Социальная поддержка незащищенных слоев населения муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2019-2022 годы" | 210247.57 | 62000 |  |  |  |  | 210247.57 | 62000 | [7 empty] | Отдел по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями
2400080540 |  | 301000 | 114272.16 | [6 empty] | 301000 | 114272.16 | 37.9642
2500088420 | Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Онежский муниципальный район" на 2019-2020 годы" | 5000 | 0 | [6 empty] | 5000 |  | 0 |  |  |  |  | Отдел по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями
25000S8420 | Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Онежский муниципальный район" на 2019-2020 годы" | 1988848.27 | 1988848.27 |  |  |  | ГП АО «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архенгельской области» | 1491636.2 | 1491636.2 | 497212.07 | 497212.07 | 100 |  |  |  |  | Отдел по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями
2600081540 | Муниципальная программа "Защита населения Онежского района от пожаров и чрезвычайных ситуаций на 2019-2022 годы" | 500000 | 10000 | [6 empty] | 500000 | 10000 | 2 | - | Изготовление полиграфической продукции (плакат "Памятка по правилам пожарной безопасности") Договор №б/н от 03.03.2021 |  |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР
2700081540 | Муниципальная программа " Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Онежского района на 2019-2022 годы" | 55000 | 14698 | [6 empty] | 55000 | 14698 | 26.7236 |  | Изготовление полиграфической продукции (плакат-памятка "Правила поведения на водных объектах") Договор №б/н от 03.03.2021 |  |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР
2900080480 | Муниципальная программа "Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2021-2025 годы" | 573900 | 0 | [6 empty] | 573900 |  | 0 | - |  |  |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР
3000080480 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Онежский муниципальный район" на 2019-2022 годы" | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 100 | - | Изготовление полиграфической продукции (комплект плакатов "Осторожно! Терроризм") Договор №б/н от 03.03.2021 |  |  | Отдел по делам ГО, ЧС и МР
3100080480 | Муниципальная программа "Охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни в Онежском муниципальном районе на 2020-2022 годы" | 40000 | 0 | [6 empty] | 40000 |  | 0 |  |  |  |  | Отдел по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями
3300086740 | Муниципальная программа «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании «Онежский муниципальный район» на 2020-2022 годы» | 500000 | 0 | [6 empty] | 500000 |  | 0 |  |  | нет |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ
0100088310 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Онеге (2021-2024 годы)» | 223598.01 | 0 | [6 empty] | 223598.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | Отдел культуры, туризма и спорта
0100090100 |  | 28994600 | 14385344.99 | [6 empty] | 28994600 | 14385344.99 | 49.6139
01000S8360 |  | 352585 | 352585 |  |  |  |  | 302585 | 302585 | 50000 | 50000 | 100
0200091550 | Муниципальная программа «Защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Онежское» на 2019-2022 годы» | 110000 | 0 | [6 empty] | 110000 |  | 0 |  |  |  |  | Отдел ГО и ЧС
0300091560 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Онежское» на 2019-2022 годы» | 30000 | 0 | [6 empty] | 30000 |  | 0 |  |  |  |  | Отдел ГО и ЧС
04000L4970 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Онежское» на 2017-2020 годы» | 3782520 | 0 |  | 1821684.84 |  |  | 956705.66 |  | 1004129.5 |  | 0 | - |  |  |  | Отдел по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями
0520090600 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Онежское» на 2021-2024 годы» | 500000 | 0 | [6 empty] | 500000 |  | 0
0510090100 |  | 1000000 | 0 | [6 empty] | 1000000 |  | 0 |  |  |  |  | Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ
0600092950 | Муниципальная программа «Обустройство городских лесов в городе Онеге на 2021-2023 годы» | 200000 | 0 | [6 empty] | 200000 |  | 0 |  |  |  |  | Отдел сельского хозяйства и экологии
0700092610 | Муниципальная программа «Уличное освещение в городе Онеге на 2020-2022 годы» | 5565000 | 1862239.47 | [6 empty] | 5565000 | 1862239.47 | 33.4634 |  |  |  |  | Отдел энергетики, транспорта, связи и дорог, Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ
0700090360 |  | 2400000 | 0 | [6 empty] | 2400000 |  | 0
0810090100 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2020-2022 годы» | 10000000 | 1746528.54 | [6 empty] | 10000000 | 1746528.54 | 17.4653 |  |  |  |  | Отдел энергетики, транспорта, связи и дорог, Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ
0810092120 |  | 599988.04 | 100000 | [6 empty] | 599988.04 | 100000 | 16.667
0810092230 |  | 300000 | 0 | [6 empty] | 300000 |  | 0
08100S812Д |  | 4198000 | 0 |  |  |  |  | 3988100 |  | 209900 |  | 0
08400S6800 |  | 4141700 | 0 |  |  |  |  | 4100300 |  | 41400 |  | 0
0840093050 |  | 1011192.72 | 0 | [6 empty] | 1011192.72 |  | 0
090090600 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования «Онежское» на 2020-2022 годы» | 164975.11 | 0 | [6 empty] | 164975.11 |  | 0 |  |  |  |  | Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ
090093500 |  | 500000 | 10000 | [6 empty] | 500000 | 10000 | 2
090093600 |  | 4426278.51 | 604980.93 | [6 empty] | 4426278.51 | 604980.93 | 13.6679 |  |  | =
0900090360 |  | 807754.87 | 0 | [6 empty] | 807754.87 |  | 0 |  |  | =
1000090320 | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Онежское» на 2021 - 2024 годы» | 945000 | 0 | [6 empty] | 945000 |  | 0
1100090430 | Муниципальная программа «Развитие спорта в городе Онеге (2021-2024 годы)» | 878000 | 792954 | [6 empty] | 878000 | 792954 | 90.3137 |  |  |  |  | Отдел культуры, туризма и спорта
1200090420 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Онежское» на 2021-2024 годы» | 175000 | 2335.29 | [6 empty] | 175000 | 2335.29 | 1.3345 |  |  |  |  | Отдел по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями
12000S8530 |  | 0 | 0 |  |  |  | ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» |  |  |  |  | #DIV/0!
1300092910 | Муниципальная программа «Поддержка предпринимательства и торговли на территории муниципального образования «Онежское» на 2021-2024 годы» | 5000 | 0 | [6 empty] | 5000 |  | 0 |  |  |  |  | Отдел экономики
1400093670 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Онежское» на 2018-2024 годы» | 828171.63 | 0 | [6 empty] | 828171.63 |  | 0 |  |  |  |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ
140F255550 |  | 9324857 | 0 | Жилье и городская среда | 8962761.45 |  | ГП АО «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» | 179255.22 |  | 182840.33 |  | 0
1500092670 | Муниципальная программа «Расширение муниципальных кладбищ на территории муниципального образования «Онежское» на 2021-2023 годы» | 20000 | 0 | [6 empty] | 20000 |  | 0 |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район
1700090100 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Онежское» на 2020-2022 годы» | 6173000 | 0 | [6 empty] | 6173000 |  | 0
1700090360 |  | 200000 | 0 | [6 empty] | 200000
1700090600 |  | 500000 | 0 | [6 empty] | 500000 |  | 0 |  |  | - |  | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ
| Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Онежское» на 2018-2030 годы» | Муниципальная программа не реализуется | [9 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительной политики МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»
Итого: |  | 1163331465.14 | 594224414.14 |  | 126017418.56 | 20424160.86 |  | 587004655.71 | 341891061.45 | 450309390.87 | 231909191.83 | #VALUE!