Администрация  муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

ПРОТОКОЛ №3

заседания комиссии  муниципального образования «Онежский муниципальный район» по проведению Всероссийской переписи населения  2020 года

от 10 февраля 2021 года

Председательствующий:

Макаров Михаил Андреевич - первый заместитель главы администрации, председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»;

Присутствовали:

1. Серова Наталья Евгеньевна - руководитель аппарата администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», заместитель председателя комиссии;

2. Полуэктова Алла Юрьевна  — ведущий специалист отдела экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», ответственный секретарь комиссии;

Члены комиссии:

3. Бибина Ольга Николаевна - уполномоченный по вопросам переписи в Онежском районе;

4. Борисова Светлана Павловна — главный врач ГБУЗ Архангельской области «Онежская ЦРБ»;

5. Драган Светлана Владимировна - председатель Совета депутатов - руководитель муниципального образования «Онежское»;

6. Дуганова Мария Александровна - начальник отдела экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»;

7. Еремин Дмитрий Алексеевич - глава муниципального образования «Нименьгское»;

8. Иконникова Наталья Вячеславовна  - глава муниципального образования «Порожское»;

9. Коголева Людмила Юрьевна - начальник финансового управления администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»;

10. Коломыцева Галина Ивановна- ведущий специалист  отдела по местному самоуправлению, работе с молодёжью и общественными организациями администрации;

11. Коптяева Виктория Александровна - начальник отдела по местному самоуправлению, работе с молодёжью и общественными организациями администрации;

12. Кустиков Константин Викторович- глава муниципального образования «Золотухское»;

13. Уткина  Анна Васильевна - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Онежскому району Архангельской области;

14. Федорук  Нина Николаевна - Инженер КСГ Онега, Северодвинский почтамп;

15. Ференц Олег Иванович- глава муниципального образования «Кодинское»;

16. Чирцов Алексей Викторович- главы муниципального образования «Покровское».

Отсутствовали:

Берковская Татьяна Ефимовна, Минина Вера Александровна, Хланта Юрий Михайлович, Олуферова Елена Михайловна.

Присутствовали более ½ членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О проделанной работе по подготовке к Всероссийской переписи населения. Докладчик : Дуганова М.А., Бибина О.Н.

СЛУШАЛИ:

1. Дуганова М.А., начальник отдела экономики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», довела до сведения членов комиссии о переносе сроков переписи на 3 квартал 2021 года, о продолжении мониторинга по адресному хозяйству.

2. Бибина О.Н.,уполномоченный по вопросам переписи в Онежском районе, довела до сведения членов комиссии информацию о проделанной работе по подготовке к ВПН-2020. Текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:

1. Главам поселений предоставлять своевременно мониторинг по устранению недостатков в адреском хозяйстве;

2. Главам поселений провести с населением разъяснительную работу: размещение объявлений, проведение собраний с населением, чтобы собственники домов частного сектора разместили на домах таблички с адресом и номером дома;

3.  Информацию Бибиной О.Н. принять к сведению;

4. Администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», главам поселений «Онежского муниципального района» в рамках своих полномочий решить вопрос с размещением недостающих указателей адресов согласно информации, предоставленной Бибиной О.Н.

Председатель комиссии                                                                       М.А.Макаров

Приложение

к  протоколу заседания комиссии  муниципального образования «Онежский муниципальный район» по проведению Всероссийской переписи населения  2020 года

№ 3 от 10 февраля 2021 г.

Доклад

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты  Правительства Российской Федерации по вопросу переноса срока проведения ВПН-2020» - Всероссийская перепись населения перенесена в срок с 1 по 30 апреля 2021 года. На отдаленных труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля 2021 года будет затруднено – перепись  пройдет  с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. В связи со сложившейся ситуацией, существующий оргплан скорректирован, были выделены труднодоступные территории.

Сформирован смешанный (сельский/городской) труднодоступный переписной участок (П/У) №1 в состав которого вошли: муниципальных образований -5, населенных пунктов -35, домов- 2188, численность населения- 2279 человек, счетных участков - 9. Разработаны маршрутные листы для способа транспортировки лиц, осуществляющих сбор сведений  о населении, а так же доставки переписных листов и иных материалов.

Общая перепись.

В Онежском районе сроки проведения планировались с 1 по 30 апреля 2021 года. Сформировано  переписных участков - 7.  Переписчиков стационарных участков - 7 человек. Переписчиков счетных участков - 46 человек. Численность населения - 24071 человек. По данным ОРГПЛАНА по труднодоступным районам и общей переписи по      выполнению работ по переписи населения будет привлечено 80  человек: контролер полевого уровня - 8 человек на 58 дней (с 15.03. по11.05.2021г.), резерв  - 1 человек, переписчик стационарного участка - 8 человек на 30 дней (с 01.04 по 30.04.2021 г.), переписчики счетных участков - 55 человек на 30 дней                         (с 01.04 по 30.04.2021г.), резерв - 8 человек. В настоящее время подобраны кадры в количестве 75 единиц,  осталось подобрать 5 единиц переписчиков в резерв.

С администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» согласован перечень помещений для переписных и стационарных участков в количестве 8 единиц. Помещения должны быть, оборудованы мебелью, средствами  связи (стационарный телефон), средствами охраны, средствами пожарной  безопасности.

Состояние адресного хозяйства, какие меры принимаются  по ликвидации  имеющихся недостатков.

По результатам работы регистраторов установлено, что в  г. Онеге  и  Онежском районе часть домов не имеет аншлагов с названиями улиц, номеров домов,  особенно в районах новостроек и на домах, которые находятся в стадии ремонта. Встречаются дома  с  проржавевшими нечитабельными аншлагами.  Свод результатов выборочных  проверок наличия в муниципальных образований указателей названий улиц, номеров домов и квартир для рассмотрения на комиссии ВПН-2020 в Онежском районе, передан в Архангельскстат. Далее эти списки направлены в администрацию муниципального образования «Онежский муниципальный район» для  принятия мер по упорядочению адресов. На заседании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения  2020 года на территории Архангельской области от 6 июля 2020 года за номером 206-4/271 рассматривали вопросы о текущей ситуации по подготовке к проведению ВПН на территории Архангельской области. В адрес глав муниципальных образований Архангельской области министерством  экономического развития Архангельской области направлена информация  о необходимости устранения недостатков в адресном хозяйстве, выявленных в ходе проверки регистраторами Архангельскстата. Срок – 10 июля 2020 года. Главам муниципальных образований необходимо было завершить работу по устранению недостатков в   адресном хозяйстве в срок до 11 января 2021 года.